## НОЯБРЬ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Курской области
от______________________№__________- па
Мониторинг реализации плана создания инвестиционных объекта и объекта инфраструктуры в Курской области на 2017-2019 годы за период с начала года и ноябрь
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2017 - 2019 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности (на 01.12.2017)
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1. | Газопровод-отвод и ГРС п.Никольский | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Протяженность 1,8 км | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Объект введен в эксплуатацию в октябре 2017 года
1.2. | Газопровод межпоселковый АГРС п.Никольский – Аннино-Гусиновка – Новосергеевка (Никольский с/с) – Новосергеевка (Колпаковский с/с) – Павловка – Бородино – с.Стремоуховка Льговского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Протяженность 15,7 км | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Объект введен в эксплуатацию в октябре 2017 года
1.3. | Газопровод межпоселковый АГРС Обуховка - д.Внезапное - д.Викторовка - д. Успеновка - с.Гордеевка - с.Троицкое - д.Бяхово Кореневского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Протяженность 24,2 км | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Объект введен в эксплуатацию в октябре 2017 года
1.4. | Газопровод межпоселковый от с.Черничено к с.Красная Слобода - д.Кашара - д.Платава - с.Шустово Конышевского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Протяженность 11,4 км | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Объект введен в эксплуатацию в октябре 2017 года
1.5. | Газопровод межпоселковый с.Серповка - с.Кекино - с.Шагарово - с.Ржава - с.Нижний Мордок - с.Высокое - с.Будки - с.Лещиновка Глушковского райна Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Протяженность 31,6 км | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Объект введен в эксплуатацию в октябре 2017 года
1.6. | Газопровод межпоселковый от ГРС «Фатеж» Фатежского района до мясохладобойни ООО «АПК-Курск» Железногорского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Протяженность 23,0 км | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Объект введен в эксплуатацию в июле 2017 года
1.7. | Газопровод межпоселковый от Урочища Катюшин сад к площадкам ККЗ и АТУ ЗАО «Курский Агрохолдинг» Горшеченского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Протяженность 1,7 км | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Строительство объекта завершено. Оформляются документы на ввод объекта в эксплуатацию
1.8. | Газопровод-отвод и ГРС Медвенка-2 Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область | 2018 г. | Протяженность 0,4 км | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Построить и сдать в эксплуатацию планируется в 2018 году
1.9. | Газопроводы высокого и низкого давления по ул. Заречная, ул. Садовая в с. Сосновка Горшеченского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 2300 м | 3780 | 3780 | - | - | - | 3780 | Срок реализации объекта перенесен на 2018 год
1.10. | Газопровод низкого давления к жилым домам № 1а и 1в по ул. Железнодорожная в пос.Горшечное Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 217 м | 397 | 397 |  |  |  | 397 | 100% Уточнено финансирование объекта (966,5 тыс.руб.) Финансирование с начала года - 965,5 тыс. руб., в ноябре - 589,5 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.
1.11. | Газопроводы среднего и низкого давления к жилому дому № 77 для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья по ул.Ленина в г.Дмитриев Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 300 м | 1053 | 1053 |  |  |  | 1053 | 100% Уточнена мощность объекта (123 м) и потребность в финансировании (193 тыс.руб.), финансирование с начала года - 193 тыс. руб., в ноябре - 133 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.
1.12. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка для многодетных семей в районе ул. Просторная г.Курска | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 50 м | 900 | 900 |  |  |  | 900 | Уточнена мощность объекта (4244 м) и потребность в финансировании (3674 тыс.руб.) 15%, финансирование с начала года - 551 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось
1.13. | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке в Центральном округе г.Курска, в районе п.Касиновский (1 этап строительства) | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 187 м | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 | Уточнена мощность объекта (2195 м) и потребность в финансировании (4846 тыс.руб.) 15%, финансирование с начала года - 727 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось.
1.14. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:20:102059:1) в г.Курске | Проектно-изыскательские работы | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Мощность объекта будет определена после ПИР | 1050 | 1050 |  |  |  | 1050 | Уточнена потребность в финансировании объекта (1135 тыс.руб.) 90%, финансирование с начала года - 1021 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось.
1.15. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:20:102061:1) в г.Курске | Проектно-изыскательские работы | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Мощность объекта будет определена после ПИР | 1050 | 1050 |  |  |  | 1050 | Уточнена потребность в финансировании объекта (1175 тыс.руб.) 90%, финансирование с начала года - 1058 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось.
1.16. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:20:102064:2) в г.Курске | Проектно-изыскательские работы | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Мощность объекта будет определена после ПИР | 720 | 720 |  |  |  | 720 | Уточнена потребность в финансировании объекта (770 тыс.руб.) 90%, финансирование с начала года - 693 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось.
1.17. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка в районе ул. 5-я Кислинская в г.Курске | Проектно-изыскательские работы | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017г. | Мощность объекта будет определена после ПИР | 760 | 760 |  |  |  | 760 | Уточнена мощность объекта (3654 м) и потребность в финансировании (2963 тыс.руб.) 90%, финансирование с начала года - 2772 тыс. руб., в ноябре - 105 тыс. руб.
1.18. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка в урочище Крутой Лог в г.Курске | Проектно-изыскательские работы | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Мощность объекта будет определена после ПИР | 1190 | 1190 |  |  |  | 1190 | Объект исключен из программы газификации 2017 года в связи с неготовностью земельного участка
1.19. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка в 4 квартале п.им.Маршала Жукова Курского района Курской области | Проектно-изыскательские работы | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Мощность объекта будет определена после ПИР | 400 | 400 |  |  |  | 400 | Уточнена потребность в финансировании объекта (445 тыс.руб.) 90%, финансирование с начала года - 400 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось.
1.20. | Газопровод низкого давления к жилому дому № 26 по ул.Газопроводская в д.Ворошнево Курского района Курской области (перевод на поквартирное отопление) | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 200 м | 213 | 213 |  |  |  | 213 | Уточнена мощность объекта (132 м) и потребность в финансировании (173 тыс.руб.) 90%, финансирование с начала года - 156 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось.
1.21. | Газопровод низкого давления к жилым домам в п.Искра Курского района Курской области (перевод на поквартирное отопление) | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 300 м | 520 | 520 |  |  |  | 520 | Срок реализации объекта перенесен на 2018 год
1.22. | Газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам № 10, 10а, 10б по ул.Советская г.Льгова Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 115 м | 97 | 97 |  |  |  | 97 | Уточнена мощность объекта (147 м) и потребность в финансировании (105 тыс.руб.) 100%, финансирование с начала года - 105 тыс. руб., в октябре - 5 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.
1.23. | Газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам № 12, 14 по ул.Карла Маркса г.Льгова Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 90 м | 92 | 92 |  |  |  | 92 | Уточнена мощность объекта (63 м) и потребность в финансировании (123 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию.
1.24. | Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому №32 по ул.Карла Маркса г.Льгова Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 40 м | 78 | 78 |  |  |  | 78 | Уточнена мощность объекта (27 м.). Объект введен в эксплуатацию.
1.25. | Газопровод-ввод низкого давления к блочно-модульной котельной для отопления МБОУ «СОШ №5» по ул.Красная, 26 г.Льгова Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 9 м | 70 | 70 |  |  |  | 70 | Уточнена мощность объекта (31 м.) и потребность в финансировании (100 тыс.руб.) 100%, финансирование с начала года - 100 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.
1.26. | Газопровод-ввод низкого в д.Миновка Фатежского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 1351 м | 3122 | 3122 |  |  |  | 3122 | Уточнена потребность в финансировании объекта (1088 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию.
1.27. | Газопровод низкого давления к домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Фрунзе в п.Горшечное Горшеченского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 100 м | 236 | 236 |  |  |  | 236 | Уточнена мощность объекта (215 м) и потребность в финансировании (239 тыс.руб.) 100%, финансирование с начала года - 239 тыс. руб., в ноябре - 24 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.
1.28. | Газопровод низкого давления в районе ул.Светлая - ул.Звездная в г.Железногорск Курской области | Проектно-изыскательские работы | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | Мощность объекта будет определена после ПИР | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Уточнена потребность в финансировании объекта (122 тыс.руб.) 100%, финансирование с начала года - 122 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось. Объект введен в эксплуатацию.
1.29. | Газопровод низкого давления к домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в с.Боево Донского сельсовета Золотухинского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 300 м | 365 | 365 |  |  |  | 365 | Уточнен вид работ (Проектирование) и потребность в финансировании (109 тыс.руб.), финансирование с начала года - 100 тыс. руб. ПСД разработана
1.30. | Газопровод-ввод низкого давления к 3-м домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Молодежная в с.Коренево Кореневского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 400 м | 434 | 434 |  |  |  | 434 | Уточнен вид работ (Проектирование) и потребность в финансировании (101 тыс.руб.) , финансирование с начала года - 101 тыс. руб., в ноябре - 94 тыс. руб. ПСД разработана.
1.31. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка для многодетных семей в д.Букреевка Курского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 6000 м | 4995.254 | 4995.254 |  |  |  | 4995.254 | 75%, финансирование с начала года - 3750 тыс. руб., в ноябре - финансирование отсутствовало
1.32. | Газопровод-ввод среднего давления к блочно-модульной котельной для отопления МБОУ «СОШ №1 имБессонова» в г.Льгов Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 300 м | 510 | 510 |  |  |  | 510 | Уточнена мощность объекта (233 м) и потребность в финансировании (309 тыс.руб.) 100%, финансирование с начала года - 309 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.
1.33. | Газопроводы высокого и низкого давления к домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Солнечная в п. Медвенка Медвенского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 200 м | 1017 | 1017 |  |  |  | 1017 | Уточнена мощность объекта (486 м) и потребность в финансировании (1057 тыс.руб.) 85%, финансирование с начала года - 900 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось.
1.34. | Газопровод-ввод низкого давления к дому для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Циолковского в г.Обоянь Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 110 м | 265 | 265 |  |  |  | 265 | Уточнена мощность объекта (24 м) и потребность в финансировании (107 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию
1.35. | Газопровод-ввод низкого давления к дому для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Солнечная в п.Поныри Поныровского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 120 м | 173 | 173 |  |  |  | 173 | Уточнена мощность объекта (121 м) и потребность в финансировании (225 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию.
1.36. | Газопроводы-вводы низкого давления к домам № 26 и № 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Советская в пос.Кшенский Советского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 70 м | 165 | 165 |  |  |  | 165 | Уточнена мощность объекта (61 м) и потребность в финансировании (158 тыс.руб. ) 100%, финансирование с начала года - 158 тыс. руб., в ноябре - 8 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.
1.37. | Газопровод-ввод низкого давления к дому для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Поповка с.Зуевка Солнцевского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 115 м | 250 | 250 |  |  |  | 250 | Объект исключен из программы газификации
1.38. | Газопровод-ввод низкого давления к дому для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Поповка с.Зуевка Солнцевского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 145 м | 293 | 293 |  |  |  | 293 | Объект исключен из программы газификации
1.39. | Газопровод-ввод низкого давления к дому для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Поповка с.Зуевка Солнцевского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 170 м | 332 | 332 |  |  |  | 332 | Объект исключен из программы газификации
1.40. | Газопровод-ввод низкого давления к домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Харитоновка в с.Казачья Локня Суджанского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 160 м | 312 | 312 |  |  |  | 312 | Уточнена мощность объекта (138 м) и потребность в финансировании (301 тыс.руб.) 100%, финансирование с начала года - 301 тыс. руб., в ноябре - 45 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.
1.41. | Газопровод низкого давления к дому для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Мирная, 20 в с. 1-е Выгорное Тимского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | частная | Курская область | 2017 г. | 400 м | 803 | 803 |  |  |  | 803 | Уточнена мощность объекта (114 м) и потребность в финансировании (83 тыс.руб.). 100% Объект введен в эксплуатацию.
1.42. | Газопровод-ввод низкого давления к дому для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ул.Лазарева в г.Щигры Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 40 м | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Уточнен вид работ (проектирование) и потребность в финансировании объекта (26 тыс.руб.) 10%, финансирование с начала года - 26 тыс. руб., в ноябре - 22 тыс. руб. ПСД разработана.
1.43. | Техническое перевооружение газопровода низкого давления по ул.Луначарского в г.Рыльске Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 170 м | 465 | 465 |  |  |  | 465 | Уточнена потребность в финансировании (345 тыс.руб). 100% финансирование с начала года - 345 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось. Объект введен в эксплуатацию.
1.44. | Техническое перевооружение (замена) существующего газораспределительных шкафных пунктов (ГРПШ) на газораспределительные шкафные пункты с РДБК 1-50/35 по Курской области | Замена (техническое перевооружение) | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 48 ГРПШ | 28214 | 28214 |  |  |  | 28214 | Уточнена потребность в финансировании объекта (27896 тыс.руб.) 85%, финансирование с начала года - 23712 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось
1.45. | Телеметрия газораспределительных шкафных пунктов | установка автоматизированной системы управления технологическими процессами | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область | 2017 г. | 15 объекта | 8895 | 8895 |  |  |  | 8895 | 15%, финансирование с начала года - 1334 тыс. руб., в ноябре - финансирование не осуществлялось
1.46. | Газоснабжение д.Новоселовка Долгобудского сельсовета Беловского района | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2017 г. | 0,9264 км | 2473.71 | 2473.71 | 982.166 | 1015.487 | 371.057 | 105 | Уточнена потребность в финансировании объекта(2218,772 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию.
1.47. | Газоснабжение ул.Привокзальная в с.Старое Роговое Старороговского сельсовета Горшеченского района | Строительство | Администрация Горшеченского района | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский район | 2017-2018 гг. | 3,064 км | 8378.47 | 8378.47 | 3132.114 | 3237.856 | 1873.5 | 135 | 13% финансирование с начала года - 425 тыс.руб. в ноябре - 425 тыс.руб.
1.48. | Газораспределительные сети низкого давления пос. Пальцево, п.Роженский и п.Кирпиловка Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2017 г. | 9,146 км | 6812.14 | 6812.14 | 1829.132 | 1891.187 | 1021.821 | 2070 | Объект введен в эксплуатацию
1.49. | Газораспределительные сети низкого давления пос.Почепное Почепского сельсовета Дмитриевского района | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2017-2018 гг. | 4,749 км | 2320.51 | 2320.51 | 683.173 | 706.237 | 331.1 | 600 | 29,6 % финансирование с начала года - 278,19 тыс.руб. в ноябре - 278,19 тыс.руб.
1.50. | Газоснабжение д.Фоминка Рышковского сельсовета Железногорского района | Строительство | Администрация Железногорского района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район | 2016-2017 гг. | 9,007 км | 6370.07 | 4076.956 | 1386.684 | 1433.729 | 611.543 | 645 | Объект введен в эксплуатацию
1.51. | Газоснабжение с.Ажово Разветьевского сельсовета Железногорского района | Строительство | Администрация Железногорского района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район | 2017-2018 гг. | 13,842 км | 19984.93 | 19984.93 | 7684.892 | 7944.338 | 2705.7 | 1650 | 0,6% Финансирование объекта с начала года - 100, 0 тыс.руб, лимиты финансирования на 2017 год исчерпаны
1.52. | Газоснабжение д.Фентисово Донского сельсовета Золотухинского района | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2016-2017 гг. | 3,979 км | 4323.036 | 2011.054 | 737.193 | 762.203 | 301.658 | 210 | Объект введен в эксплуатацию
1.53. | Газоснабжение северной части д.2-е Скородное Новоспасского сельсовета Золотухинского района | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017 г. | 1,274 км | 2284.35 | 2284.35 | 888.281 | 918.416 | 342.653 | 135 | Уточнена потребность в финансировании объекта (2028,071 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию
1.54. | Газоснабжение д.Алексеевка Краснодолинского сельсовета Касторенского района | Строительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район | 2017-2018 гг. | 0,9075 км | 984.22 | 984.22 | 374.439 | 387.081 | 132.7 | 90 | Уточнена потребность в финансировании объекта (884,984 тыс.руб.) 100% финансирование объекта с начала года - 884,984 тыс. руб.
1.55. | Газоснабжение д.Качановка Краснознаменского сельсовета Касторенского района | Строительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район | 2017 г. | 1,0555 км | 1279.21 | 1279.21 | 482.971 | 499.357 | 191.882 | 105 | Уточнена потребность в финансировании объекта (1093,344 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию
1.56. | Газовые сети для газоснабжения с.Рыжково Ваблинского сельсовета Конышевского района | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2017-2018 гг. | 11,911 км | 13530.18 | 13530.18 | 5322.974 | 5502.679 | 2029.527 | 675 | 6,2 % Финансирование объекта с начала года 800,0 тыс. руб. лимиты финансирования на 2017 год исчерпаны
1.57. | Газоснабжение д.Кукуевка пер.Центральный Новопоселеновского сельсовета Курского района | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2017-2018 гг. | 1,077 км | 1244.6 | 1244.6 | 372.634 | 385.276 | 186.69 | 300 | Уточнена потребность в финансировании объекта (1181,495 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию
1.58. | Газораспределительные сети по с.Лебяжье Лебяженского сельсовета Курского района | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2017-2018 гг. | 1,721 км | 1441.671 | 1441.671 | 455.029 | 470.391 | 216.251 | 300 | 46 % финансирование с начала года - 412,375 тыс.руб. в ноябре - 412,375 тыс.руб.
1.59. | Газоснабжение ул.РККА (Бахтинка) с.Марица Марицкого сельсовета Льговского района | Строительство | Администрация Льговского района | Муниципальная собственность | Курская область, Льговский район | 2017 г. | 4,2312 км | 4457.34 | 4457.34 | 1744.773 | 1803.966 | 668.601 | 240 | Уточнена потребность в финансировании объекта (3994,333 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию
1.60. | Распределительный газопровод к д.Эммануйловка Большеугонского сельсовета Льговского района | Строительство | Администрация Льговского района | Муниципальная собственность | Курская область, Льговский район | 2017-2018 гг. | 5,161 км | 5505.06 | 5505.06 | 2190.18 | 2264.121 | 825.759 | 225 | 1,9% Финансирование объекта с начала года - 100,0 тыс. руб., лимиты финансирования на 2017 год исчерпаны
1.61. | Газоснабжение д.Волобуево, д.Большое Умрихино, д.Перьково Старковского сельсовета Октябрьского района | Строительство | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район | 2017-2018 гг. | 5,6405 км | 9654.1 | 9654.1 | 3769.365 | 3896.62 | 1448.115 | 540 | 5,3% Финансирование объекта с начала года - 476,246 тыс. руб., лимиты финансирования на 2017 год исчерпаны
1.62. | Газопровод для газоснабжения потребителей д.Яньково и д.Сонино Никольниковского сельсовета Рыльского района | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2016-2017 гг. | 10,206 км | 11346.2 | 8654.239 | 3240.582 | 3350.521 | 1298.136 | 765 | Объект введен в эксплуатацию
1.63. | Газоснабжение д.1-е и 2-е Протасово Бунинского сельсовета Солнцевского района | Строительство | Администрация Солнцевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Солнцевский район | 2017-2018 гг. | 3,0356 км | 4184.76 | 4184.76 | 1689.996 | 1747.05 | 627.714 | 120 | 27,5% Финансирование объекта с начала года - 1000,0 тыс. руб., лимиты финансирования на 2017 год исчерпаны
1.64. | Газоснабжение х.Никольский Малолокнянского сельсовета Суджанского района | Строительство | Администрация Суджанского района | Муниципальная собственность | Курская область, Суджанский район | 2016-2017 гг. | 3,532 км | 4820.549 | 3820.549 | 1522.901 | 1574.566 | 573.082 | 150 | Объект введен в эксплуатацию
1.65. | Газораспределительные сети низкого давления по ул.Пролетарий в с.Введенка Тимского сельсовета Тимского района | Строительство | Администрация Тимского района | Муниципальная собственность | Курская область, Тимский район | 2017 г. | 0,79 км | 507.23 | 507.23 | 175.102 | 181.043 | 76.085 | 75 | Уточнена потребность в финансировании объекта (484,582 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию.
1.66. | Газоснабжение д.1-е Есенки Титовского сельсовета Щигровского района | Строительство | Администрация Щигровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район | 2017 г. | 2,187 км | 1331.79 | 1331.79 | 534.445 | 552.576 | 199.769 | 45 | Уточнена потребность в финансировании объекта (1239,353 тыс.руб.) 100% финансирование объекта с начала года - 1239,353 тыс. руб., лимиты финансирования на 2017 год исчерпаны
Объекты теплоснабжение
1.67. | Реконструкция системы теплоснабжения п. им К. Либкнехта Курчатовского района Курской области | Создание, Реконструкция, модернизация | МО п. им К. Либкнехта Курчатовского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область Курчатовский район | 2017 г. | 8,9 МВт | 41682 | 41682 |  | 14311.35 | 4770.45 | 22 600,2 | 5%. Финансирование объекта с начала года - 2250 тыс. руб., в ноябре финансирование не осуществлялось .
Объекты водоснабжения
1.68. | Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар Коммунаровского сельсовета Беловского района | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2017-2018 гг. | 3,5465 км | 11463.5 | 11463.5 | 2798.47 | 6945.505 | 1719.525 |  | 9,6 % финансирование с начала года - 1000 тыс.руб.,в ноябре - 1000 тыс.руб.
1.69. | Водоснабжение с.Марково и д.Кабановка Марковского сельсовета Глушковского района | Строительство | Администрация Глушковского района | Муниципальная собственность | Курская область, Глушковский район | 2016-2017 гг. | 14,658 км | 16712.687 | 14109.746 | 3444.286 | 8548.998 | 2116.4619 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.70. | Сети водоснабжения д.Соколовка Богатыревского сельсовета Горшеченского района | Строительство | Администрация Горшеченского района | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский район | 2016-2017 гг. | 2,034 км | 4253.968 | 4003.968 | 977.396 | 2425.977 | 600.5952 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.71. | Водоснабжение пос.Нива Крупецкого сельсовета Дмитриевского района | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2016-2017 гг. | 2,6 км | 5899.6 | 3296.717 | 804.751 | 1997.458 | 494.5076 |  | 100% Уточнена потребность в финансировании объекта (2802,209 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию
1.72. | Водопроводные сети в д.Будановка Будановского сельсовета Золотухинского района | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017-2018 гг. | 8,791 км | 28881.03 | 28881.03 | 7050.437 | 17498.438 | 4332.155 |  | 10,2 % Финансирование объекта с начала года 2396,195 тыс.руб., лимиты финансирования на 2017 год исчерпаны
1.73. | Водопроводная сеть по с.Толкачевка Прилепского сельсовета Конышевского района | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2016-2017 гг. | 2,3575 км | 9201.321 | 3940.605 | 923.42 | 2292.002 | 725.183 |  | 100% Уточнена потребность в финансировании объекта (2396,195 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию.
1.74. | Водоснабжение с.Александровка Толпинского сельсовета Кореневского района | Строительство | Администрация Кореневского района | Муниципальная собственность | Курская область, Кореневский район | 2016-2017 гг. | 7,123 км | 9657.534 | 9457.5341 | 2308.649 | 5730.255 | 1418.6301 |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 9457,534 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.
1.75. | Водоснабжение д.1-е Анпилогово, д.2-е Анпилогово Полянского сельсовета Курского райна | Строительство | Администрация Курскогорайона | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2016-2017 гг. | 2,046 км | 6349.298 | 6149.298 | 1501.086 | 3725.817 | 922.3947 |  | 100% Уточнена потребность в финансировании объекта (5226,903 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию.
1.76. | Водоснабжение д.Крутые Верхи Ястребовского сельсовета Мантуровского района | Строительство | Администрация Мантуровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Мантуровский район | 2017-2018 гг. | 4,3 км | 15385.4 | 15385.4 | 1961.639 | 11115.951 | 2307.81 |  | 6,9% Финансирование объекта с начала года - 1000,0 тыс. руб.,лимиты финансирования на 2017 год исчерпаны
1.77. | Водоснабжение с.Нижний Реутец Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района | Строительство | Администрация Медвенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Медвенский район | 2016-2017 гг. | 7,483 км | 17146.959 | 7485.194 | 1827.188 | 4535.227 | 1122.7791 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.78. | Водоснабжение населения д.Авдеева Большедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области | Строительство | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район | 2017-2018 гг. | 3,064 км | 9053.69 | 9053.69 | 2210.187 | 5485.449 | 1358.054 |  | 19,5% Финансирование объекта с начала года - 1638,979 тыс. руб. лимиты финансирования на 2017 год исчерпаны
1.79. | Сети водоснабжения д.Гнилое, д.Хаповка Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района | Строительство | Администрация Поныровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Поныровский район | 2017-2018 гг. | 3,9755 км | 16281.21 | 16281.21 | 3974.387 | 9864.008 | 2442.815 |  | 7,5% финансирование объекта с начала года - 425 тыс.руб. в ноябре - 425 тыс.руб.
1.80. | Водоснабжение с.Черновец Черновецкого сельсовета Пристенского района | Строительство | Администрация Пристенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Пристенский район | 2017-2018 гг. | 6,793 км | 21373.47 | 21373.47 | 5217.691 | 12949.758 | 3206.021 |  | 5,5% финансирование объекта с начала года- 1000 тыс.руб., в ноябре - 1000 тыс.руб.
1.81. | Водоснабжение с.Капыстичи Березниковского сельсовета Рыльского района | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2017-2018 гг. | 8,83 км | 16029.57 | 16029.57 | 3913.138 | 9711.996 | 2404.436 |  | 13,1% финансирование объекта с начала года- 1150 тыс.руб., в ноябре - 1150 тыс.руб.
1.82. | Водоснабжение с.Арцибашевка Краснодолинского сельсовета Советского района | Строительство | Администрация Советского района | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район | 2016-2017 гг. | 1,786 км | 4442.981 | 4192.981 | 1023.536 | 2540.498 | 628.9471 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.83. | Водоснабжение д.Волжанец Волжанского сельсовета Советского района | Строительство | Администрация Советского района | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район | 2017-2018 гг. | 8,507 км | 24105.85 | 24105.85 | 5884.72 | 14605.252 | 3615.878 |  | 8% финансирование объекта с начала года- 425 тыс.руб., в ноябре - 425 тыс.руб.
1.84. | Водоснабжение д.Александровка Зуевского сельсовета Солнцевского района | Строительство | Администрация Глушковского района | Муниципальная собственность | Курская область, Солнцевский район | 2017-2018 гг. | 1,426 км | 7467.68 | 7467.68 | 1823.01 | 4524.518 | 1120.152 |  | 17,3% финансирование объекта с начала года- 1000 тыс.руб., в ноябре - 1000 тыс.руб.
1.85. | Водоснабжение с.Махновка Махновского сельсовета Суджанского района | Строительство | Администрация Суджанского района | Муниципальная собственность | Курская область, Суджанский район | 2017-2018 гг. | 2,11 км | 7768 | 7768 | 1896.324 | 4706.476 | 1165.2 |  | 13,6% финансирование объекта с начала года- 1000 тыс.руб., в ноябре - 1000 тыс.руб.
1.86. | Сети водоснабжения в с.Жеденовка Калиновского сельсовета Хомутовского района | Строительство | Администрация Хомутовского района | Муниципальная собственность | Курская область, Хомутовский район | 2016-2017 гг. | 1,895 км | 5085.77 | 3659.299 | 893.26 | 2217.144 | 548.8949 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.87. | Водоснабжение с.Старые Савины, д.Исаково, д.Чапкино Краснополянского сельсовета Черемисиновского района | Строительство | Администрация Черемисиновского района | Муниципальная собственность | Курская область, Черемисиновский район | 2016-2017 гг. | 5,862 км | 18386.464 | 14264.923 | 3482.166 | 8643.019 | 2139.7384 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.88. | Реконструкция сетей водопровода в пос. Плодовый, д. Матвеевка Озерского сельсовета Щигровского района | Строительство | Администрация Щигровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район | 2017-2018 гг. | 2,335 км | 5991.44 | 5991.44 | 1462.63 | 3630.094 | 898.716 |  | 18,2% финансирование объекта с начала года- 425 тыс.руб., в ноябре - 425 тыс.руб.
1.89. | Реконструкция городских очистных сооружений | Реконструкция | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | г. Курск | 2018-2020 гг. |  | 1594966.01 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д
2. Электроэнергетика
Объекты энергетики
2.1. | ПС 110/35/6 кВ «Рудная» | Реконструкция | - | Частная собственность | Курская область Железногорский район | 2012-2021 гг. | Замена оборудования ОРУ, ЗРУ | 242069.977 | 242069.977 |  |  |  | 242069.977 | 100% Финансирование с начала года (в соответствии с планом на 2017 год в последующие годы работы будут продолжены) - 107 тыс. руб.
2.2. | ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-1 - Садовая» | Реконструкция | - | Частная собственность | г.Курск | 2010-2021 гг. | Реконструкция ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-1 - Садовая» Протяженностью 22,24 км с заменой опор и проводов | 181234.267 | 181234.267 |  |  |  | 181234.267 | 100% Финансирование объекта с начала года (в соответствии с планом на 2017 год в последующие годы работы будут продолжены) - 152 тыс. руб.
2.3. | Модернизация ТП-591 под РП | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2018 г. | 0,63 кВ | 8594.2 | 8594.2 |  |  |  | 8594.2
2.4. | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от ПС «Лесная» до проект. РП | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2019 г. | 5 кВ | 40358.9 | 40358.9 |  |  |  | 40358.9
2.5. | Модернизация ТП и РП 6 (10 кВ) в г. Курске | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2018-2019 гг. | Замена устаревшего оборудования | 19244.9 | 19244.9 |  |  |  | 19244.9
2.6. | Реконструкция ЛЭП 6 (10) кВ в г. Курске | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2018-2019 гг. | 15.5 | 37293.62 | 37293.62 |  |  |  | 37293.62
2.7. | Модернизация ПС «Промышленная» | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2017-2019 гг. | Замена устаревшего оборудования | 37000 | 37000 |  |  |  | 37000 | 58% Финансирование объекта с начала года - 21700 тыс. руб., в ноябре финансирование не осуществлялось.
2.8. | Установка 2КТПНУ по ул. Энгельса (около ж/д №88). Перевод нагрузок с ТП-792 | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2017 г. | 0,8 кВ | 6000 | 6000 |  |  |  | 6000 | Срок реализации объекта перенесен на 2018 год
2.9. | Строительство БКТП 2х400 с трансформаторами 250 кВА по ул. 1-я Офицерская и перевод нагрузок с ТП-157 | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2019 г. | 0,5 кВ | 7399.33 | 7399.33 |  |  |  | 7399.33
2.10. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.21 ПС «Юго-Западная» | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2018 г. | 3,67 кВ | 5251.42 | 5251.42 |  |  |  | 5251.42
2.11. | Установка 2 КТПНУ по ул 2я Рабочая 11а. Перевод нагрузок с ТП-206 | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2017 г. | 0,5 кВ | 6500 | 6500 |  |  |  | 6500 | Срок реализации объекта перенесен на 2018 год
2.12. | Установка 2 КТПНУ по ул Союзная 43б. Перевод нагрузок с ТП-207 | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2017 г. | 0,5 кВ | 6500 | 6500 |  |  |  | 6500 | Срок реализации объекта перенесен на 2018 год
2.13. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-206, ТП-207 | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2017 г. | 1,8 кВ | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | Срок реализации объекта перенесен на 2018 год
2.14. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-239 по ул. 1,2-я Огородняя, Кольцевая, Придорожная | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2019 г. | 2,6 кВ | 5755.3 | 5755.3 |  |  |  | 5755.3
2.15. | Перевод нагрузок Центральной части города с 6 на 10 кВ.Модернизация ТП-30, ТП-25, ТП-335,ТП-34, ТП-251, ТП-423, ТП-147, ТП-102, ТП-428 | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2017 г. | Замена устаревшего оборудования | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | Объект введен в эксплуатацию
2.16. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-186 по ул. 1-я Путейская, пр. Коммнальный, 2-я Восточная, 8-е Марта, Железнодорожная, Ильича, Калинина, Козлова, Комманальная, Линейная, Орджоникидзе, П.Коммуны, Пушкинская, Цюрупы, Чапаева | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2018 г. | 7,7 кВ | 7773.865 | 7773.865 |  |  |  | 7773.865
2.17. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 по ул. Жуковского, 1-я Путейская | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2018 г. | 3 кВ | 6156.21 | 6156.21 |  |  |  | 6156.21
2.18. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-356 по пр. 1-й, 2-й, 3-й Северный, прд. Маяковского, 1-я, 2-я Западная, ул. Островского, ул. Северная | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2018 г. | 3 кВ | 6427.67 | 6427.67 |  |  |  | 6427.67
2.19. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-509 по пр. 2-й Весенний, 2-я Агрегатная | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2019 г. | 2,88 кВ | 6429.93 | 6429.93 |  |  |  | 6429.93
2.20. | Реконсткруция ВЛ-0,4 кВ от ТП-397 по ул. Чапаева, Восточная, Ильича, Цурюпы | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2019 г. | 3,3 кВ | 7463.52 | 7463.52 |  |  |  | 7463.52
2.21. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-518 по ул. Жуковского, Ильича, Ново-Восточная | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2019 г. | 4,7 кВ | 10524.35 | 10524.35 |  |  |  | 10524.35
2.22. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-307 по ул. пр. Маяковского, Дубровинского, Маяковского | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2019 г. | 3,1 кВ | 6892.26 | 6892.26 |  |  |  | 6892.26
2.23. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Подвойского | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | г.Курск | 2019 г. | 3,96 кВ | 9227.1 | 9227.1 |  |  |  | 9227.1
2.24. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Колхозная, ул. Полевая | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Пристень | 2018 г. | 5,1 кВ | 10925.03 | 10925.03 |  |  |  | 10925.03
2.25. | Реконструкция ВЛ-10 ф. №5415 ПС «Пристень» | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Пристень | 2018 г. | 5,1 кВ | 6761.02 | 6761.02 |  |  |  | 6761.02
2.26. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1 по тер. ПСШ №1 | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Пристень | 2019 г. | 1,67 кВ | 6335.72 | 6335.72 |  |  |  | 6335.72
2.27. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 по ул. Полевая, ул. Космонавтов, ул. Луговая | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Хомутовка | 2019 г. | 3,3 кВ | 7829.62 | 7829.62 |  |  |  | 7829.62
2.28. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 60204 от ПС «Рубильник» | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Коренево | 2017 г. | 3,72 кВ | 7181.82 | 7181.82 |  |  |  | 7181.82 | 100% Финансирование объекта с начала года - 7181 тыс. руб., в ноябре - 431 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.
2.29. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Комсомольская, ул. Зелёная, ул. 141 Дивизии, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Шолохова | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Коренево | 2018 г. | 2,4 кВ | 5199 | 5199 |  |  |  | 5199
2.30. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 603 от ПС «Коренево» до ТП-48 | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Коренево | 2018 г. | 2,5 кВ | 5597.33 | 5597.33 |  |  |  | 5597.33
2.31. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Молодежная, ул. Дачная, ул. Серафима Саровского, ул. Парковая, пер. Радужный | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Коренево | 2019 г. | 2,1 кВ | 5498.6 | 5498.6 |  |  |  | 5498.6
2.32. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 603 ПС «Коренево» от оп. №32 до оп. №46, от оп. №42 до ТП-36 | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Коренево | 2019 г. | 1,3 кВ | 5498.67 | 5498.67 |  |  |  | 5498.67
2.33. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5, ТП-25 по ул. Ленина, ул. Урицкого, ул. Чапаева, ул. Красноармейская | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Теткино | 2019 г. | 3,7 кВ | 7689.83 | 7689.83 |  |  |  | 7689.83
2.34. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 686.3 ПС «Поныри» от ЛР-1 до оп. 36 | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Поныри | 2017 г. | 3 кВ | 5970.79 | 5970.79 |  |  |  | 5970.79 | Уточнена потребность в финансировании объекта (2687 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию
2.35. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Дзержинского, ул. Маяковского | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Поныри | 2019 г. | 6 кВ | 13250.68 | 13250.68 |  |  |  | 13250.68
2.36. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. 70 Лет Октября, ул. Сапунова | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Поныри | 2019 г. | 4,2 кВ | 10012.05 | 10012.05 |  |  |  | 10012.05
2.37. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 717 ПС «Фосфоритная» от ПС «Фосфоритная» до ТП-59 | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Щигры | 2017 г. | 2,8 кВ | 5122.82 | 5122.82 |  |  |  | 5122.82 | Уточнена потребность в финансировании объекта (4130,56 тыс.руб.) 100%, финансирование с начала года - 4130,56 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию
2.38. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 по ул. Репина, ул. Крупской, пер. Фосфоритный, пер. Зеленый | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Щигры | 2018 г. | 3,2 кВ | 7441.4 | 7441.4 |  |  |  | 7441.4
2.39. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 по ул. Комсомольская | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Щигры | 2018 г. | 3 кВ | 5613.51 | 5613.51 |  |  |  | 5613.51
2.40. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 по ул. Чапаева, ул. Менделеева, ул. Островского | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Щигры | 2018 г. | 2 кВ | 5378.73 | 5378.73 |  |  |  | 5378.73
2.41. | Строительство 2БКТП-250 кВА по ул. Маяковского | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Щигры | 2018 г. | 0,5 кВ | 5678.3 | 5678.3 |  |  |  | 5678.3
2.42. | Строительство спаренной КЛ-10 кВ от ПС «Атомград» до ТП-19 | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курчатов | 2019 г. | 1,6 кВ | 16260.76 | 16260.76 |  |  |  | 16260.76
2.43. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Ломоносова | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Иванино | 2019 г. | 2,7 кВ | 6739.74 | 6739.74 |  |  |  | 6739.74
2.44. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по 6, 7 кварталам | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Дичня | 2018 г. | 2,8 кВ | 6547.01 | 6547.01 |  |  |  | 6547.01
2.45. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по 2 кварталу | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п. Дичня | 2019 г. | 2,7 кВ | 6652.66 | 6652.66 |  |  |  | 6652.66
2.46. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-50 по ул. Ленина с. Замостье | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Суджа | 2018 г. | 6 кВ | 11747.08 | 11747.08 |  |  |  | 11747.08
2.47. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 по ул. Школьная с. Заолешенка | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Суджа | 2018 г. | 5 кВ | 10486.16 | 10486.16 |  |  |  | 10486.16
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1. | Реконструкция автомобильной дороги Курск-Шумаково - Полевая через Лебяжье на участке км 3+700 - км 5+800 в Курском районе Курской области | Реконструкция | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2017 г | 2,137 км | 282457.691 | 282457.691 | 229814.8 | 52642.891 |  |  | Объект введен в эксплуатацию
3.2. | Строительство автомобильной дороги Золотухино - Боево в Золотухинском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017 г. | 1,116 км | 15900.209 | 15900.209 |  | 15900.209 |  |  | Объект введен в эксплуатацию
3.3. | Строительство автомобильной дороги «Курск-п. Искра»-Чаплыгино-Алябьево»-Волобуево в Курском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2017 г. | 2,897 км | 29957.004 | 29957.004 |  | 29957.004 |  |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 29957,004 тыс.руб.; в ноябре - 997,085 тыс.руб. Объект вводится в эксплуатацию.
3.4. | Строительство автомобильной дороги по д.Красниково и д.Верхнееремино до границы с Курским районом Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Солнцевский район | 2017 г. | 1,873 км | 32182.47 | 32182.47 |  | 32182.47 |  |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 32182,47 тыс.руб.; в ноябре - 3218,247 тыс.руб. Объект вводится в эксплуатацию.
3.5. | Строительство автомобильной дороги по д. Верхнее Гуторово до границы Солнцевского района Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2017 г. | 2,213 км | 33423.66 | 33423.66 |  | 33423.66 |  |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 33423,66 тыс.руб. в ноябре - 2281,44 тыс.руб. Объект вводится в эксплуатацию.
3.6. | Строительство автомобильной дороги Нижние Борки-Нижняя Ровенка-Ровенка в Горшеченском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Горшеченский район | 2017-2018 гг. | 6,869 км | 97583.222 | 97583.222 |  | 97583.222 |  |  | 28% Финансирование объекта с начала года - 27527,57 тыс.руб. в ноябре - 204,27 тыс.руб.
3.7. | Строительство автомобильной дороги в с.Сазановка Пристенского района-граница с Солнцевским районом Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Пристенский район | 2017 г. | 0,478 км | 37371.03 | 37371.03 |  | 37371.03 |  |  | 41% Финансирование объекта с начала года - 21225,345 тыс.руб. в ноябре - 5940,563 тыс.руб.
3.8. | Строительство автомобильной дороги «Курск-Касторное»-Семидесный в Курском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2017 г. | 0,982 км | 9094.383 | 9094.383 |  | 9094.383 |  |  | 100 % Финансирование объекта с начала года - 9094,383 тыс.руб. в ноябре - 2431,422 тыс.руб. Объект вводится в эксплуатацию.
Автомобильные дороги местного значения
3.9. | Строительство автомобильной дороги в д.Красавка Поныровского района Курской области | Строительство | Администрация Поныровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Поныровский район | 2017 г. | 1,743 км | 16380.37 | 16380.37 | 11350.536 | 4864.515 | 165.319 |  | Объект вводится в эксплуатацию
3.10. | Строительство автомобильной дороги Белая - «Кривицкие Буды» -Новоселовка в Беловском районе Курской области | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2016-2017 гг. | 2,25 км | 21721.717 | 21721.717 |  | 21721.717 |  |  | Объект вводится в эксплуатацию
3.11. | Строительство подъезда к д.Нелидовка Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | Курская область, Большесолдатский район | 2017 г. | 1,2699 км | 23290.745 | 23290.745 |  | 22126.207 | 1164.538 |  | Объект вводится в эксплуатацию
3.12. | Строительство автомобильной дороги к д. 1-я Сухая Неполка Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017 гг. | 1,805 км | 10887.325 | 10887.325 |  | 10342.958 | 544.367 |  | Объект введен в эксплуатацию
3.13. | Реконструкция автомобильной дороги «Малахово-Нижнее Песочное (ПК-0+ПК-45).» Реконструкция | Реконструкция | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2017 г. | 4,625 км | 60662.029 | 60662.029 |  | 57628.927 | 3033.102 |  | Объект вводится в эксплуатацию. Сумма проекта изменена 60383,922 тыс.руб.
3.14. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Рыльск - Пригородняя Слободка | Реконструкция | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2017 г. | 0,711 км | 16544.053 | 16544.053 |  | 15716.85 | 827.203 |  | Объект вводится в эксплуатацию. Сумма проекта изменена 16050,039 тыс.руб.
3.15. | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Верхний Хотемль-2-е Рождественское»-д.Крюково Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2017-2018 гг. | 1,734 км | 17107.15 | 17107.15 |  | 9090.9 | 8016.25 |  | Объект вводится в эксплуатацию. Сумма проекта изменена 17103,060 тыс.руб.
3.16. | Строительство автомобильной дороги к объекту переработки и хранения овощей в с. Малое Солдатское Беловского района Курской области | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2017 г. | 0,588 км | 6084.559 | 6084.559 |  | 5519.235 | 565.324 |  | Объект вводится в эксплуатацию. Сумма проекта изменена 5874,483 тыс.руб.
3.17. | Строительство автомобильной дороги к мясоубойному цеху х. Чернецкий Беловского района Курской области | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2017 г. | 0,4538 км | 4982.231 | 4982.231 |  | 4519.325 | 462.906 |  | Объект вводится в эксплуатацию. Сумма проекта изменена 4810,234 тыс.руб.
3.18. | Строительство автомобильной дороги в д.Ивановка Золотухинского района Курской области» (2 этап строительства) | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017 г. | 0,864 км | 4555 | 4555 |  | 4131.789 | 423.211 |  | Объект вводится в эксплуатацию
3.19. | Строительство автомобильной дороги в д.Мешково Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017 г. | 1,644 км | 12890.721 | 12890.721 |  | 11693.027 | 1197.694 |  | Объект вводится в эксплуатацию
3.20. | Строительство автомобильной дороги в д.Пойменово Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017 г. | 1,340 км | 13181.846 | 13181.846 |  | 11957.104 | 1224.742 |  | Объект вводится в эксплуатацию
3.21. | Строительство автомобильной дороги в с.Уланок по ул.Береговая в Суджанском районе Курской области | Строительство | Администрация Суджанского района | Муниципальная собственность | Курская область, Суджанский район | 2017 г. | 1,346 км | 7914.904 | 7914.904 |  | 7179.52 | 735.384 |  | Объект вводится в эксплуатацию. Сумма проекта изменена 7890,135 тыс.руб.
3.22. | Реконструкция дорожного полотна по проспекту Вячеслава Клыкова в г. Курске | Реконструкция | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | г.Курск | 2017 г. | 1,74877 км | 136384.447 | 136384.447 |  | 93702.367 | 42682.08 |  | Объект вводится в эксплуатацию
3.23. | Строительство автомобильной дороги в с. Горяйново по ул. Сасина Поныровского района Курской области | Строительство | Администрация Поныровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Поныровский район | 2016-2017 гг. | 1,433 км | 1979.048 | 1979.048 |  | 1979.048 |  |  | Объект введен в эксплуатацию
3.24. | Строительство автомобильной дороги в с.Нижнесмородино Поныровского района Курской области | Строительство | Администрация Поныровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Поныровский район | 2016-2017 гг. | 0,890 км | 2241.867 | 2241.867 |  | 2241.867 |  |  | Объект введен в эксплуатацию
3.25. | Строительство автомобильной дороги по ул. Солнечная в п.Поныри Поныровского района Курской области | Строительство | Администрация п.Поныри | Муниципальная собственность | Курская область, Поныровский район | 2016-2017 гг. | 0,1255 км | 1405.414 | 1405.414 |  | 1405.414 |  |  | Объект введен в эксплуатацию
3.26. | Строительство автомобильной дороги по ул. Центральная к двум домам № 64а и № 64б в с. 2-е Засемье Мантуровского района Курской области | Строительство | Администрация Мантуровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Мантуровский район | 2016-2017 гг. | 0,2085 км | 2606.835 | 2606.835 |  | 2606.835 |  |  | Объект введен в эксплуатацию
3.27. | Строительство автомобильной дороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-граница с Украиной»-Романово Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2017 г. | 2,842 км | 37034.507 | 37034.507 | 25662.516 | 10998.221 | 373.77 |  | 100% Уточнена потребность в финансировании объекта (37033,997 тыс.руб.). Финансирование объекта с начала года - 23 629,145 тыс.руб., в ноябре - 13146,861 тыс.руб. Объект вводится в эксплуатацию.
3.28. | Строительство автомобильной дороги «Тестово-Старая Слободка» Щигровского района Курской области | Строительство | Администрация Щигровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район | 2017 г. | 3,800 км | 56555.234 | 56555.234 | 39189.117 | 16795.336 | 570.781 |  | 90% Финансирование объекта с начала года - 27854,298 тыс.руб., в ноябре - 17623,76 тыс.руб.
3.29. | Строительство автомобильной дороги «Сеновое-Новосергиевка» Щигровского района Курской области | Строительство | Администрация Щигровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район | 2017 г. | 3,390 км | 43118.928 | 43118.928 | 29878.626 | 12805.125 | 435.177 |  | 90% Финансирование объекта с начала года - 22159,161 тыс.руб., в ноябре - 16687,677 тыс.руб.
3.30. | Строительство автомобильной дороги до п.Сахаровка Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2017 г. | 2,848 км | 26290.28 | 26290.28 | 18217.462 | 7807.484 | 265.334 |  | 70% Финансирование объекта с начала года 10 977,401 тыс.руб.,
3.31. | Строительство автомобильной дороги к д.Дубовец Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017 г. | 4,287 км | 38399.34 | 38399.34 | 26608.257 | 11403.539 | 387.544 |  | Объект вводится в эксплуатацию
3.32. | Строительство автомобильной дороги к д.Нижний Любаж Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2017 г. | 4,414 км | 65754.491 | 65754.491 | 45563.606 | 19527.259 | 663.626 |  | Объект введен в эксплуатацию
3.33. | Строительство автомобильной дороги к с.Мужланово Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017 г. | 3,693 км | 39321.019 | 39321.019 | 27246.921 | 11677.252 | 396.846 |  | Объект вводится в эксплуатацию
3.34. | Строительство автомобильной дороги Неварь-Галицина-Кузнецовка - граница Брянской области в Дмитриевском районе Курской области | Строительство | Администрация Дмитриеского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриеский район | 2016-2017 гг. | 5,141 км | 74714.023 | 63482.501 | 43989.264 | 18852.542 | 640.695 |  | Объект введен в эксплуатацию
3.36. | Строительство автомобильной дороги «Тестово-Старая Слободка» Щигровского района Курской области | Строительство | Администрация Щигровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район | 2017 г. | 3,8 км | 56555.234 | 56555.234 | 39189.117 | 16795.336 | 570.781 |  | 90% Финансирование объекта с начала года - 27854,298 тыс.руб., в ноябре - 17623,76 тыс.руб.
3.37. | Строительство автомобильной дороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-граница с Украиной» - Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2017 г. | 1,038 км | 13922.288 | 13922.288 | 9647.245 | 4134.533 | 140.51 |  | 100% Уточнена потребность в финансировании объекта (13837,374 тыс.руб) с начала года - 13837,374 тыс.руб., в ноябре - 3757,634 тыс.руб. Объект вводится в эксплуатацию.
3.38. | Строительство проезда в с.Малахово Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2017 г. | 0,915 км | 6653.617 | 6653.617 | 4610.526 | 1975.94 | 67.151 |  | Объект вводится в эксплуатацию
3.39. | Строительство автомобильной дороги «Лукьяновка-Тим»-« Курск-Борисоглебск»-«Александровка» Мантуровского района Курской области | Строительство | Администрация Мантуровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Мантуровский район | 2017 г. | 2,049 км | 21433.309 | 21433.309 |  | 20361.643 | 1071.666 |  | Уточнена потребность в финансировании объекта (21090,566 тыс.руб.). Объект вводится в эксплуатацию
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1. | Курский областной онкологический диспансер. III пусковой комплекс | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2012-2019 гг. | 340 коек, 500 пос./см | 4128398 | 2928948 | 1464474 | 1464474 |  |  | 60,4% Финансирование объекта с начала года - 590531,66 тыс. руб., в ноябре - 137 946,46 тыс. руб.
4.2. | Станция скорой медицинской помощи по ул.Энгельса в г.Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г.Курск, ул.Энгельса | 2017 г. | 14 машин | 117000 | 117000 |  | 117000 |  |  | 100% Получено заключение ГИСН 30.11.2017 г. Финансирование объекта с начала года - 103373,59 тыс.руб., в ноябре - 28871,572 тыс.руб.
4.3. | Перенос складов для вещей больных в здание пищеблока БМУ «Курская областная клиническая больница» | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, ул. Сумская, д.45а | 2017 г. | 980 пац/мест | 12566.813 | 12566.813 |  | 12566.813 |  |  | 60,8 %. Финасирование объекта с начала года - 7635,588 тыс. руб., в ноябре - 3320,376 тыс. руб.
4.4. | Фельдшерско-акушерский пункт в сл. Пригородняя Щигровского района Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Щигровский район, сл. Пригородняя | 2017 г. | 10 посещений в смену | 7110.75 | 7110.75 | 841 | 6269.75 |  |  | Объект введен в эксплуатацию в ноябре
4.5. | Фельдшерско-акушерский пункт в д.2-е Выгорное Тимского района Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Тимский район, д. 2-е Выгорное | 2017 г. | 10 посещений в смену | 7200 | 7200 | 830 | 6370 |  |  | Разработана проектно-сметная документация. Строительство объекта запланировано в 2018 году
4.6. | Фельдшерско-акушерский пункт в д. Курица Курского района Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район, д. Курица | 2017 г. | 10 посещений в смену | 7200 | 7200 | 829 | 6371 |  |  | Разработана проектно-сметная документация. Строительство объекта запланировано в 2018 году
4.7. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Зуевка Солнцевского района Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Солнцевский район, с. Зуевка | 2017 г. | 10 посещений в смену | 7200 | 7200 | 830 | 6370 |  |  | Разработана проектно-сметная документация. Строительство объекта запланировано в 2018 году
4.8. | Строительство, Реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино»» Управления делами Президента Российской Федерации | Проектирование,строительство |  | Федеральная государственная собственность | Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д.1. | 2017-2022 гг. | 53948,8 кв.м | 1832118.9 | 1832118.9 | 1832118.9 |  |  |  | н/д
Объекты образования
4.9. | Общеобразовательная школа в п.Медвенка на 650 учащихся (1 этап) | Строительство | МО «Медвенский район» | Муниципальная собственность | Курская область, Медвенский район, пос.Медвенка | 2016-2017 гг. | 650 мест | 548322.73 | 446816.3 | 246615.3 | 177790.1 | 22410.9 |  | 80,4 %. Финансирование объекта с начала года 324387,446 тыс. руб., в ноябре - 75862,679 тыс. руб.
4.10. | Реконструкция МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа №1» Советского района Курской области | Реконструкция | МО «Советский район» | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район,п.Кшенский | 2016-2017 гг. | 280 мест | 188080 | 180711.6 |  | 171676 | 9035.6 |  | Объект введен в эксплуатацию
4.11. | Блочная котельная для теплоснабжения общежития ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум имК.К.Рокоссовского» | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район, м.Свобода | 2017 г. | 360 кВт | 4500 | 4500 |  | 4500 |  |  | Уточнена потребность в финансировании объекта (5101,962 тыс.руб.) 83,3% Финансирование с начала года - 4252,199 тыс.руб., в ноябре - 1827,199 тыс.руб.
Объекты спорта
4.12. | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Беловском, Глушковском, Кореневском, Хомутовских районах; физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Суджанском районе; физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами в городе Льгове и Рыльском районе Курской области | Строительство | ПАО «Газпром» | Областная собственность | Курская область | 2017-2018 гг. |  | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Выполняются работы по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в пос.Коренево, пос.Хомутовка, г.Льгов, сл.Белая. Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в сл.Белая запланирован в декабре 2017 года.
4.13. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Конышевка Курской области | Строительство | МО «Конышевский район» | Муниципальная собственность | Курская область, п.Конышевка | 2016-2017 гг. | 51 посещение в смену | 93845.32 | 77994 |  | 74094 | 3900 |  | 78,6% Финансирование с начала года - 58613,292 тыс.руб., в ноябре - 16170,969 тыс.руб.
4.14. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Курске | Строительство | МО «Город Курск» | Муниципальная собственность | г.Курск | 2017-2018 гг. | 162 места | 89094.6 | 89094.6 | 29449.1 | 30245.5 | 29400 |  | ПСД разработана. в октябре - заключено Соглашение между МО "город Курск" с подрядной организацией ООО "Курсктехнострой"
4.15. | Строительство конно-спортивной школы | Строительство | ПАО «Газпром» | Областная собственность | Курская область | 2017-2019 гг. |  | 860000 | 860000 |  |  |  | 860000 | Заключено Соглашение о сотрудничестве между ПАО "Газпром, Администрацией Курской области и АО "Российские ипподромы", в рамках которого намечено осуществить реконструкцию Курского ипподрома и строительство конно-спортивного комплекса в г.Курске за счет средств АО "Газпром" в рамках реализации программы "Газпром-детям". В настоящее время выполняются работы по строительству конно-спортивной школы. Ввод 1 очереди данного объекта в эксплуатацию - декабрь 2017 года.
4.16. | Реконструкция ипподрома в г.Курске | Строительство | ПАО «Газпром» | Областная собственность | Курская область | 2018-2020 гг. |  | 640000 | 640000 |  |  |  | 640000
4.17. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Пристень | Строительство | МО «Пристенский район» | Муниципальная собственность | Курская область, п.Пристень | 2018-2019 гг. | 120 мест | 141397.89 | 141397.89 |  |  | 141397.89 |  | Разработана проектно-сметная документация.
4.18. | Футбольное поле с искусственным покрытием в г.Щигры | Проектирование и строительство | МО «Щигровский район» | Муниципальная собственность | Курская область, г.Щигры | 2017 г. |  | 35650 | 35650 |  |  | 35650 |  | Разработана проектно-сметная документация. Строительство объекта запланировано в 2018 году.
4.19. | Универсальная многофункциональная спортивная площадка в с.Коренево Кореневского сельсовета Кореневского района Курской области | Строительство | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района | Муниципальная собственность | Курская область, Кореневский район | 2017-2018 гг. |  | 4433.06 | 4433.06 | 1170.328 | 2154.467 | 664.959 | 443.306 | 27% Финансирование объекта с начала года 1177,187 тыс. руб., лимиты финансирования на 2017 год исчерпаны
4.20. | Универсальная многофункциональная спортивная площадка в с.Горяйново Горяйновского сельсовета Поныровского района Курской области | Строительство | Администрация Горяйновского сельсовета Поныровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Поныровский район | 2017 г. |  | 4629.69 | 4629.69 | 971.259 | 1787.704 | 694.45 | 1176.277 | Уточнена потребность в финансировании объекта (4240,84 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию
4.21. | Универсальная многофункциональная спортинвая площадка в с.Черновец Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация Черновецкого сельсовета Пристенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Пристенский район | 2017 г. |  | 4956.9 | 4956.9 | 1039.905 | 1914.052 | 744 | 1258.943 | Уточнена потребность в финансировании объекта (4524,75 тыс.руб.). Объект введен в эксплуатацию
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4.22. | Газификация складов резерва материальных ресурсов Курской области, находящихся по адресу: Курская область, Фатежский район, с.Б.Жирово | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Фатежский район | 2017 г. | 69,2 м3/час. | 8 747,87 | 8747.87 |  | 8 747,87 |  |  | 79% Финансирование с начала года -6906,448 тыс.руб., в ноябре - 403,604 тыс.руб.
4.23. | Реконструкция Региональной автоматизи-рованной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект «Ланда») | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г.Курск, районы области | 2018-2020 гг. | 19 пунктов управления | 91813.275 | 91813.28 |  | 91813.275 |  |  | Разработана проектно-сметная документация. Строительство объекта запланировано в 2018-2020 годах. .
4.24. | Пожарная часть на четыре машиновыезда в с.Беседино Курского района Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2018 г. | 4 машиновыезда | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  | Разработана проектно-сметная документация. Строительство объекта запланировано в 2018 году. .
5. Инвестиционные проекты, реализация которых требует строительства объекта инфраструктуры
Строительство животноводческих комплексов и комбикормового завода
Инвестор - ООО «Агропромкомплектация-Курск»
5.1. | Газопровод высокого давления к комбикормовому заводу | Строительство | ООО «АПК-Курск» | Частная собственность | Курская область, Железногорский район | 2018-2019 гг. | 6,3 км | 16500 | 16500 |  |  |  | 16500
5.2. | Газопровод высокого давления к Машкинскому СВК | Строительство | ООО «АПК-Курск» | Частная собственность | Курская область, Конышевский район | 2018-2019 гг. | 0,75 км | 1075 | 1075 |  |  |  | 1075
5.3. | Газопровод высокого давления к Захарковскому свинокомплексу | Строительство | ООО «АПК-Курск» | Частная собственность | Курская область, Конышевский район | 2018-2019 гг. | 3,5 км | 4300 | 4300 |  |  |  | 4300
5.4. | Строительство ВЛ 10 кВ к Захарковскому свинокомплексу | Строительство | ООО «АПК-Курск» | Частная собственность | Курская область, Конышевский район | 2018-2019 гг. | 3 км | 2919 | 2919 |  |  |  | 2919
5.5. | Строительство ВЛ 10 кВ к комбикормовому свинокомплексу | Строительство | ООО «АПК-Курск» | Частная собственность | Курская область, Железногорский район | 2018-2019 гг. | 5,5 км | 10300 | 10300 |  |  |  | 10300
Инвестор - ООО «Белая птица-Курск»
5.6. | Строительство подъездной автодороги с асфальтовым покрытием к действующему объекту | Строительство | ООО «Белая птица-Курск» | Частная собственность | Курская область, Горшеченский район, Горшеченский поссовет | 2017 г. | 1,2 км | 24000 | 24000 |  |  |  | 24000 | н/д
Инвестор - ООО «Грибная радуга»
5.7. | Подведение электрических сетей |  | ООО «Грибная радуга» | Частная собственность | Курская область, Курский район, д.Чаплыгина | 2017 г. | 1,7 мВт | 51300 | 51300 |  |  |  | 51300 | Объект введен в эксплуатацию.
5.8. | Подведение газопровода |  | ООО «Грибная радуга» | Частная собственность | Курская область, Курский район, д.Чаплыгина | 2017 г. | 2 км | 2400 | 2400 |  |  |  | 2400 | Объект введен в эксплуатацию.
Инвестор - ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
5.9. | Строительство кабельной линии мощностью 6 кВ от ПС «110/6 кВ Лесная» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» до РУ -6 кВ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» | Строительство | ОАО «Фармстандарт-Лексредства» | Частная собственность | г.Курск | 2017-2018 гг. | 5 мВт | 57000 | 57000 |  |  |  | 57000 | Степень готовности - 75%, сумма финансирования с начала года - 43 000 тыс. руб., в ноябре - 4830 тыс. руб.
Инвестор - АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов»
5.10. | Расширение и укрепление проезжей части ул. Мичурина, г. Щигры (проект строительства мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов») | Реконструкция | АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» | Муниципальная собственность | Курская область, г. Щигры | 2018 г. | 0,27 км | 8 100 | 8100 |  |  |  | 8100 | Объект не будет реализован
5.11. | Расширение жд пути необщего пользования на АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» и проект строительства мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов») | Строительство | АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» | Частная собственность | Курская область, г. Щигры, ул. Мичурина, 32 | 2018 г. | 2,215 км | 66 450 | 66 450 |  |  |  | 66 450
Инвестор - АПХ «Мираторг»
5.12. | Подъездная дорога к объекту «Ферма закрытого типа с круглогодовым стойловым содержанием высокопродуктивного поголовья мелкого рогатого скота, вблизи с. Верхний Любаж Фатежского района Курской области» | Строительство | ООО «Обоянская зерновая компания» | Частная собственность | Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж | 2017-2018 гг. | 1.2 км | 18000 | 18000 |  |  |  | 18000 | н/д
5.13. | Подъездная дорога к объекту «Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней (мясохладобойня). Мясохладобойня мощностью 4,5млн голов в год по убою и переработке свиней, вблизи п. Черницыно Октябрьского района Курской области» | Строительство | ООО «Мираторг-Курск» | Частная собственность | Курская область, н.п. Черницыно Октябрьского района | 2017-2020 гг. | 1.2 км | 18000 | 18000 |  |  |  | 18000 | н/д
5.14. | Линии газоснабжения к объекту «Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней (мясохладобойня). Мясохладобойня мощностью 4,5млн голов в год по убою и переработке свиней, вблизи п. Черницыно Октябрьского района Курской области» | Строительство | ООО «Мираторг-Курск» | Частная собственность | Курская область, н.п. Черницыно Октябрьского района | 2017-2020 гг. | 2.5 км | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | н/д
5.15. | Линии электроснабжения к объекту «Сельскохозяйственный комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней (мясохладобойня). Мясохладобойня мощностью 4,5 млн голов в год по убою и переработке свиней, вблизи п. Черницыно Октябрьского района Курской области» | Строительство | ООО «Мираторг-Курск» | Частная собственность | Курская область, п. Черницыно Октябрьского района | 2017-2020 гг. | ВЛ110кВ 18 км ТП 110-10 кВ | 528776.78 | 528776.78 |  |  |  | 528776.78 | н/д
5.16. | Подъездная дорога к объекту «Зона доращивания и откорма вблизи п. Кировский Пристенского района Курской области» | Строительство | ООО «Свинокомплекс Пристенский» | Частная собственность | Курская область, п. Кировский Пристенский район | 2017-2018 гг. | 0.7 км | 10500 | 10500 |  |  |  | 10500 | н/д
5.17. | Линии электроснабжения к объекту «Зона доращивания и откорма вблизи п. Кировский Пристенского района Курской области» | Строительство | ООО «Свинокомплекс Пристенский» | Частная собственность | Курская область, п. Кировский Пристенский район | 2017-2018 гг. | ВЛ 10кВ 2Х5 км | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | н/д
5.18. | Подъездная дорога к объекту «Завод по производству кормов для домашних животных, вблизи н.п. Черницыно Октябрьского района Курской области» |  | ООО «Мираторг-Курск» | Частная собственность | Курская область, п. Кировский Пристенский район | 2017-2019 гг. | 500 м | 7500 | 7500 |  |  |  | 7500 | н/д
5.19. | Линии газоснабжения к объекту «Завод по производству кормов для домашних животных, п. Кировский, Пристенский район, Курской области» | Строительство | ООО «Мираторг-Курск» | Частная собственность | Курская область, Пристенский район, п. Кировский | 2017-2019 гг. | 500 м | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 | н/д
5.20. | Линии электроснабжения к объекту «Завод по производству кормов для домашних животных, п. Кировский, Пристенский район, Курской области» | Строительство | ООО «Мираторг-Курск» | Частная собственность | Курская область, Пристенский район, п. Кировский | 2017-2019 гг. | 1000 м | 6000 | 6000 |  |  |  | 6000 | н/д
Инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры необходимые Курской области в 2017-2019 годах,по которым не принято решение об осуществлении бюджетных инвестиций в данный период
№ пп | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2017 - 2019 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1.1. | Строительство автомобильной дороги «Курск-Поныри»- с.Свобода-Александровка»-2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2018 г. | 2,039 км | 65340.038 | [5 empty] | Объект запланирован к реализации. Проектно-изыскательские работы на Строительство объекта выполнены
1.2. | Строительство автомобильной дороги Чурилово - Букреевка в Курском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2018 г. | 1,55 км | 15781.939 | [5 empty] | Объект запланирован к реализации. Проектно-изыскательские работы на Строительство объекта выполнены
1.3. | Строительство автомобильной дороги «Крым» -Гахово»-1-й Липовец»-граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Медвенский район | 2018 г. | 2.783 | 84052.9 | [5 empty] | Объект запланирован к реализации. Проектно-изыскательские работы на Строительство объекта выполнены
1.4. | Строительство автомобильной дороги Солдатское - Рыднино в Горшеченском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Горшеченский район | 2018 г. | 1,788 км | 23905.703 | [5 empty] | Новый объект. Проектно-изыскательские работы на Строительство объекта выполнены
1.5. | Строительство автомобильной дорги «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-граница с Украиной»-Шагарово в Глушковском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Глушковский район | 2018 г. | 1,872 км | 19923.164 | [5 empty] | Новый объект. Проектно-изыскательские работы на Строительство объекта выполнены
1.6. | Строительство автомобильной дороги «Отрешково-Петровское-Беседино»-Безобразово в Курском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2018 г. | 0,96 км | 17677.977 | [5 empty] | Новый объект. Проектно-изыскательские работы на Строительство объекта выполнены
1.7. | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Ленинская Искра-Высокое на участке км 6+100 - км 12+100 в Медвенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Медвенский район | 2018 г. | 5,858 км | 117943.84 | [5 empty] | Новый объект. Проектно-изыскательские работы на Строительство объекта выполнены
1.8. | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.Панское» в Советском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Советский район | 2018 г. | 2,685 км | 27754.828 | [5 empty] | Новый объект.Проектно-изыскательские работы на Строительство объекта выполнены
1.9. | Строительство автомобильной дороги Ржава-Горки в Фатежском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018 г. | 3,967 км | 42705.598 | [5 empty] | Новый объект. Проектно-изыскательские работы на Строительство объекта выполнены
1.10. | Реконструкция автомобильной дороги Курск-Поныри км 22+400 - км 26+400 в Золотухинском районе Курской области | Реконструкция | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2018-2020 гг. | 3,98 км | 349044.31 | [5 empty] | Новый объект. Проектно-изыскательские работы на Строительство объекта выполнены
1.11. | Строительство дорог (перечень дорог будет уточнен позже) | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область | 2018-2019 гг. | км | 943488.71 | [5 empty] | Планируемое финансирование в 2018-2019 г.
2. Социальная сфера
Объекты образования
2.1. | Школа по пр. В.Клыкова в г.Курске | Строительство | МО «Город Курск» | Муниципальная собственность | г.Курск, пр.В.Клыкова | 2016-2018 гг. | 1000 мест | 887883.32 | [5 empty] | В стадии строительства.
2.2. | Школа по пр. Дериглазова в г.Курске | Приобретение | МО «Город Курск» | Муниципальная собственность | г.Курск, пр. Дериглазова | 2017-2018 г. | 1000 мест | 901571.739 | [5 empty] | Новый объект. В стадии строительства.
2.3. | Школа в микрорайоне 12А в г. Железногорске | Строительство | МО «Город Железногорск» | Муниципальная собственность | Курская область, г.Железногорск, микрорайон 12А | 2017-2019 гг. | 1000 мест | 694815.67 | [5 empty] | Новый объект. В стадии строительства.
2.4. | Детский сад по пр. Дериглазова в г.Курске | Приобретение | МО «Город Курск» | Муниципальная собственность | г.Курск, пр. Дериглазова | 2017 г. | 280 мест | 208000 | [5 empty] | Новый объект, в процессе приобретения
2.5. | Детский сад по пр. Дериглазова в г.Курске | Приобретение | МО «Город Курск» | Муниципальная собственность | г.Курск, пр. Дериглазова | 2018 г. | 280 мест | 208000 | [5 empty] | Новый объект. ПСД разрабатывается
Объекты культуры
2.6. | Государственная картинная галерея и областной краеведческий музей по ул.Дзержинского в г.Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область | 2018-2020 гг. |  | 1 200 000,0 | [5 empty] | Планируемый объект
3. Объекты инфраструктуры промышленных парков
Промышленный парк на территории Курского района
3.1. | Строительство системы водоснабжения и водоотведения | Строительство | АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2017-2021 гг. |  | 44486.6 | [5 empty] | Планируемый объект
3.2. | Строительство газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм Протяженностью порядка 2,5 км | Строительство | АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2017-2019 гг. |  | 25000 | [5 empty] | Планируемый объект
3.3. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мурыновка с переводом на напряжение 110 кВ с увеличением трансформаторной мощности до 15 МВт; Строительство 2 цепной ВЛ-110кВ до проектируемой подстанции | Реконструкция, строительство | АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2017-2019 гг. |  | 650000 | [5 empty] | Планируемый объект
3.4. | Строительство объекта связи | Строительство | АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2017-2019 гг. |  | 10000 | [5 empty] | Планируемый объект
3.5. | Строительство объекта ливневой канализации | Строительство | АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2017-2019 гг. |  | 52000 | [5 empty] | Новый объект
3.6. | Строительство объекта транспортной инфраструктуры (автодороги с прилегающей инфраструктурой, разгрузочные площадки, железнодорожный путь) | Строительство | АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2019-2020 гг. |  | 173600 | [5 empty] | Новый объект .