## Лист1
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | Качество инвестиционного портала Курской области
Описание ситуации |  | Инвестиционный портал Курской области (http://www.kurskoblinvest.ru/) создан в 2012 году. Функционирует в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа Курской области, повышения открытости органов власти при работе с инвесторами, обеспечения доступа к информации об инвестиционных проектах и предложениях Курской области, повышения оперативности взаимодействия инвесторов с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления. На инвестиционном портале размещены инвестиционная стратегия Курской области, план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, регламент взаимодействия инвесторов с органами исполнительной власти Курской области, описание мер поддержки инвесторов и порядок обращения для их получения. Размещены материалы об инвестиционном законодательстве области, реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Курской области, реестр земельных участков для создания промышленных площадок. Имеется раздел «Линия прямых обращений», где можно задать интересующий вопрос руководству Курской области, а также раздел «Предложить инвестиционный проект», где, заполнив анкету, инвестор направляет свой инвестиционный проект для рассмотрения в Администрацию Курской области. Инвестиционный портал ведется на двух языках: русском и английском.
№ | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственные
1.1. | Фактор 1. Техническое развитие инвестиционного портала Курской области | Обеспечение технической возможности направления в электронной форме заявки со стороны инвестора о намерении реализовать инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Количество заявлений в электронной форме | 1 | 1 | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
1.2. |  | Обеспечение технической возможности подачи документов для получения мер государственной поддержки | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Доля заявок, поданных в электронной форме, в общем количестве подданных заявок для получения мер государственной поддержки | 20% | 67% | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
1.3. |  | Обеспечение простоты и удобства навигации, стабильности работы | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Заключение по итогам экспертной оценки представителей предпринимательского и делового сообществ | Да | Да | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
1.4. | Фактор 1. Техническое развитие инвестиционного портала Курской области | Наличие канала для прямых обращений инвесторов на инвестиционном портале | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Количество обращений, поступивших в электронной форме | 8 | 9 | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
1.5. |  | Создание технической возможности просмотра контента инвестиционного портала на мобильных устройствах. Для достижения целевого значения показателя в 2018 году проводится следующая работа: 1. регулярная актуализация материалов и публикация новой информации; 2. работа над семантическим ядром инвестиционного портала (сбор ключей и их сортировка); 3. ведение официальной страницы в социальной сети ВКонтакте (vk.com/kurskoblinvest), в которой публикуются анонсы материалов инвестиционного портала для представителей бизнеса и потенциальных инвесторов; 4.для привлечения трафика осуществляется email-рассылка | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Количество обращений к мобильной версии инвестиционного портала | 7000 | 4983 (по состоянию на 01.10.2018). Так как показатель вводится в систему Region-ID нарастающим итогом за период с 1 января 2018, к концу 2018 целевое значение будет достигнуто | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
2.1. | Фактор 2. Содержательное наполнение инвестиционного портала Курской области | Ежемесячная актуализация информации и релевантность представленной информации | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Ссылка на соответствующие страницы на инвестиционном портале | Да | Да | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
2.2. |  | Еженедельное обновление новостной ленты с возможностью подписки на рассылку новостей | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Ссылка на соответствующие страницы на инвестиционном портале | Да | Да | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
2.3. |  | Наличие и своевременная актуализация описания механизма получения мер государственной поддержки | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Ссылка на соответствующие страницы на инвестиционном портале | Да | Да | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
2.4. |  | Публикация устава, регламентов, отчетных документов, ключевых показателей эффективности и контактов специализированной организации по работе с инвесторами | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Ссылка на соответствующие страницы на инвестиционном портале | Да | Да | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
2.5. | Фактор 2. Содержательное наполнение инвестиционного портала Курской области | Размещение региональных инвестиционных предложений, паспортов инвестиционных проектов (по согласованию с инвестором) и "историй успеха" (примеров успешной реализации инвестиционных проектов) | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Количество региональных инвестиционных предложений, паспортов инвестиционных проектов, "историй успеха" ссылка на соответствующие страницы на инвестиционном портале | 115 | 116 | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
2.6. |  | Публикация регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале | Да | Да | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
2.7. |  | Перевод на английский язык всех материалов инвестиционного портала. Создание немецкой версии портала и перевод ключевых материалов на немецкий язык | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Ссылка на англоязычную версию инвестиционного портала | Да | Да | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
2.8. |  | Размещение и ежемесячное обновление в наглядной форме плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале | Да | Да | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
2.9. |  | Размещение информации об инфраструктуре поддержки бизнеса | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале | Да | Да | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
3.1. | Фактор 3. Продвижение инвестиционного портала | Качество продвижения | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Место в поисковой выдаче по соответствующим запросам в 2 крупнейших поисковых системах | 1 | 1 | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
3.2. |  | Динамика количества посетителей сайта | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Динамика количества посетителей сайта | 3% | 7% | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05
3.3. |  | Использование социальных сетей при продвижении инвестиционного портала | 2018-01-01 21:00 | 2018-12-31 21:00 | Наличие ссылки на соответствующие страницы на инвестиционном портале | Да | Да | Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А.Типикина (4712) 70-82-05