## Лист1
"Дорожная карта" по внедрению целевой модели |  | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование
Описание ситуации |  | Во всех муниципальных образованиях Курской области (348 муниципальных образований, в том числе: районов - 28, городских округов – 5; городских поселений – 27; сельских поселений – 288) в 2015 году завершена разработка документов территориального планирования (схемы территориального планирования, генеральные планы) и градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки) на основе региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 года №577-па. Во всех муниципальных образованиях Курской области утверждены местные нормативы градостроительного проектирования и размещены в ФГИС ТП. Разработка стратегий социально-экономического развития муниципальных образований не осуществлялась, ввиду отсутствия данной нормы в Федеральном законодательстве. Из 320 муниципальных образований Курской области, в которых должны быть приняты программы комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур, к настоящему времени в 289 (размещены в ФГИС ТП – 289), 305 (размещены в ФГИС ТП - 301) и 308 (размещены в ФГИС ТП – 304) соответственно утверждены такие программы комплексного развития. Наличие предоставления муниципальных услуг по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков и разрешений на строительство в электронном виде и через МФЦ. На территории Курской области обеспечена возможность подачи запроса о предоставлении технических условий по принципу «одного окна» через ОБУ МФЦ. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги "Выдача разрешений на строительство" составляет 7 рабочих дней.
№ | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный
Раздел 1. Территориальное планирование
1.1 | Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципальных образований | 1. Принятие решений органами местного самоуправления о разработке стратегий социально-экономического развития 2. Разработка программы социально-экономического развития муниципального образования 3. Согласование проекта программы социально-экономического развития 4. Принятие решения об утверждении программы социально-экономического развития 5. Разработка и утверждения плана-реализации программы социально-экономического развития | 2019 | 2021 | Наличие стратегии социально-экономического развития муниципальных образований Курской области и плана по ее реализации | да | 100% | Комитет по экономике Курской области, органы местного самоуправления
1.2 | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования | Наличие нормативного акта об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования с реквизитами | I квартал 2017 | I квартал 2018 | Размещение местных нормативов градостроительного проектирования в ФГИС ТП | да | 100% (мероприятие выполнено) | Комитет строительства и архитектуры Курской области, органы местного самоуправления
1.3 | Систематизация утвержденных и размещенных в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования | Наличие Реестра с указанием даты внесения этих сведений, реквизитов решения об утверждении нормативов градостроительного проектирования | январь 2018 | январь 2018 | Наличие Реестр с указанием даты внесения этих сведений, реквизитов решения об утверждении нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте Администрации Курской области | количество муниципальных образований имеющих местные нормативы градостроительного проектирования, в процентах от общего количества муниципальных образований Курской области | 100% (мероприятие выполнено) | Департамент архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправления
1.4 | Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальных, социальных и транспортных инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений и городских округов | 1. Разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Курской области 2. Разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований Курской области 3. Разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований Курской области | 2015 | 2018 | 1. Наличие программ комплексного развития коммунальных инфраструктур 2. Наличие программ комплексного развития социальных инфраструктур 3. Наличие программ комплексного развития ьтранспортных инфраструктур | да | коммунальных - 91% социальных - 97% транспортных - 99% | Органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение мониторинга программ, департамент архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправления
1.5 | Мониторинг утвержденных программ комплексного развития коммунальных инфраструктур местного значения на основании генеральных планов | 1. Рассмотрение поступивших в уполномоченных орган программ комплексного развития коммунальных инфраструктур 2. Подготовка заключения на поступившие в уполномоченный орган программ комплексного развития коммунальных инфраструктур | январь 2018 | декабрь 2019 | Наличие заключений по утвержденным программам комплексного развития коммунальных инфраструктур в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» | наличие заключений по утвержденным программам комплексного развития коммунальных инфраструктур | 0% | Органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение мониторинга программ (комитета ЖКХ и ТЭК Курской области), органы местного самоуправления
1.6 | Мониторинг утвержденных программ комплексного развития социальных инфраструктур местного значения на основании генеральных планов | 1. Рассмотрение поступивших в уполномоченных орган программ комплексного развития социальных инфраструктур 2. Подготовка заключения на поступившие в уполномоченный орган программ комплексного развития социальных инфраструктур | январь 2018 | декабрь 2019 | Наличие заключений по утвержденным программам комплексного развития социальных инфраструктур в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» | наличие заключений по утвержденным программам комплексного развития социальных инфраструктур | 10% | Органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение мониторинга программ (департамент архитектуры и градостроительства Курской области), органы местного самоуправления
1.7 | Мониторинг утвержденных программ комплексного развития транспортных инфраструктур местного значения на основании генеральных планов | 1. Рассмотрение поступивших в уполномоченных орган программ комплексного развития транспортных инфраструктур 2. Подготовка заключения на поступившие в уполномоченный орган программ комплексного развития транспортных инфраструктур | январь 2018 | декабрь 2019 | Наличие заключений по утвержденным программам комплексного развития транспортных инфраструктур в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» | наличие заключений по утвержденным программам комплексного развития транспортных инфраструктур | 21% | Органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение мониторинга программ (дорожное управление Курской области ), органы местного самоуправления
Раздел 2. Получение разрешения на строительство Подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка
2.1 | Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) | 1. Внесение изменений в административный регламент в части сокращения срока по предоставлению муниципальной услуги 2. Обупликование с целью процедуры согласования 3. Утверждение | 2020 | 2021 | Срок предоставления услуги, календарных дней 2017 год - не более 25 2019 год - не более 20 2021 год - не более 15 | да | 100% (мероприятие достигнуто по показателю 2017) | Департамент архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправления
2.2 | Уровень развития услуг в электронном виде | 1. Размещение информации об услуге по выдаче ГПЗУ в электронном виде в рамках популяризации предоставлления услуг | 2017 | 2021 | Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 2017 - 30 % 2019 - 50 % 2021 - 70 % | 14% | Комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области, органы местного самоуправления
2.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | 1. Размещение информации предоставленных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ в рамках популяризации предоставлления услуг | 2017 | 2021 | Доля услуг, предоставленных в МФЦ в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 2017 - 10 % 2019 - 20 % 2021 - 30 % | 100% (мероприятие достигнуто по показателю 2019) | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, органы местного самоуправления
2.5 | Оборудование специального места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта-специалиста МФЦ | 1. Предоставление услуг по принципу "одного окна" в МФЦ | I квартал 2017 | IV квартал 2017 | Количество предоставленных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ | 2017 - да 2019 -да 2021 -да | 100% | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
2.6 | Регламентация процедур | Разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ | 2013 | 2013 | Нормативный акт об утверждении административного регламента по выдаче ГПЗУ | да | 100% (мероприятие выполнено) | Органы местного самоуправления
Подраздел 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям
2.2.1 | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | 1. Оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | 2017 | 2021 | Срок оказания услуги, календарные дни | 2017 год - не более 30 2019 год - не более 30 2021 год - не более 30 | 100% (мероприятие достигнуто) | Территориальные сетевые организации, комитет жилищно-коммунального хозяйства Курской области
2.2.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | 1. Популяризация информации услуги в электронном виде | 2019 | 2021 | Предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям в электронном виде | 2019 - 30 % 2021 - 60 % | 0% | Территориальные сетевые организации, комитет жилищно-коммунального хозяйства Курской области
2.2.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" | 1. Заключение соглашения энергоснабжающей ограгизации с МФЦ 2. Популяризация предоставления услуг по принципу "одного окна" | 2017 | 2021 | Количество предоставленных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ | 2017 - 20 % 2019 - 30 % 2021 - 40 % | 100% (мероприятие достигнуто по показателю 2017) | Территориальные сетевые организации, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, комитет жилищно-коммунального хозяйства Курской области
2.2.4 | Оборудование специального места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта-специалиста МФЦ | Предоставление услуг по принципу "одного окна" в МФЦ | I квартал 2017 | IV квартал 2017 | Наличие в МФЦ специально оборудованного места | 2017 - да 2019 -да 2021 -да | 100% (мероприятие выполнено) | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
2.2.5 | Регламентация процедур | Наличие регламентов подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям ) | 2017 | 2018 | Наличие нормативного акта об утверждении административного регламента с реквизитами, размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да | 100% (мероприятие достигнуто) | Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, территориальные сетевые организации
Подраздел 2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
2.3.1 | Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1. Внесение изменений в административный регламент части сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | 2017 | 2021 | Срок оказания услуги, календарных дней 2017 год - не более 45 2019 год - не более 30 2021 год - не более 30 | да | 100% (мероприятие достигнуто по показателю 2017) | АУКО "Государственная экспертиза проектов Курской области"
2.3.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | 1. Размещение информации об услуге по проведению экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в электронном виде 2. Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги по проведению экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в электронном виде | 2017 | 2021 | Количество предоставленных услуг в электронном виде | 2017 год - 50 % 2019 год - 70 % 2021 год - 90 % | 100% (мероприятие выполнено) | АУКО "Государственная экспертиза проектов Курской области"
2.3.3 | Регламентация процедур | Наличие регламентов по проведению экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | 2017 | 2017 | Утвержденный административный регламент | да | 100% (мероприятие выполнено) | АУКО "Государственная экспертиза проектов Курской области"
Подраздел 2.4. Получение разрешения на строительство
2.4.1 | Получение разрешения на строительство | 1. Внесение изменений в администраиивный регламенты части сокращение сроков получения разрешения на строительство 2. Размещение в сети "Интернет" для прохождения процедуры согласования 3. Утверждение администротивного регламента | 2017 | 2021 | Сроков предоставления услуги, рабочих дней 2017 год - не более 7 2019 год - не более 5 2021 год - не более 5 | 2017 год - не более 7 2019 год - не более 5 2021 год - не более 5 | 100% (мероприятие достигнуто по показателю 2017) | Департамент архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправления
2.4.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | 1. Размещение информации об услуге по получению разрешения на строительство в электронном виде в рамках популяризации муниципальной услуги | 2017 | 2021 | Доля услуг, предоставленных в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 2017 - 30 % 2019 - 50 % 2021 - 70 % | 14% | Комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области, департамент архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправления
2.4.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в МФЦ | 1. Популяризация предоставления услуг в электронном виде через МФЦ | 2017 | 2021 | Доля услуг, предоставленных через МФЦ в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 2017 - 10 % 2019 - 20 % 2021 - 30 % | 100% (мероприятие достигнуто по показателю 2017) | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, департамент архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправления
2.4.4 | Оборудование специального места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта-специалиста МФЦ | Предоставление услуг по принципу "одного окна" в МФЦ | I квартал 2017 | IV квартал 2017 | Наличие в МФЦ специально оборудованного места | 2017 - да 2019 -да 2021 -да | 100% (мероприятие выполнено) | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
2.4.5 | Регламентация процедур | Наличие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство | 2013 | 2013 | Наличие нормативного акта с реквизитами об утверждении административного регламента, размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да | 100% (мероприятие выполнено) | Комитет строительства и архитектуры Курской области, органы местного самоуправления
Подраздел 2.5. Проведение дополнительных процедур
2.5.1 | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности | 1. Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства 2. Внесение изменений в административные регламенты в части сокращения срока предоставления услуги | 2017 | 2021 | Сроков предоставления услуги, календарных дней 2017 год - не более 20 2019 год - не установлен 2021 год - не не установлен | да | 100% (мероприятие достигнуто по показателю 2017) | Органы местного самоуправления, комитет по управлению имуществом Курской области
2.5.2 | Регламентация процедур | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур | 2015 | 2016 | Наличие нормативного акта с реквизитами об утверждении административного регламента предоставления муниципальных услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да | 100% (мероприятие выполнено) | Органы местного самоуправления, комитет по управлению имуществом Курской области, департамент архитектуры и градостроительства Курской области
Подраздел 2.6. Обеспечивающие факторы
Разработка и внедрение информационных интерактивнно-аналитических сервисов
2.6.1 | Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства | 1.Внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирурующих последовательность прохождения процедур ("калькулятор процедур") | 2017 | 2019 | Наличие "калькулятора процедур" в ИСОГД регионального уровня | да | 100% (мероприятие достигнуто) | Департамент архитектуры и градостроительства Курской области
2.6.2 | Разработка и внедрение ИСОГД регионального уровня | наличие ИСОГД регионального уровня в электронном виден | 2013 | 2015 | Распоряжение Администрации Курской области от 09.04.2015 г. №251-ра "О принятии региональной базовой целевой системы мониторинга и управления территориального планирования и градостроительства Курской области в промышленную эксплуатацию" | да | наличие ЦСМУ ТП ГД (мероприятие выполнено) | Департамент архитектуры и градостроительства Курской области
2.6.3 | Эффективность регионального "проектного офиса" в сфере строительства | Выполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ОМС в сфере строительства путем: 2) егламентации процедур 2) популяризации 3) проведения тематических семинаров для профессиональных сообществ и органов самоуправления | 2017 | 2021 | Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства | 2017 год - 4,4 2019 год - 4,6 2021 год - 4,8 | 100% (мероприятие достигнуто по показателю 2017) | Департамент архитектуры и градостроительства Курской области
Повышение информированности участников градостроительных отношений
2.6.3.1. | Проведение семинаров для муниципальных служащих и профессионального сообщества | 1. Подготовка ежегодного плана обучающих семинаров 2. Подготовка тематик обучающих семинаров 3. Проведение обучающих семинаров | 2017 | 2021 | Количество проводимых обучающих семинаров | 2017 - два раза в квартал 2018 - два раза в квартал 2019 - два раза в квартал 2020 - два раза в квартал 2021 - два рааз в квартал | 100% (мероприятие достигнуто по показателю 2017) | Департамент архитектуры и градостроительства, комитет промышленности, транспорта и связи Курской области, комитет по экономике Курской области, комитет финансов Курской области
2.6.3.2. | Создание официального сайта органа исполнительной власти уполномоченного в области градостроительства | 1. Наличие бюджетных ассигнований 2. Разработка официального сайта | 2018 | 2021 | Наличие онлайн сервиса и расширение функционала региональной системы | да | 0% | Департамент архитектуры и градостроительства Курской области
2.6.3.3 | Обеспеченность муниципальных образований правилами землепользования и застройки, соответствующими установленным требованиям | Наличие в ФГИС ТП правил землепользования и застройки | 2017 | 01 июля 2017 | Утвержденный нормативный акт с реквизитами | наличие утвержденных ПЗЗ, в процентах от общего количества муниципальных образований Курской области | 100% (мероприятие выполнено) | Департамент архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправления