Проект

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Курской области целевой модели
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Курской области»

I. Общие положения

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Курской области целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Курской области» (далее - «дорожная карта») разработан в целях исполнения пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № Пр-2347ГС, реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно–надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № 559-р, организации внедрения базовых подходов по реформированию контрольно-надзорной деятельности, утвержденных протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19.10.2016 № 8 положений паспорта приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря 2016 года № 12, исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, которым утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, с применением Методических рекомендаций по внедрению в субъектах Российской Федерации целевых моделей и формированию критериев оценки достижения показателей, установленных в целевых моделях, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утверждённых 31 января 2017 года Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Выполнение мероприятий данной «дорожной карты» позволит уже в 2017 году:

1. Обеспечить нормативное правовое регулирование организации и проведения государственного контроля (надзора) и совершенствование процессуальных форм и процедур осуществления мероприятий по контролю.
2. Обеспечить раскрытие, систематизацию и актуализацию обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, включая исключение устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований.
3. Организовать учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок.
4. Внедрить в пилотном режиме риск-ориентированный подход при организации и проведении контрольно-надзорных мероприятий для приоритетных видов контроля и отдельных элементов такого подхода для всех видов регионального контроля.
5. Разработать и внедрить систему оценки результативности и эффективности контрольно-надзорных органов для приоритетных видов контроля.
6. Внедрить информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности и развить информационные системы.
7. Организовать на систематической основе взаимодействие региональных органов контроля с территориальными отделениями федеральных органов исполнительной власти и бизнес-объединениями и усовершенствовать межведомственное взаимодействие.

**II. Целевые показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №n/n | Целевые показатели | текущие | на 31.12.2017г.  |
| 1 | Доля принятых порядков (положений) о видах государственного контроля (надзора) | 34,78% | 100% |
| 2 | Доля видов государственного контроля (надзора), по которым приняты административные регламенты | 100% | 100% |
| 3 | Доля видов государственного контроля (надзора), по которым ведется работа по раскрытию обязательных требований, а также их систематизации и актуализации (утверждены и размещены на официальных сайтах органов государственного контроля перечни актов, содержащие обязательные требования по проведению контроля) | 100% | 100% |
| 4 | Доля видов государственного контроля (надзора), по которым ведется учет всех подконтрольных субъектов, а также история проведения проверок | 95,65% | 100% |
| 5 | Доля видов государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется (в т.ч. в пилотном режиме) риск-ориентированный подход | 0% | 100% |
| 6 | Доля видов государственного контроля (надзора), в отношении которых внедрена система оценки эффективности деятельности контрольно-надзорных органов | 4,35% | 100% |
| 7 | Доля видов государственного надзора, для обеспечения которого используется специально разработанное программное обеспечение | 34,78% | 100% |
| 8 | Доля видов государственного контроля (надзора), по которым организована систематическая работа с территориальными отделениями федеральных органов исполнительной власти и бизнес-объединениями | 34,78% | 100% |

**III. Перечень мероприятий по реализации «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата оконча-ния | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущие значение показателя | Ответственный |
| **1. Нормативно-правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)** |
| 1.  | Принятие недостающих положений (порядков) о видах регионального государственного контроля (надзора) | 1.1. Проведениеанализа действующегонормативного правовогорегулированиярегиональногогосударственногоконтроля (надзора).1.2. Разработка и утверждение перечня видов регионального государственного контроля (надзора). | Март 2017 года | Декабрь 2017 года | Доля видоврегиональногогосударственного контроля(надзора), вотношениикоторыхпринятыположения(порядки) об ихосуществлении | 100% | 34,78% | Органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) |
| 2.  | Принятие административных регламентов исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора), о внесении изменений в них | 2.1. Принятие приказов об утверждении административных регламентов по осуществлению регионального государственного контроля (надзора). | Март 2017 года | Декабрь 2017 года | Доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых приняты административные регламенты их осуществления | 100% | 100% | Органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) |
| **2*.*** Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора) |
| 1. | Обеспечение размещения на официальных сайтах государственных органов в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида регионального государственного контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | Утверждение и размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов исполнительной власти Курской области, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора), а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстов соответствующих нормативных правовых актов. | Март 2017 года | Декабрь 2017 года | Доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых обеспечено размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Курской области, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), в информационно- телекоммуникаци-онной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | 100% | 100% | Органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) |
| **3. Применение риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора)** |
| 1. | Подготовка и направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере государственного контроля (надзора), предложений по определению критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (класса опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора) | 1.1. Систематизация имеющейсяправоприменительнойпрактики с точкизрения выявлениязон наибольшегориска для охраняемых законом ценностей.1.2. Разработкакритериев отнесенияобъектов государственногоконтроля (надзора) копределеннойкатегории риска(классу опасности) инаправление их вадрес федеральногоорганаисполнительнойвласти, осуществляющегофункции понормативно-правовому регулированию всоответствующейсфере государственногоконтроля (надзора). | Март2017 года | Декабрь 2017 года | Доля видов приоритетного регионального государственного контроля (надзора), по которым подготовлены и направлены предложения по определению критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (класса опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора) | 100% | 0% | Органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) с применением риск-ориентированногоподхода  |
| 2. | Утверждениекритериевотнесенияподконтрольных субъектов (объектов) ккатегориириска (классуопасности) | Разработка и принятие нормативно-правовых актов Курской области, определяющих критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности). | Март 2017 года | Декабрь 2017 года | Доля видоврегиональногогосударственного контроля(надзора) в числе 7 приоритетных,по которымутвержденыкритерииотнесенияподконтрольных субъектов(объектов) ккатегориириска (классуопасности), | 100% | 0% | Органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) с применением риск-ориентированногоподхода |
| 3. | Составлениеплана проверок по 7приоритетным видамрегиональногогосударственного контроля (надзора) на основаниириск-ориентированного подхода | Предварительный учет подконтрольных субъектов (объектов), их распределение по категориям риска (классам опасности). | Март 2017 года | Декабрь 2017 года | Доля видоврегиональногогосударственного контроля(надзора) изчисла 7приоритетныхвидов, по которым планпровероксоставлен наоснованиириск-ориентированного подхода | 100% | 0% | Органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) с применением риск-ориентированногоподхода |
| **4. Оценка эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора)** |
| 1.  | Утверждениепорядка (методики)оценки результативности иэффективности контрольно-надзорнойдеятельности,предусматривающей в том числепоказателиэффективностии результативностиконтрольно-надзорнойдеятельности,порядокобеспеченияих доступности,порядок контроля за достижениемданных показателей и стимулированияв зависимостиот их достижениясотрудникамиорганов контроля(надзора) | 1.1. Разработка предложений в перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.1.2. Принятие нормативного правового акта Курской области, определяющего порядок (методику)оценки результативности и эффективностиконтрольно-надзорнойдеятельности. | Март 2017 года | Декабрь 2017 года | Наличие порядка (методики)оценки результативности иэффективности контрольно-надзорнойдеятельности | Да | Да (4,35%) | Органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) |
| **5. Учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок** |
| 1.  | Организациясистемы учетаподконтрольных субъектов (объектов),результатовмероприятийпо видамрегиональногогосударственного контроля (надзора) | 1.1. Инвентаризация используемых в органах исполнительной власти Курской области информационных решений (ресурсов) для учета подконтрольных субъектов (объектов), результатовмероприятий по региональному (государственному) контролю (надзору).1.2. Утверждение и реализация плана работы по организации системы учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по региональному государственному контролю (надзору). | Март 2017 года | Декабрь 2017 года | Доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым с использованием информационных решений (ресурсов) обобщаются данные | 100% | 95,65% | Органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) |
| **6. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности** |
| 1.  | Внедрениеинформационного решения (ресурса),позволяющего:вести учетподконтрольных субъектов (объектов);обеспечитьинформатизацию процессов оценкиэффективности ирезультативностидеятельностиорганов региональногогосударственного контроля (надзора), в том числединамическоенаблюдение заустановленнымипоказателямиэффективности и результативности;обеспечитьвозможностьмежведомственногоинформационноговзаимодействия.  | 1.1. Инвентаризация используемых в органах исполнительной власти Курской области при осуществлении контрольно-надзорной деятельности информационных решений (ресурсов).1.2. Определение направлений совершенствования информационного обеспечения контрольно-надзорной деятельности.1.3. Утверждение и реализация плана мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения контрольно-надзорной деятельности. | Март 2017 года | Декабрь 2017 года | Доля видоврегиональногогосударственного контроля(надзора), покоторымосуществленаинформатизация контрольно-надзорнойдеятельностипо указаннымнаправлениям | 100% | 34,78% | Органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) |
| 2.  | Организация взаимодействия с территориальными отделениями федеральных органов исполнительной власти и бизнеса в процессе реформирования контрольной (надзорной) деятельности | 2.1. Осуществление межведомственного электронного взаимодействия с территориальными отделениями федеральных органов исполнительной власти при осуществлении контрольных мероприятий.2.2. Направление предложений территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, реализующим контрольную (надзорную) деятельность на территории Курской области, бизнесобъединениям Курской области о разработке и утверждении соглашения о сотрудничестве в рамках проведения проверки.2.3. Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия осуществления государственного контроля (надзора). | Март 2017 года | Декабрь 2017 года | Доля видов государственного контроля (надзора), по которым организована систематическая работа с территориальными отделениями федеральных органов исполнительной власти и бизнес-объединениями | 100% | 34,78% | Органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) |