## протокол 1
Протокол № 1 от 09.03.2017 года
№ вопроса по повестке дня | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
1.1 | Представить в комитет по экономике и развитию Курской области предложения по схемам взаимодействия соисполнителей, срокам, перечню документов и информации, которые должны предоставляться соисполнителями друг другу для безусловного исполнения мероприятий соответствующей дорожной карты в целях подготовки нормативного правового акта по межведомственному взаимодействию | до 25 марта 2017 года | Р.В.Филатов М.Н.Аксёнов С.А.Яковченко С.Н.Комова | Исполнено
| Определить потребность в дополнительных финансовых средствах, необходимых для исполнения мероприятий дорожных карт достижения установленных значений целевой модели |  |  | Работа продолжается
1.2 | Разработать проект нормативного правового акта по межведомственному взаимодействию при исполнении дорожных карт | до 25 апреля 2017 года | Ю.А.Типикина | Проект разработан и проходит согласование в установленном порядке
| Подготовить предложения об изменении значений целевых показателей «наличие в субъекте Российской Федерации созданных полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: промышленная площадка - предназначенная для размещения производственных мощностей территория, обеспеченная необходимой транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктурой; промышленный парк (агропромпарк); технопарк; бизнес-инкубатор»; и «наполняемость организации (объекта), образующей инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов» целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и направить их в комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области» | до 24 марта 2017 года |  | Исполнено
1.3 | Подготовить расчеты выпадающих доходов областного бюджета на 2018-2019 годы, связанные с исполнением целевого показателя «норматив отчислений в местные бюджеты от налога, предусмотренного упрощенной системой налогообложения, установленный законом субъекта Российской Федерации, не ниже 50 процентов, начиная с 2018 года» целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и направить их в комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области» | до 1 апреля 2017 года | Л.В.Положенцева | Соответсвующие расчеты представлены в комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области
1.4 | Подготовить предложения в рабочую группу по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (руководитель рабочей группы - статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации О.В.Фомичёв) о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. №147-р в части изменения значений целевых показателей: «норматив отчислений в местные бюджеты от налога, предусмотренного упрощенной системой налогообложения, установленный законом субъекта Российской Федерации, процентов»; «наличие в субъекте Российской Федерации созданных полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: промышленная площадка - предназначенная для размещения производственных мощностей территория, обеспеченная необходимой транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктурой; промышленный парк (агропромпарк); технопарк; бизнес-инкубатор»; «наполняемость организации (объекта), образующей инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов» | до 15 апреля 2017 года | М.Н.Аксёнов | Исполнено
1.5 | Направить главам муниципальных образований Курской области предложение об организации работы с региональными органами исполнительной власти области и территориальными отделениями федеральных органов исполнительной власти по исполнению целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в пределах полномочий |  | Н.И.Ильин | Письмо за подписью Браткеева В.М. - исполнительго директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области» направлено в адрес глав муниципальных образований Курской области
2.2 | Предоставить уточненную финансовую модель концепции с расчетами по действующим на площадке предприятиям в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минфином РФ, Минэкономразвития РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477 (с учётом разницы показателей в условиях «с проектом» и «без проекта»), с учётом всех капитальных расходов, произведенных до 2017 года на площадке, по которой рассматривается возможность предоставления статуса «Индустриальный (промышленный) парк» | до 01 апреля 2017 года | С.С.Карачевцев | Исполнено
| Проработать с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Курской области замечания указанного комитета по концепции создания индустриального парка в части энергетической инфраструктуры |  |  | Исполнено
2.3 | Рассмотреть представленную уточнённую финансовую модель концепции создания индустриального (промышленного) парка «Союз» |  | Ю.А.Типикина | Исполнено
| В случае выполнения ООО «Энерго-сервис» отлагательных условий подготовить проект распоряжения Администрации Курской области о присвоении имущественному комплексу, включая земельные участки с кадастровыми номерами 46:29:101050:624, 46:29:101050:625, 46:29:101050:626, 46:29:101050:627, 46:29:101050:631, 46:29:101050:632, 46:29:101050:633, 46:29:101050:635, 46:29:101050:646 общей площадью 9,7923 га, расположенному по адресу: г.Курск, ул. 2-я Рабочая, 23, статуса «Индустриальный (промышленный) парк» |  |  | Исполнено
2.4 | Оказать управляющей компании ООО «Энерго-сервис» необходимое содействие в работе по созданию и развитию индустриального (промышленного) парка «Союз» |  | С.В. Шаталов | В рамках текущей деятельности
3.1 | Продолжить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Железногорске |  | Д.В. Котову | Контрольные показатели выполняются в соответствии с Планом. Заявок на разработку документации по планировке территории земельных участков, включенных в сводный реестр для предложения инвесторам и создания промышленных парков не поступало, новые земельные участки, предназначенные для реализации инвестиционных проектов администрацией города Железногорска не формировались
| Рассмотреть возможность разработки и принятия муниципальной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Железногорска» |  |  | Администрация города Железногорска рассматривает вопрос о разработке муниципальной программы
| Внести изменения в состав Совета по инвестиционной политике города Железногорска», дополнив его представителями организаций реального сектора экономики, включая малый бизнес; разработать план работы Совета на 2017 год и проводить заседания на регулярной основе |  |  | Подготовлен список предполагаемых членов Совета, в ближайшее время будут внесены изменения в состав Совета, а также разработан план работы
| Ввести в практику работы Администрации города Железногорска организацию встреч с руководителями ведущих организаций города Железногорска и субъектов малого предпринимательства для обсуждения проблемных вопросов реализации ими инвестиционных проектов и выработки предложений по активизации инвестиционной деятельности |  |  | Проводятся рабочие встречи с представителями малого бизнеса, на которых рассматриваются вопросы реализации субъектами МСП инвестиционных проектов. Вместе с тем, на заседаниях Совета по малому предпринимательству при главе города Железногорска обсуждаются проблемные вопросы хозяйствующих субъектов города Железногорска, в том числе выносятся предложения по активизации инвестиционной деятельности
| Продолжить ежегодную актуализацию комплексного инвестиционного плана развития моногорода Железногорска (далее – КИП), расширить перечень инвестиционных проектов, включенных в КИП, ежегодно готовить информацию об исполнении целевых показателей КИПа |  |  | В настоящее время проводится актуализация комплексного инвестиционного плана, в том числе обновляется перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Железногорска
| Проработать вопрос по поиску инвесторов для организации производства на свободных земельных участках промышленного назначения | до 1 июля 2017 года |  | Для информирования потенциальных инвесторов о свободных земельных ресурсах, сформирован перечень восьми земельных участков с указанием территориального расположения объектов в системе "Яндекс-карты". Также обновлен инвестиционный паспорт города Железногорска (постановление № 1866 от 02.08.2017), в котором имеется ссылка на официальный сайт администрации города, где расположен перечень свободных земельных участков на территории города. В 2017 году заявок на предоставление участков для осуществления инвестиционной деятельности не поступало
| Разработать муниципальные нормативные акты в соответствии с требованиями федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации» |  |  | Разработаны следующие НПА для реализации МЧП: - постановление адм. г Железногорска от 07.08.2017 №1888 "Об утверждении Порядка взаимодействия отраслевых органов адм. г Железногорска при осуществлении контроля за исполнением соглашений о МЧП, мониторинга реализации соглашений о МЧП и ведения реестра заключенных соглашений о МЧП"; - постановление адм. г Железногорска от 07.08.2017 №1889 "О Порядке организации деятельности отраслевых органов адм. г Железногорска на этапе разработки предложений о реализации проектов МЧП и их рассмотрения"; - постановление адм. г Железногорска от 07.08.2017 №1890 "Об исполнении полномочий публичного партнера"; - постановление адм. г Железногорска от 07.08.2017 №1891 "Об утверждении Порядка принятия решения о реализации проекта МЧП"; - постановление адм. г Железногорска от 07.08.2017 №1892 "Об уполномоченном органе адм. г Железногорска"
| Актуализировать перечень объектов, в отношении которых возможно заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений и разместить его в информационных ресурсах, предусмотренных действующим законодательством |  |  | Исполнено
| Продолжить работу с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», проработать предложения о возможности финансирования из средств указанного фонда проектов по развитию объектов городской инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов действующих предприятий города Железногорска |  |  | В 2017 году в рамках реализации прграммы "Комплексное развитие моногорода Железногорска Курской области" в целях развития объектов городской инфраструктуры успешно реализованы проекты: - "Реконструкция Стелы на въезде в город с благоустройством прилегающей территории"; - "Создание современной скейт-площадки"; - "Реконструкция фонтана в парке культуры и отдыха им. Н.А. Никитина"; "Благоустройство пешеходной зоны". В рамках сквозного мероприятия программы "Формирование комфортной городской среды" завершено благоустройство 15 дворовых территорий. В этом году будут отремонтированны зоны ожидания в горбольнице №1 (детская поликлиника в 12 мкр.), горбольнице №2 и в железногорском родильном доме (женская консультация по ул. Димитрова).
| Активизировать работу по повышению информированности предпринимательского сообщества о мерах государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей Курской области», о механизмах ведения предпринимательской деятельности в современных условиях, изменениях в налоговом и пенсионном законодательстве |  |  | В целях информирования хозяйствующих субъектов были организованы различные обусающие семинары, совещания, заседания.
| Привести паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Железногорска Курской области» в соответствие с паспортом приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденным Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 года №11 |  |  | Паспорт подготовлен и направлен в НО "Фонд развития моногородов"
| В рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства» по итогам 2017 года обеспечить выполнение целевых показателей развития малого и среднего предпринимательства города Железногорск, предусмотренных данным проектом |  |  | На сегодняшний день оказана финансовая помощь 4-м хозяйствующим субъектам г Железногорска, размер поддержки составил 327,75 тыс. руб., в том числе 230 тыс. руб. - средства бюджета г Железногорска, 97,75 тыс. руб. - средства областного бюджета. В отношении 3-х субъектов МСП принято положительное решение об оказании поддержки на сумму 1028,86 тыс. руб.
| Принять участие в Среднерусском экономическом форуме с целью установления новых контактов и деловых связей |  |  | Исполнено
3.2 | Проанализировать критерии отнесения городов к категории «моногорода» и оказывать администрации города Железногорска постоянную консультативную помощь в выстраивании и реализации стратегии развития города |  | С.В.Шаталов Ю.А.Типикина М.Н.Аксёнов | Работа продолжается

## протокол 2
Протокол № 2 от 27.04.2017 года
№ вопроса по повестке дня | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
1.1 | Разработать дорожные карты по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей |  | Органы местного самоуправления | Работа подолжается
| Применять меры земельного контроля за эффективностью использования земель по назначению |  |  | Работа подолжается
| Организовать исполнение мероприятий дорожных карт внедрения целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям инвестиционного климата в Курской области по направлениям «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» по мероприятиям, в которых муниципальные образования являются соисполнителями |  |  | Работа подолжается
| Принять меры по активизации и повышению оперативности межведомственного взаимодействия муниципальных образований области с Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и Управлением Росреестра по Курской области в части предоставления информации по земельным вопросам |  |  | Работа подолжается
1.2 | Продолжить работу с сельхозтоваропроизводителями по повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |  | И.В.Горбачев | Работа подолжается
| Продолжить работу с инвестиционными компаниями по увеличению используемых площадей земель сельскохозяйственного назначения |  |  | Работа подолжается
Подготовить предложения по мотивации сельхозтоваропроизводителей к повышению плодородия используемых ими почв
Совместно с комитетом по управлению имуществом Курской области подготовить реестр собственников неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения
1.3 | Проработать вопрос о необходимости подготовки предложений по внесению изменений в федеральное законодательство с целью упрощения процедуры оформления невостребованных земельных долей в государственную или муниципальную собственность |  | П.Ю.Моисеев | Исполнено
2.1 | Одобрить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2017-2019 годы с отлагательным условием
2.2 | В максимально короткий срок доработать План с учётом высказанных замечаний с включений в него объектов инженерной инфраструктуры инвесторов в курируемых отраслях |  | Г.В.Бабаскин А.А.Марковчин О.В.Новикова В.В.Рудской Е.В.Харченко Р.В.Филатов С.А.Яковченко А.А.Паршуков | Работа продолжается
| Предоставлять ежемесячно информацию об исполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2017-2019 годы до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным, в комитет по экономике и развитию Курской области |  |  | Ежемесячно информация предоставляется в комитет по экономике и развитию Курской области
2.3 | Подготовить проект распоряжения Губернатора Курской области об утверждении план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2017-2019 годы |  | Ю.А.Типикина | Работа продолжается
2.4 | Предоставлять ежемесячно информацию об исполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2017-2019 годы до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным, в комитет по экономике и развитию Курской области |  | Г.В.Бабаскин А.А.Марковчин О.В.Новикова В.В.Рудской Е.В.Харченко Р.В.Филатов С.А.Яковченко А.А.Паршуков | Ежемесячно информация предоставляется в комитет по экономике и развитию Курской области
2.5 | Размещать сводный отчет об исполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2017-2019 годы на Инвестиционном портале Курской области | Ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным | Ю.А.Типикина | Ежемесячно исполнение Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2017-2019 годы на Инвестиционном портале Курской области
| Подготовить изменения в постановление Администрации Курской области от 18.12.2014 № 837-па «Об утверждении Порядка формирования и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области» |  |  | Исполнено
3.1 | Информацию докладчика принять к сведению
3.2 | Наделить полномочиями по проведению работы, направленной на улучшение инвестиционного климата в г. Курске, включая развитие муниципально-частного партнёрства, одно структурное подразделение Администрации г. Курска |  | Н.И.Овчаров | Исполнено
| Внести изменения в проект плана работы Совета по инвестициям г.Курска, предусмотрев его проведение не менее одного раза в квартал |  |  | Планам работы Совета по инвестициям при главе Администрации города Курска на 2017 год, утвержденным главой Администрации города Курска Овчаровым Н.И., предусмотрено ежеквартальное проведение заседаний Совета
| Доработать проект Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске, дополнив его мероприятиями целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям инвестиционного климата, соисполнителями которых являются органы местного самоуправления |  |  | Дорожная Карта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске с включением мероприятий целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям инвестиционного климата утверждена главой Адм города Курска Н.И.Овчаровым 31.07.2017 года
| Разработать до 1 июля 2017 года муниципальные нормативные акты в соответствии с требованиями федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации» |  |  | Исполнено
| Рассмотреть возможность увеличения числа ярмарочных площадок |  |  | Вопрос об увеличении существующего перечня на 3 новые площадки для проведения ярмарочных мероприятий, будет рассмотрен на заседании Курского городского Собрания 12.12.2017 года
| Увеличить число торговых мест на постоянно действующих ярмарочных площадках, особенно для реализации продовольственной группы товаров, а в летне-осенний период организовать дополнительные места под торговлю сезонной продукцией (зелень, овощи, фрукты) |  |  | Ежегодно в городе Курске проводятся ярмарочные мероприятия на постоянно действующих торговых площадках, в которых в 2017 году приняли участие 1460 субъектов (ООО, ИП, физические лица), что на 24,5 % больше, чем на начало текущего года
| Увеличить число ярмарок «выходного дня», приуроченных к различным знаменательным датам или праздничным мероприятиям |  |  | За истекший период 2017 года организованы 20 мероприятий, приуроченных к различным знаменательным датам или праздничным мероприятиям, в которых приняли участие более 250 организаций и индивидуальных предпринимателей
| Продолжить работу по совершенствованию схемы нестационарных объектов торговли, уделив внимание развитию специализированных объектов по реализации мясной, молочной продукции, овощей и фруктов, живой рыбе |  |  | Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Курска на 2017-2021 годы, утвержденная постановлением Администрации города Курска от 31.01.2017 №277, содержит 966 мест размещения нестационарных торговых объектов, из них 255 мест для сезонных объектов (для размещения мясной, плодоовощной продукции и бахчевых культур), 71 место - перспективные места
| Провести работу с собственниками по регистрации ими домовладений и в случае отказа принять меры по отключению домовладений от газо- и энергоснабжения в соответствии с законодательством |  |  | В рамках работы комиссии по проведению обследований земельных участков для индивидуального жилищного строительства, созданных в территориальных органах Адм города Курска, проводится информационная работа с владельцами домовладений о необходимости и порядке регистрации права собственности законченных строительством объектов с последующим направлением сведений в ИФНС России по городу Курску
| Подготовить запрос в газовые службы для проведения соответствующих работ по отключению незарегистрированных домовладений от газовых сетей |  |  | Территориальными органами Адм города Курска проводится работа с застройщиками, объекты капитального строительства которых по внешним признакам закончены, по установлению фактов энерго- и газоснабжения домовладений без их регистрации в Управлении Росреестра по Курской области
| Проработать вопрос с хозяйствующими субъектами города для предоставления информации в комитет по экономике и развитию Курской области в части расшифровки представленного на 2017 год объема инвестиций по конкретным предприятиям и организациям города |  |  | Информация направлена в комитет по экономике и развитию Курской области (исх. №473/06-04 от 14.07.2017; исх. №775/06-04 от 17.11.2017)
| Провести работу с каждым хозяйствующим субъектом с целью достижение уровня физического объема инвестиций, запланированного к освоению в 2017 году |  |  | Проводится работа с организациями города по уточнениию информации по ожидаемому объему инвестиций в 2017 году, в том числе с направлением запросов в письменном виде в адреса организаций, зарегистрированных на территории города, а также инвесторов, находящихся за пределами Курской области и осуществляющих строительство объектов в городе Курске
| Предоставить в налоговую инспекцию города Курска необходимые документы для исчисления земельного налога по повышенной ставке для невведенных домовладений |  |  | По сведениям Управления Росреестра по Курской области, за 9 месяцев текущего года первично на праве собственности физическими лицами зарегистрированы 956 объектов индивидуальной жилой застройки и 788 земельных участков под индивидуальной жилой застройкой. Данные объекты будут включены в налогооблагаемую базу по имущественным налогам в 2018 году при уплате налогов за 2017 год
| Провести работу со всеми хозяйствующими субъектами с целью благоустройства территории, которая находится рядом с занимаемыми ими помещениями и промышленными площадками |  |  | Проводятся встречи, свещания с собственниками объектов с разъяснением требований, предусмотренных Порядком оформления, согласования и утверждения паспорта благоустройства объекта, расположенного на территории муниципального образования "Город Курск", утвержденным постановлением Адм города Курска от 09.12.2016 №3978
| Разработать комплексную муниципальную программу модернизации транспортного обслуживания населения с модернизацией дорожной сети и с 2017 года приступить к её реализации |  |  | В городе Курске реализуется муниципальная программа "Развитие общественного транспорта и дорожное хозяйство в городе Курске в 2016-2020 годах", утвержденная постановлением Адм города Курска от 23.11.2015 г. №3537 (в ред. от 09.03.2017 №614). Кроме того, в соответствии с заключенным договором ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" осуществляет разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время разработка данной программы находится на завершающей стадии, одновременно ведется организационная работа по подготовке к публичным слушаниям
| Активизировать работу по подготовке нормативных правовых актов с применением механизма оценки регулирующего воздействия |  |  | Проекты НПА, требующие проведения оценки регулирующего воздействия, не разрабатывались
3.3 | Вынести вопрос «Об инвестиционной деятельности в г.Курске» на заседание Совета осенью 2017 года |  | Ю.А.Типикина | Планируется в декабре 2017 года
3.4 | Провести работу по легализации деятельности подрядных организаций, путём регистрации их филиалов на территории Курской области |  | Р.В.Филатов М.Н.Аксёнов С.В.Шаталов И.В.Горбачев Ю.А.Беляев

## протокол 3
Протокол № 3 от 30.06.2017
№ вопроса по повестке дня | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
1.1 | Оказать консультационную и методическую помощь ООО «Грибная радуга» в части оказания мер государственной поддержки |  | Ю.А.Беляев И.В.Горбачев Ю.А.Типикина | Исполнено
1.2 | Рассмотреть возможность подачи документов в комитет по экономике и развитию Курской области на вхождение в режим наибольшего благоприятствования |  | Е.В.Литвиненко | Исполнено
| Осуществлять своевременное оформление отчётов об инвестициях в основной капитал и представление их в статистический орган |  |  | Работа продолжается
| Начать проработку вопроса о подключении к сетям электроснабжения планируемых к строительству объектов третьей очереди предприятия |  |  | Работа продолжается
1.3 | Проработать возможность поставок соломы требуемого качества на ООО «Грибная радуга» сельхозтоваропроизводителями Курской области | до 15.08.2017 г. | И.В.Горбачёв
1.4 | Проработать вопрос о возможности организации поставок на ООО «Грибная радуга» торфа и мела требуемого качества с месторождений Курской области | до 15.08.2017 г. | В.Н.Барышников | Вопрос проработан, ООО "Грибная радуга" в настоящее время закупает покровную почву у ООО "Питэр Пит" (Рязанская область) поскольку в Курской области отсутствуют производители
2.2 | Оказать необходимую консультационную и методическую помощь при реализации инвестиционной программы ООО ГК «Продимекс» на территории Курской области |  | Ю.А.Беляев И.В.Горбачев | Работа продолжается
2.3 | Продолжить работу по укреплению материально-технической базы агрофирм и увеличению объемов применения минеральных удобрений и внедрению комплексной системы защитных мероприятий с целью увеличения урожайности сельскохозяйственных культур |  | В.В.Родин
Рассмотреть возможность формирования на базе ООО «Курск-Агро» филиала «Курчатовский свекловод» племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы
Принять соответствующие меры по увеличению уровня оплаты труда на Золотухинском и Любимовском сахарных заводах с доведением уровня оплаты труда до целевого показателя по заработной плате, установленного для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.4 | Провести инвентаризацию и оценку эксплуатационного состояния грунтовых автомобильных дорог и автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на территории муниципальных районов Курской области, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также грунтовых автомобильных дорог и автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, регулярно используемых для перевозки сельскохозяйственного сырья и продукции к действующим объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципальных районов Курской области, и определить автомобильные дороги строительство или реконструкция которых необходима в период 2019-2020 годы | до 01.12.2017 г. | И.В.Горбачёв Г.В.Бабаскин | Работа продолжается
3.2 | Разработать и принять к исполнению План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Большесолдатском районе, включив в него мероприятия целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям инвестиционного климата, соисполнителями которых являются органы местного самоуправления | до 01.10.2017 г. | В.П.Зайцеву | Работа продолжается
| Утвердить нормативные правовые акты муниципальных образований Большесолдатского района, определяющие порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также утвердить вышеназванные перечни | до 01.10.2017 г.
| Активизировать работу по повышению информированности предпринимательского сообщества о мерах государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей Курской области», о механизмах ведения предпринимательской деятельности в современных условиях, изменениях в налоговом и пенсионном законодательстве |  |  | Работа продолжается
| Проработать вопрос внесения в действующую муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Большесолдатском районе Курской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.» изменений и дополнений в части совершенствования мер государственной поддержки, в т.ч. предусмотрев возможность участия района в областном конкурсе по софинансированию мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства на местах | до 01.09.2017 г. |  | Программой предусмотрено выделение средств из бюджета муниципального района "Большесолдатский район" Курской области в сумме 40 тысяч рублей. Данные средства пока не использованы, так как не было обращений начинающих собственное дело предпринимателей
| Разработать муниципальную программу «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Большесолдатского района Курской области», предусмотрев средства на обучение сотрудников по вопросам применения механизма муницпально-частного партнерства | до 01.10.2017 г. |  | Программа находится в стадии разработки
| Активизировать деятельность Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, осуществлять размещение информации на официальном сайте муниципального образования, в том числе протоколов заседаний Совета и мониторинга исполнения принятых решений |  |  | Главой Большесолдатского района утвержден План работы Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами на второе полугодие 2017 года. 10.07.2017 и 09.11.2017 были проведены засетания Совета
| Рассмотреть возможность организации торгового обслуживания населения в удаленных и труднодоступных населенных пунктах путем организации мобильной торговли |  |  | Мобильная торговля организована в 4 населенных пунктах из 19. Работа продолжается
| Провести работу по привлечению инвесторов для строительства нового розничного рынка, отвечающего требованиям действующего законодательства |  |  | Работа продолжается
3.3 | Рекомендовать провести работу с индивидуальными предпринимателями по приобретению автолавок с возможным получением субсидии начинающим предпринимателям |  | Органам местного самоуправления | Работа продолжается
3.4 | Проработать вопрос с Курстатом об отражении в статистической отчетности по районам инвестиций в основной капитал, вкладываемых организациями малых форм хозяйствования | до 15.08.2017 г. | Ю.А.Типикина

## протокол 4
Протокол № 4 от 29.08.2017
№ вопроса по повестке дня | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
1.1 | Оказывать содействие компании «Мираторг» в решении проблемных вопросов реализации инвестиционных проектов на территории Курской области |  | И.В.Горбачев С.А.Яковченко Г.В.Бабаскин | Решается в рамках текущей деятельности
1.2 | Оказать консультационную и методическую помощь ООО «АФ «Благодатенская» и ООО «Свинокомплекс – Пристенский» в части оказания мер государственной поддержки |  | И.В.Горбачев Ю.А.Типикина | Заключены инвестиционные соглашения о вхождении в режим наибольшего благоприятствования
1.3 | Обеспечить проведение заседания комиссии по оценке эффективности инвестиционных проектов, в повестку дня которого включить, в том числе, рассмотрение заявок ООО «АФ «Благодатенская» и ООО «Свинокомплекс – Пристенский» по вхождению в режим наибольшего благоприятствования | не позднее 1 сентября 2017 года | Ю.А.Типикина | Исполнено
1.4 | Продолжить реализацию инвестиционных проектов на территории Курской области |  | В.И.Прохоров | Работа продолжается
| Предоставлять в налоговые органы и главам администраций Октябрьского, Пристенского, Фатежского, Суджанского и других районов до начала момента строительства на подведомственных территориях списки подрядных и субподрядных организаций в целях их последующей постановки на налоговый учет и администрирования налогов |  |  | Работа продолжается
| Пересмотреть обязательства по уплате налога на доходы физических лиц обособленными подразделениями компании «Мираторг» (ООО АХ «Ивнянский», ООО «Мираторг-Орел»), осуществляющими деятельность на территории Курской области, в целях уплаты указанного налога в консолидированный бюджет региона |  |  | Работа продолжается
| Осуществлять своевременное оформление отчётов об инвестициях в основной капитал, исходя из финансовых средств, направленных на реализацию инвестиционных проектов, и представление их в статистический орган |  |  | Работа продолжается
В целях соблюдения обязательного условия предоставления субсидии из федерального бюджета на строительство автомобильной дороги до конца 2018 года обеспечить ввод в эксплуатацию мясохладобойни в Октябрьском районе либо ее отдельных пусковых комплексов
1.5 | В целях недопущения возникновения ситуации, способной привести к потере качества и эксплуатационных свойств указанной автомобильной дороги, влекущих за собой дополнительные затраты по обеспечению эксплуатации объекта в дальнейшем, до завершения работ по проектированию согласовать в рабочем порядке с дорожным управлением Курской области конструктивные решения и применяемые материалы |  | А.В.Цуканов В.И.Прохоров | Работа продолжается
| В целях включения автомобильной дороги к мясохладобойне в Октябрьском районе в заявочную документацию Курской области на предоставление субсидии из федерального бюджета на 2019 год до 01.06.2018 обеспечить наличие согласованной проектно-сметной документации на указанный объект с положительным заключением экспертизы |  |  | В установленные сроки данная ПСД будет разработана и получено положительное заключение экспертизы
2.1 | Организовать эффективное взаимодействие с федеральной рабочей группой по совершенствованию и внедрению положений регионального инвестиционного стандарта в части подготовки необходимых материалов для проведения оценки уровня внедрения целевой модели «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности» в регионе |  | Ю.А.Типикина | Исполнено
| Подготовить проект нормативного правового акта о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 08.12.2014 № 799-па «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Курской области» в части снижения объема инвестиций по инвестиционным проектам, имеющим право претендовать на финансирование с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Курской области, с 500 млн.рублей до 100 млн.рублей, а также сокращения перечня документов, представляемых компаниями, реализующими инвестиционные проекты, претендующие на финансирование с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Курской области | до 31 декабря 2017 года |  | Работа продолжается
| Привести Методику расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Курской области, утвержденную приказом комитета по экономике и развитию Курской области, в соответствие с требованиями Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Минэкономразвития России, Минфином России, Госстроем России от 21.06.1999 № ВК 477 | до 31 декабря 2017 года |  | Работа продолжается
| Подготовить проект нормативного правового акта о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 27.05.2014 № 338-па «Об утверждении Положения об условиях и порядке создания индустриальных (промышленных) парков» в части упрощения требований к потенциальному инвестору, заинтересованному в строительстве на территории создаваемого индустриального (промышленного) парка производственного объекта, путем снижения минимальной стоимости указанного объекта с 500 млн.рублей до 100 млн.рублей | до 31 декабря 2017 года |  | Работа продолжается
2.2 | Подготовить предложения о целесообразности сохранения в региональном инвестиционном законодательстве возможности предоставления режима наибольшего благоприятствования для компаний, реализующих инвестиционные проекты, предусматривающие создание и (или) развитие производств, относящихся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 к разделу «A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в части кодов группировок видов экономической деятельности подкласс 01.4 «Животноводство» вид 01.46 «Разведение свиней» и предложения по включению в перечень компаний, имеющих право на получение государственной поддержки в форме предоставления режима наибольшего благоприятствования, организаций, относящихся к иным видам экономической деятельности. Предложения представить в комитет по экономике и развитию Курской области с обосновывающими материалами, необходимыми для расчёта обоснования эффективности предлагаемых к введению новых налоговых льгот | до 15 сентября 2017 года | И.В.Горбачёв | Исполнено
| Подготовить и направить на утверждение проект нормативного правового акта о внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в части расширения перечня целей указанной программы путем включения в перечень продукции, в отношении которой запланировано ускоренное импортозамещение, грибов, при условии включения данных мероприятий в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 | до 31 декабря 2017 года |  | Работа продолжается
2.3 | Отработать механизм контроля за своевременным исполнением обязательств по уплате арендных платежей за земельный участок операторами созданных (создаваемых) индустриальных (промышленных) парков и внести соответствующие изменения в Положение об условиях и порядке создания индустриальных (промышленных) парков, утвержденное постановлением Администрации Курской области от 27.05.2014 № 338-па | до 15 октября 2017 года | Ю.А.Типикина П.Ю.Моисеев | Подготовлен проект НПА
2.4 | Подготовить и направить на утверждение проект нормативного правового акта об утверждении порядка отнесения продукции, создаваемой в ходе реализации инвестиционных проектов, к категории «инновационная» | до 31 декабря 2017 года | Ю.А.Типикина С.В.Шаталов Н.М.Тяпочкин | Работа продолжается
2.5 | Повысить уровень информированности субъектов предпринимательской деятельности о государственной поддержке инвестиционной деятельности, оказываемой в соответствии с региональным законодательством, в том числе о существующей возможности подачи документов инвестора, претендующего на сопровождение по принципу «одного окна», в областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |  | Ю.А.Типикина М.Н.Аксенов Б.В.Юровчик Н.В.Лымарь | Работа продолжается
2.6 | Повысить эффективность и результативность работы Агентства по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  | А.А.Паршуков | Работа продолжается
| Ежеквартально размещать информацию о результатах работы по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на сайте Агентства |  |  | Работа продолжается
| Повысить информированность бизнес-сообщества о сопровождении Агентством инвесторов по принципу «одного окна» с целью расширения круга сопровождаемых инвестиционных проектов |  |  | Работа продолжается
2.7 | Осуществлять постоянный мониторинг удовлетворённости инвесторов и предпринимателей, которым предоставляются государственные или муниципальные услуги по ведению бизнеса, или осуществляется сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» качеством предоставленных услуг |  | А.А.Паршуков С.В.Кожевников | Работа продолжается
3.1 | Рассмотреть возможность разработки и принятия муниципальной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Щигры» |  | И.Н.Житняку | Работа продолжается
| Разработать и принять к исполнению План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Щигры, включив в него мероприятия целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям инвестиционного климата, соисполнителями которых являются органы местного самоуправления |  |  | Работа продолжается
| Разработать план работы Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами города Щигры на 2018 год и проводить заседания на регулярной основе |  |  | Работа продолжается
| Ввести в практику работы Администрации города Щигры организацию встреч с руководителями ведущих организаций города Щигры и субъектов малого предпринимательства для обсуждения проблемных вопросов реализации ими инвестиционных проектов и выработки предложений по активизации инвестиционной деятельности |  |  | Работа продолжается
| Активизировать работу по формированию на территории города Щигры индустриального (промышленного) парка |  |  | Работа продолжается
| Актуализировать перечень объектов, в отношении которых возможно заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений и разместить его в информационных ресурсах, предусмотренных действующим законодательством |  |  | Работа продолжается
| Проработать вопрос о внесении в действующую Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Щигры Курской области на 2017-2020 гг.» изменений и дополнений в части совершенствования мер государственной поддержки, в т.ч. предусмотрев возможность участия города в областном конкурсе по софинансированию мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства на местах |  |  | Работа продолжается
| Активизировать работу по повышению информированности предпринимательского сообщества о мерах государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей Курской области», о механизмах ведения предпринимательской деятельности в современных условиях, изменениях в налоговом и пенсионном законодательстве |  |  | Работа продолжается
| Рассмотреть возможность увеличения числа ярмарок «выходного дня», приуроченных к различным знаменательным датам или праздничным мероприятиям |  |  | Работа продолжается
| Организовать работу по своевременному представлению информации в налоговую инспекцию о компаниях, зарегистрированных не на территории Курской области и осуществляющих строительство храмовых комплексов на территории г.Щигры, для их последующей постановки на налоговый учет и администрирования налогов |  |  | Работа продолжается
| Усилить межведомственное взаимодействие с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Курской области в целях увеличения поступления налогов в бюджеты всех уровней от налогоплательщиков г.Щигры |  |  | Работа продолжается
| Принять меры по недопущению ухода бюджетных учреждений от централизованного отопления |  |  | Работа продолжается
| Проработать вопрос о строительстве новых очистных сооружений, с привлечением к указанному процессу хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории г.Щигры |  |  | Работа продолжается
| Принять участие в разработке эскизного проекта по благоустройству площади железнодорожного вокзала г.Щигры |  |  | Работа продолжается
3.2 | Оказать консультационную и методическую помощь администрации города Щигры по вопросам формирования на территории города Щигры индустриального (промышленного) парка и подготовки необходимых документов для придания ему официального статуса |  | Ю.А.Типикина А.А.Паршуков | Работа продолжается
3.3 | Проработать вопрос о поиске потенциальных резидентов для размещения в индустриальном (промышленном) парке, создаваемом в городе Щигры |  | С.В.Шаталову А.А.Паршуков | Работа продолжается

## протокол 5
Протокол № 5 от 26.10.2017
№ п/п | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
1.1 | Принять к сведению информацию о подготовленных комитетом по экономике и развитию Курской области нормативных правовых актах, касающихся вопросов предпринимательской и инвестиционной деятельности
1.2 | Осуществить необходимые процедуры по согласованию и подготовке к рассмотрению проекта Закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области» на заседании Курской областной Думы в 1 квартале 2018 года |  | Ю.А.Типикина
1.3 | Провести процедуру согласования проекта постановления Администрации Курской области «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Курской области» | до 20 ноября 2017 года | Г.В.Бабаскин С.В.Шаталов С.А.Яковченко О.В.Новикова Е.В.Харченко В.В.Рудской А.А.Марковчин В.В.Гребенкин С.В.Ковалева И.В.Горбачёв Ю.А.Беляев
1.4 | Направить предложения о рассмотрении проектов нормативных правовых актов в проект плана работы Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами на 2018 год | до 15 ноября 2017 года | Руководителям органов исполнительной власти области
1.5 | Представить свои предложения в план работы Совета на 2018 год, в части рассмотрения проектов нормативных правовых актов, затрагивающих инвестиционную и предпринимательскую деятельность | до 15 ноября 2017 года | Членам Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами
2.1 | Принять к сведению информацию о ходе исполнения плана мероприятий органов исполнительной власти Курской области на 2017 год по реализации Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года
2.2 | Одобрить концепцию изменений в Инвестиционную Стратегию Курской области до 2025 года, предложенную комитетом по экономике и развитию Курской области
2.3 | Перенести мероприятие по созданию бизнес-инкубатора в городе Железногорске Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года с 2017 года на 2019 год, исключив из Плана мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Курской области на 2017 год, утверждённого постановлением Администрации Курской области от 30.03.2017 г. № 261-па |  | Ю.А.Типикина
| Подготовить проект постановления Администрации Курской области «О внесении изменений и дополнений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года» | до 10 ноября 2017 года
| В установленном порядке согласовать проект постановления Администрации Курской области «О внесении изменений и дополнений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года» с органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления и представить его на подписание Губернатору Курской области А.Н.Михайлову | до 28 ноября 2017 года
2.4 | Рекомендовать главе администрации г.Железногорска включить создание бизнес-инкубатора в г. Железногорске в план развития моногорода |  | Д.В.Котов
2.5 | Проработать вопрос о необходимости создания бизнес-инкубатора в г.Железногорске с указанием сроков его создания |  | В.П.Казарин М.Н.Аксёнов
3.1 | Принять необходимые меры по обеспечению условий достижения ключевого события «Первый бетон» в мае 2018 года |  | С.В.Генералову
| Проводить постоянную работу по информированию курских предприятий о проведении конкурсных процедур по отбору исполнителей работ с целью их участия в выполнении субподрядных работ на строительстве Курской АЭС-2 |  | С.В.Генералову Р.В.Филатов Г.В.Бабаскин М.Н.Аксёнов
Продолжить проведение обучающих мероприятий по условиям участия в конкурсных процедурах на выполнение работ по строительству объектов Курской АЭС-2
Проработать вопрос о внесении изменений в стандарт закупок станции в части возможности привлечения к строительству станции квалифицированного персонала строительных организаций
Передать комитету информации и печати Курской области слайды и пояснительную записку о создании рабочих мест при строительстве АЭС-2 по годам и требования к работникам, подлежащим трудоустройству
3.2 | Довести информацию о количестве создаваемых в ходе реализации проекта по строительству АЭС-2 рабочих местах до населения региона через средства массовой информации |  | Н.В.Лымарь
4.1 | Уточнить План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Октябрьском районе, включив в него мероприятия целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям инвестиционного климата, соисполнителями которых являются органы местного самоуправления |  | А.В.Цуканову
Активизировать работу по повышению информированности предпринимательского сообщества о мерах государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области», ведения предпринимательской деятельности в современных условиях, изменений в налоговом и пенсионном законодательстве
Организовать освещение в СМИ успешного опыта работы органов местного самоуправления по развитию предпринимательства и повышению деловой активности в муниципальном образовании
Оказать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию их в областных мероприятиях, конкурсах: «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области», «Лидер малого и среднего бизнеса – глазами прессы» и других, в выставках, ярмарках, в том числе межрегиональных
Рекомендовать Администрации Октябрьского района проработать вопрос внесения в действующую муниципальную программу «Развитие экономики Октябрьского района Курской области», подпрограмму 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» изменений и дополнений в части совершенствования мер государственной поддержки, в т.ч. предусмотрев возможность участия района в областном конкурсе по софинансированию мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства на местах
Обеспечить к концу года достижение утвержденного планового показателя экономического развития района «прирост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, в 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года на 0,3%
Разработать план работы Совета по улучшению инвестиционного климата в районе на 2018 год, включить в состав Совета предпринимателей, работающих в районе, активизировать деятельность Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, осуществлять размещение информации на официальном сайте муниципального образования, в том числе протоколов заседаний Совета и мониторинга исполнения принятых решений
Разработать муниципальные нормативные акты в соответствии с требованиями Федерального Закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации» и Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
4.2 | Оказать содействие Администрации Октябрьского района в осуществлении мероприятий по улучшению инвестиционного климата, а также в решении вопросов, возникающих в ходе реализации компанией «Мираторг» инвестиционного проекта по строительству мясохладобойни |  | Органам исполнительной власти области

## протокол 6
Протокол № 6 от
http://kurskoblinvest.ru/wp-content/uploads/2018/10/files_1189_docs_83960_77_73582.pdf