## протокол 1
Протокол № 1 от 15.03.2018 года
№ вопроса по повестке дня | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
1.1 | Разработать проекты дорожных карт по внедрению курируемых направлений целевых моделей улучшения инвестиционного климата в 2018 году, согласовать с соисполнителями и подготовить их для утверждения на заседании Организационного штаба по координации деятельности органов государственной власти Курской области по внедрению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | до 10.04.2018 | Ю.А.Типикина М.Н.Аксенов С.А.Яковченко | Исполнено
| Обеспечить ежемесячное внесение достоверной и полной информации по курируемым направлениям целевых моделей улучшения инвестиционного климата в информационную систему «Region-ID» | ежемесячно |  | Ежеквартально ответственными исполнителями проводится работа по внесению изменений
1.2 | Внести изменения в дорожные карты по внедрению курируемых направлений целевых моделей улучшения инвестиционного климата в 2018 году, согласовать с соисполнителями и подготовить их для утверждения на заседании Организационного штаба по координации деятельности органов государственной власти Курской области по внедрению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | до 10.04.2018 | С.Г.Чернов С.Н.Комова | 19 апреля 2018 года на заседании организационного штаба по координации деятельности органов государственной власти Курской области по внедрению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации утверждены дорожные карты по внедрению в регионе целевых моделей
| Обеспечить ежемесячное внесение достоверной и полной информации по курируемым направлениям целевых моделей улучшения инвестиционного климата в информационную систему «Region-ID» | ежемесячно |  | Работа проводится ежеквартально
1.3 | Проработать вопрос о целесообразности создания официального сайта органа исполнительной власти, уполномоченного в области градостроительства | до 01.05.2018 | С.Г.Чернов | Работа продолжается. Письмо от 16.08.2018 № 01.7-01-60/1646
1.4 | Завершить процесс подключения к Типовому облачному решению контрольно-надзорной деятельности | до 10.04.2018 | Б.В.Юровчик | Исполнено. Курская область подключена к системе и готова к ее пилотной эксплуатации.
| Проработать возможность предоставления услуг АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» во всех многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | до 01.12.2018 |  | Работа продолжается
1.5 | На основании изучения лучших практик внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного климата в 2017 году принять меры к исполнению в Курской области требований направления «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в части показателя 2.5.1. «Предельный срок прохождения дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» и показателя 2.5.2. «Наличие административных регламентов предоставления дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности» |  | П.Ю.Моисеев | Работа продолжается
1.6 | Пригласить для участия в заседании Организационного штаба по координации деятельности органов государственной власти Курской области по внедрению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации представителя АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» для поиска вариантов решения проблемных вопросов, возникающих при исполнении Распоряжения Правительства Российской Федерации № 147-р |  | Ю.А.Типикина | Исполнено
1.7 | Рекомендовать принять исчерпывающие меры по исполнению: |  | Органам местного самоуправления
а) | требований целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в части: |  |  | Работа продолжается
| принятия программ комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур и последующего размещения их в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования |  |  | Письмо от 18.07.2018 № 1396; от 17.07.2018 № 02-55/1928, от 24.07.2018 № 1653, от 24.07.2018 № 2073, от 20.0.2018 № 3763, от 07.08.2018 № 02-32/2315, от 09.08.2018 № 01-34/1577, от 14.08.2018 № 2542, от 09.08.2018 № 2192, от 19.07.2018 № 1633, от 20.07.2018 № 4075, от 30.07.2018 № 3472, от 31.07.2018 № 01-29/1898, от 31.07.2018 № 03-05-01-59/2708, от 01.08.2018 № 528/06-04, от 23.07.2018 № 02.3-03-14/1097, от 31.07.2018 № 17.01-17/2941, от 01.08.2018 № 02-41/1691, т 31.0.2018 № 1458, от 07.08.2018 № 01-30/2294, от 31.07.2018 № 2205, от 08.08.2018 № 2205, от 31.07.2018 № 3631, от 08.08.2018 № 2191, от 07.08.2018 № 2230, от 01.08.2018 № 3505, от 24.07.2018 № 2326, от 01.08.2018 № 01-33/278, от 01.08.2018 № 2251, от 01.08.2018 № 01-27/2377, от 30.07.2018 № 2162, от 31.07.2018 № 1898, от 31.07.2018 № П02/30-2180, от 31.07.2018 № 2788
| внесения муниципальными образованиями, которыми осуществляются дополнительные процедуры, связанные с особенностью градостроительной деятельности (предусмотренные разделом II исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403), необходимых изменений в административные регламенты, касающихся сокращения сроков предоставления таких муниципальных услуг до 20 календарных дней |  |  | Письмо от 18.07.2018 № 1396; от 17.07.2018 № 02-55/1928, от 24.07.2018 № 1653, от 24.07.2018 № 2073, от 20.0.2018 № 3763, от 07.08.2018 № 02-32/2315, от 09.08.2018 № 01-34/1577, от 14.08.2018 № 2542, от 09.08.2018 № 2192, от 19.07.2018 № 1633, от 20.07.2018 № 4075, от 30.07.2018 № 3472, от 31.07.2018 № 01-29/1898, от 31.07.2018 № 03-05-01-59/2708, от 01.08.2018 № 528/06-04, от 23.07.2018 № 02.3-03-14/1097, от 31.07.2018 № 17.01-17/2941, от 01.08.2018 № 02-41/1691, т 31.0.2018 № 1458, от 07.08.2018 № 01-30/2294, от 31.07.2018 № 2205, от 08.08.2018 № 2205, от 31.07.2018 № 3631, от 08.08.2018 № 2191, от 07.08.2018 № 2230, от 01.08.2018 № 3505, от 24.07.2018 № 2326, от 01.08.2018 № 01-33/278, от 01.08.2018 № 2251, от 01.08.2018 № 01-27/2377, от 30.07.2018 № 2162, от 31.07.2018 № 1898, от 31.07.2018 № П02/30-2180, от 31.07.2018 № 2788
б) | требований целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», в том числе в части расширения на 10% перечня муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Муниципальные образования проинформированы о необходимости ежемесячного предоставления информации в рамках данного вопроса. Сопутствующие письма: от 18.07.2018 № 1396; от 17.07.2018 № 02-55/1928, от 24.07.2018 № 1653, от 24.07.2018 № 2073, от 20.0.2018 № 3763, от 07.08.2018 № 02-32/2315, от 09.08.2018 № 01-34/1577, от 14.08.2018 № 2542, от 09.08.2018 № 2192, от 19.07.2018 № 1633, от 20.07.2018 № 4075, от 30.07.2018 № 3472, от 31.07.2018 № 01-29/1898, от 31.07.2018 № 03-05-01-59/2708, от 01.08.2018 № 528/06-04, от 23.07.2018 № 02.3-03-14/1097, от 31.07.2018 № 17.01-17/2941, от 01.08.2018 № 02-41/1691, т 31.0.2018 № 1458, от 07.08.2018 № 01-30/2294, от 31.07.2018 № 2205, от 08.08.2018 № 2205, от 31.07.2018 № 3631, от 08.08.2018 № 2191, от 07.08.2018 № 2230, от 01.08.2018 № 3505, от 24.07.2018 № 2326, от 01.08.2018 № 01-33/278, от 01.08.2018 № 2251, от 01.08.2018 № 01-27/2377, от 30.07.2018 № 2162, от 31.07.2018 № 1898, от 31.07.2018 № П02/30-2180, от 31.07.2018 № 2788, от 01.08.2018 № 07.3-05-12/2059
в) | мероприятий, по которым муниципальные образования являются соисполнителями, по следующим направлениям: |  |  | Работа продолжается
| «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» |  |  | Письмо от 18.07.2018 № 1396; от 17.07.2018 № 02-55/1928, от 24.07.2018 № 1653, от 24.07.2018 № 2073, от 20.0.2018 № 3763, от 07.08.2018 № 02-32/2315, от 09.08.2018 № 01-34/1577, от 14.08.2018 № 2542, от 09.08.2018 № 2192, от 19.07.2018 № 1633, от 20.07.2018 № 4075, от 30.07.2018 № 3472, от 31.07.2018 № 01-29/1898, от 31.07.2018 № 03-05-01-59/2708, от 01.08.2018 № 528/06-04, от 23.07.2018 № 02.3-03-14/1097, от 31.07.2018 № 17.01-17/2941, от 01.08.2018 № 02-41/1691, т 31.0.2018 № 1458, от 07.08.2018 № 01-30/2294, от 31.07.2018 № 2205, от 08.08.2018 № 2205, от 31.07.2018 № 3631, от 08.08.2018 № 2191, от 07.08.2018 № 2230, от 01.08.2018 № 3505, от 24.07.2018 № 2326, от 01.08.2018 № 01-33/278, от 01.08.2018 № 2251, от 01.08.2018 № 01-27/2377, от 30.07.2018 № 2162, от 31.07.2018 № 1898, от 31.07.2018 № П02/30-2180, от 31.07.2018 № 2788
| «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» |  |  | Письмо от 18.07.2018 № 1396; от 17.07.2018 № 02-55/1928, от 24.07.2018 № 1653, от 24.07.2018 № 2073, от 20.0.2018 № 3763, от 07.08.2018 № 02-32/2315, от 09.08.2018 № 01-34/1577, от 14.08.2018 № 2542, от 09.08.2018 № 2192, от 19.07.2018 № 1633, от 20.07.2018 № 4075, от 30.07.2018 № 3472, от 31.07.2018 № 01-29/1898, от 31.07.2018 № 03-05-01-59/2708, от 01.08.2018 № 528/06-04, от 23.07.2018 № 02.3-03-14/1097, от 31.07.2018 № 17.01-17/2941, от 01.08.2018 № 02-41/1691, т 31.0.2018 № 1458, от 07.08.2018 № 01-30/2294, от 31.07.2018 № 2205, от 08.08.2018 № 2205, от 31.07.2018 № 3631, от 08.08.2018 № 2191, от 07.08.2018 № 2230, от 01.08.2018 № 3505, от 24.07.2018 № 2326, от 01.08.2018 № 01-33/278, от 01.08.2018 № 2251, от 01.08.2018 № 01-27/2377, от 30.07.2018 № 2162, от 31.07.2018 № 1898, от 31.07.2018 № П02/30-2180, от 31.07.2018 № 2788
| «Технологическое присоединение к электрическим сетям» |  |  | Работа проводится. Письмо от 24.07.2018 № 07.2-05/4207
| «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» |  |  | Работа проводится. Письмо от 24.07.2018 № 07.2-05/4207
| «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» |  |  | Работа проводится. Письмо от 24.07.2018 № 07.2-05/4207
1.8 | Рекомендовать кредитно-финансовым учреждениям, осуществляющим деятельность на территории Курской области, активизировать работу по совместным сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства с Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области» и АО «Корпорация «МСП». |  | Кредитно-финансовые учреждения Курской области | Письмо от 01.08.2018 № 07.3-05-12/2059
2.1 | Принять к сведению информацию комитета по экономике и развитию Курской области об исполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2017-2019 годы |  |  | Исполнено. Постановление Администрации Курской области от 29.05.2018 № 44-па "Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2018-2020 годы".
2.2 | Одобрить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2018-2020 годы (далее – План) с отлагательным условием |  |  | Исполнено. Постановление Администрации Курской области от 29.05.2018 № 44-па "Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2018-2020 годы".
2.3 | Провести рабочее совещание по вопросу доработки Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2018-2020 годы |  | С.А.Дюмину | Исполнено. Постановление Администрации Курской области от 29.05.2018 № 44-па "Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2018-2020 годы".
2.4 | Доработать План с учётом высказанных замечаний о включении в него объектов инженерной инфраструктуры инвесторов в курируемых отраслях | в максимально короткий срок | Г.В.Бабаскин В.В.Кобзев В.В.Рудской Е.В.Харченко Р.В.Филатов С.А.Яковченко И.В.Горбачев Ю.А.Беляев | Исполнено. Постановление Администрации Курской области от 29.05.2018 № 44-па "Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2018-2020 годы".
| Представлять в комитет по экономике и развитию Курской области информацию об исполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2018-2020 годы | ежемесячно, до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным |  | Предоставляется ежемесячно
2.5 | Доработанный с учётом замечаний проект Плана вместе с проектом постановления Администрации Курской области об утверждении Плана направить в установленном порядке Губернатору Курской области для подписания |  | Ю.А.Типикина | Исполнено. Нормативный правовой акт № 443-па от 29.05.2018
| Размещать сводный отчет об исполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2018-2020 годы на Инвестиционном портале Курской области | ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным |  | Размещается ежемесячно
3.2 | Провести ревизию правомерности размещения рекламных вывесок на фасадах зданий, а также соответствия их функционального и эстетического содержания целям и задачам рекламной политики города Курска |  | Н.И.Овчаров | Инвентаризация проводится. Письмо от 01.08.2018 № 58/06-04
принять необходимые меры по:
| завершению работы по наделению полномочиями по ведению работы, направленной на улучшение инвестиционного климата в г. Курске, включая развитие муниципально-частного партнёрства, одного структурного подразделения Администрации г. Курска |  |  | Работа проводится. Письмо от 01.08.2018 № 58/06-04
| привлечению средств из разных источников на развитие социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры, в том числе с использованием механизмов муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений |  |  | Исполнено. Письмо от 01.08.2018 № 58/06-04
| внедрению механизма оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, вводящих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми акты Администрации города Курска обязанности для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  | Исполнено. Письмо от 01.08.2018 № 58/06-04
| обеспечению выполнение целевых показателей Дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске и внедрению Стандарта развития конкуренции |  |  | Работа проводится. Письмо от 01.08.2018 № 58/06-04
| инициированию заключения концессионных соглашений с субъектами предпринимательской деятельности в отношении объектов муниципальной собственности города Курска; поддержанию перечня объектов в актуальном состоянии |  |  | Исполнено. Письмо от 01.08.2018 № 58/06-04
| продолжению работы по совершенствованию правовой базы, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  |  | Работа проводится. Письмо от 01.08.2018 № 58/06-04
| продолжению работы Совета по инвестициям при главе города Курска с размещением информации на официальном сайте муниципального образования |  |  | Обновлен состав Совета. Работа продолжается.Письмо от 01.08.2018 № 58/06-04
| осуществлению через средства массовой информации информирования населения о мерах поддержки субъектов предпринимательства |  |  | Письмо от 01.08.2018 № 58/06-04. Размещено более 10 материалов.
| активизации работы по продвижению продукции предприятий г. Курска на потребительский рынок других регионов, увеличению экспорта продовольствия, привлекать предприятия к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах |  |  | Работа проводится. Письмо от 01.08.2018 № 58/06-04
| рассмотрению возможности оказания содействия ООО «Совтест АТЕ» в строительстве асфальтированного подъезда к новому предприятию компании от ул. К.Маркса |  |  | Работа проводится. Письмо от 01.08.2018 № 58/06-04
3.3 | Оказывать содействие администрации города Курска в решении вопросов по улучшению инвестиционного климата |  | Органам исполнительной власти области | Осуществляется по мере необходимости
3.4 | Подготовить предложения об упорядочении размещения рекламы на центральных улицах г. Курска и направить их в Администрацию г.Курска |  | С.Г.Чернов | Работа продолжается. Письмо от 15.08.2018 № 01.7-01-60/1631

## протокол 2
Протокол № 2 от 28.04.2018 года
№ вопроса по повестке дня | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
1.1 | Продолжить в 2018 году работу по выполнению инвестиционной программы по модернизации производства ОАО «Кривец-сахар» и АО «Кшенский сахарный комбинат» в целях обеспечения стабильной работы сахарных заводов с общей производительностью 11,0 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки. | до 31.12.2018 | М.Д.Басов | Сахарные заводы приступили к сезону переработки. Производительность 11,0 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки достигнута.
| Обратить особое внимание на благоустройство территории сахарных заводов, выполнение требований природоохранного законодательства (с учётом хороших производственных практик и требований стандартов (GMP), внедрение и развитие системы менеджмента безопасности пищевой продукции. |  |  | Работа проводится
| Рассмотреть возможность строительства жилья для работников предприятий. |  |  | Работа проводится
| Продолжить сотрудничество с ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» и ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», в том числе в части прохождения студентами вузов производственной практики на предприятиях компании. |  |  | Работа продолжается
| Заключать протоколы к действующему соглашению о сотрудничестве №01-07/15 от 24.03.2017 г. с уточнением обязательств сторон соглашения. | ежегодно |  | Генеральный директор ГК "Русагро" М.Д.Басов проинформировал о намерении компании продолжить сотрудничество и выполнение своих обязательств в рамках данного соглашения. Письмо от 23.07.2018 № 02.3-03-14/1086
1.2 | Оказывать содействие ООО «ГК «Русагро» в решении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов и осуществлении текущей деятельности организаций компании. |  | Ю.А.Беляев | Осуществляется по мере необходимости
| Изучить кадровую проблему сахарных заводов, находящихся под управлением компании, с целью обеспечения необходимыми кадрами |  |  | Исполнено. Письмо от 23.07.2018 № 02.3-03-14/1086
| Провести переговоры с руководством ООО «ГК «Русагро» по вопросу подписания протокола к действующему соглашению о сотрудничестве между Администрацией Курской области и ООО «ГК «Русагро» на 2018 год. |  |  | Исполнено. Письмо от 23.07.2018 № 02.3-03-14/1086
1.3 | Завершить реконструкцию дороги, проходящей рядом с Кривецким сахарным заводом, к сезону переработки сахарной свёклы. | до 01.09.2018 | Г.В.Бабаскин | Дорожное управление рассматривает возможность ремонта автомобильной дороги Сейм - "Кривец-Архангельское" в плановый период 2019 год. Письмо от 18.05.2018 № 02.2-01-13-01/798
2.1 | Передать комитету образования и науки Курской области коробочное решение по финансированию концессионных соглашений по строительству, реконструкции и последующей эксплуатации объектов общеобразовательных учреждений. |  | С.Н.Хоров | Исполнено. Исходя из письма, полученного от комитета образования и науки Курской области № 10.1-07/5984 от 13.07.2018, коробочное решение было передано комитету образования и науки Курской области 28.06.2018 года.
2.2 | Определить перечень общеобразовательных объектов, строительство, реконструкцию которых возможно осуществить с применением механизма концессионных соглашений или других форм государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства). |  | Е.В.Харченко, В.П.Зайцев, С.Е.Гнездилов, П.М.Золотарев, С.И.Ковтун, Д.В.Котов, Н.И.Овчаров, В.М.Рыжиков, А.В.Цуканов, Н.В.Черноусов | Перечень объектов утвержден постановлением Администрации города Курска от 31.01.2018 № 173. Из 44 лотов 6 - предусматривают предусматривают заключение концессионных соглащений в отношений объектов образования. На территории других муниципальных образований подобные перечни не сформированы. Номер письма: 10.1-07-07/5984 от 13.07.2018, 7153/04.1.01-16
| Изучить опыт других регионов по вопросам применения механизмов концессионных соглашений или других форм государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства) в сфере образования. |  |  | Опыт других регионов по вопросам применения механизмов концессионных соглашений или других форма муниципально-частного партнерства в образовании изучается. Номер письма: 10.1-07-07/5984 от 13.07.2018
| Изучить возможность применения механизма концессионных соглашений или других форм государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства) при строительстве, реконструкции общеобразовательных учреждений в рамках государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями.обучения», утвержденной Постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па, в том числе с использованием коробочного решения Курского отделения № 8596 (ПАО) Сбербанк. | до 01.06.2018 |  | Применение механизма концессионных соглашений или других форм государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства) при строительстве, реконструкции общеобразовательных учреждений в рамках государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями.обучения» Считается возможным. Письмо от 07.08.2018 № 7153/04.1.01-16
| Представить итоговую информацию в адрес Губернатора Курской области А.Н.Михайлова. | до 01.07.2018 |  | Письмо по исполнению п.2.2 протокола от 28.04.2018 г. № 2 Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами направлену Губернатору Курской области А.Н.Михайлову. Номер письма: 10.1-07-07/5984 от 13.07.2018
2.3 (1.3) | Проработать вопрос взаимодействия при рассмотрении и заключении концессионных соглашений при применении коробочного решения, предлагаемого Курским отделением № 8596 (ПАО) Сбербанк. |  | Е.В.Харченко, Ю.А.Типикина | Исполнено. В настоящее время завершается процедура принятия проекта постановления Администрации Курской области "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" на территории Курской области" с органами исполнительной власти области. После принятия проекта постановления, вопросы взаимодействия при рассмотрении и заключении концессионных соглашений, в том числе с использованием коробочных решенй Сбербанка, будут решены. Принятия иных нормативных правовых актов не требуется.
3.2 | Разработать муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в 2019-2023 годах» с включением раздела о применении механизмов муниципально-частного партнёрства для создания социальных объектов и объектов инфраструктуры. |  | И.В.Корпунков | Работа в данном направлении продолжается. Письмо от 26.10.2018 № 4797
| Активизировать работу Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами города Курчатова, проводить заседания не менее четырёх раз в год. |  |  | Письмо от 26.10.2018 № 4797
| Проработать вопрос внесения в действующую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области на 2016-2020 годы» изменений и дополнений в части совершенствования мер государственной поддержки, в том числе по увеличению количества субсидируемых мероприятий, а также предусмотреть возможность участия города в областном конкурсе по софинансированию мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. |  |  | Письмо от 26.10.2018 № 4797
| Активизировать работу по информационно-консультационной поддержке, по вопросам ведения предпринимательской деятельности в современных условиях, изменениям в налоговом и пенсионном законодательстве. |  |  | Исполнено. Письмо от 26.10.2018 № 4797
| Сформировать единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с целью информирования начинающих предпринимателей о действующих мерах государственной продержки. |  |  | Исполнено. Письмо от 26.10.2018 № 4797
| На постоянно действующих ярмарочных площадках увеличить число торговых мест, особенно для реализации продовольственной группы товаров, а в летне-осенний период организовать дополнительные места под торговлю сезонной продукцией (зелень, овощи, фрукты). |  |  | Работа в данном направлении продолжается. Письмо от 26.10.2018 № 4797
| Увеличить число ярмарок «выходного дня», приуроченных к различным знаменательным датам или праздничным мероприятиям. |  |  | Работа в данном направлении продолжается. Письмо от 26.10.2018 № 4797
3.2 | Организовать встречу руководителей Администрации Курской области со специалистами Администрации г.Курчатова в целях оказания консультационной и методической помощи и до 15.05.2018 доложить о проделанной работе. | 2018-05-15 | А.Н.Криволапов | Встреча руководителей Администрации Курской области со специалистами Администрации г.Курчатова состоялась 16.05.2018 г.
3.3 | Органам исполнительной власти области оказывать содействие администрации города Курчатова в решении вопросов по улучшению инвестиционного климата. |  | М.Н.Аксёнов Р.В.Филатов Ю.А.Беляев | Осуществляется по мере необходимости

## протокол 3
Протокол № 3 от 26.06.2018
1.1 | Подготовить мотивированные предложения по вопросу внесения изменений в редакцию абзаца второго части 8 статьи 15 Закона Курской области от 12.08.2004 «Об инвестиционной деятельности в Курской области». | до 20.07.2018 | И.В.Горбачёв С.В.Шаталов Ю.А.Беляев | письмо от 27.07.2017 № 09.1-05/3186, письмо от 23.07.2018 № 02.3-03-14/1097, письмо от 30.07.2018 № 02.1-01-08/2241
1.2 | Подготовить и внести в информационную систему «Region-ID» отчет о рассмотрении вопроса «Практика правоприменения нормативных правовых актов, оказывающих влияние на инвестиционную и предпринимательскую деятельность. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | до 20.07.2018 | Ю.А.Типикина | Исполнено.
| С учётом предложений отраслевых органов исполнительной власти области, указанных в п.1.1 подготовить предложения по изменению редакции абзаца второго части 8 статьи 15 Закона Курской области от 12.08.2004 г. «Об инвестиционной деятельности в Курской области» и вынести в августе 2018 года данные предложения на рассмотрение Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами | до 15.08.2018 |  | заседание Совета проведено 31.08.2018
| Подготовить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 22.07.2011 № 324-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета инвесторам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов, инвесторам-лизингополучателям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на уплату лизинговых платежей, или на возмещение лизингополучателю части затрат на уплату лизинговых платежей» в части упорядочения схемы предоставления из областного бюджета государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, в случае наличия обязательств по предоставлению указанной поддержки победителям нескольких конкурсных отборов в течение одного финансового года | до 15.08.2018 |  | Работа проводится.
| На основании предложений Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области подготовить и внести изменения в постановление Администрации Курской области от 22.12.2017 № 1071-па «О порядке взаимодействия органов государственной власти и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления, субъектов естественных монополий, общественных организаций и объединений в ходе внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации в Курской области» | до 01.10.2018 |  | Работа приостановлена в связи с разночтениями методических рекомендаций и нормативной правовой базы по внедрению целевых моделей
| На постоянной основе оказывать информационную и консультационную поддержку субъектам предпринимательской деятельности |  |  | Оказывается по мере необходимости
1.3 | На постоянной основе проводить мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности о государственной поддержке инвестиционной деятельности, оказываемой в соответствии с региональным законодательством, в том числе о существующей возможности подачи документов инвестора, претендующего на сопровождение по принципу «одного окна», в областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |  | Ю.А.Типикина М.Н.Аксенов Б.В.Юровчик | Информация размещается в сети Интернет, СМИ, распространяется в виде буклетов.
1.4 | Повысить эффективность и результативность работы Агентства по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  | А.Г.Еремеев | Работа проводится
| Ежеквартально размещать информацию о результатах работы по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на сайте Агентства | ежеквартально |  | По состоянию н 12.10.2018 данный раздел сайта находится в разработке, информация будет размещена после ее завершения
| Ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в комитет по экономике и развитию Курской области информацию о ходе работы по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | ежемесячно |  | Инфорация предоставляется ежемесячно
| Повысить информированность бизнес-сообщества о сопровождении Агентством инвесторов по принципу «одного окна» с целью расширения круга сопровождаемых инвестиционных проектов |  |  | С целью повышения информированности бизнес-сообщества о деятельности Агентства, в том числе, сопровождении проектов инвесторов по принципу «Одного окна», Обществом ежемесячно распространяется информационный дайджест, включающий в себя информацию о сопровождаемых проектах, ходе работ по формированию и развитию индустриальных парков в регионе.
1.5 | Продолжить работу по созданию единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения более эффективной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Курской области, в том числе по принципу «одного окна» |  | М.Н.Аксенов П.Ю.Моисеев | Работа в данном направлении продолжается. Письмо от 26.10.2018 № 07.3-05-12/2966
| Проработать вопрос о размещении организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также общественных организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества, на единой площадке |  | М.Н.Аксенов П.Ю.Моисеев | Работа проводится. Письмо от 26.10.2018 № 07.3-05-12/2966
1.6 | Организовать рабочее совещание по вопросу разработки универсального механизма сопровождения инвесторов (инвестиционных проектов) по принципу «одного окна» на базе МФЦ с привлечением представителей естественных монополий, финансово-кредитных учреждений и органов исполнительной власти Курской области | до 01.10.2018 | Ю.А.Типикина М.Н.Аксенов Б.В.Юровчик | На базе МФЦ организовано работа двух бизнес-зон (г.Кеурск, г.Железногорск), в которых возможно сопровождение инвесторов по принципу "одного окна"
| Подготовить предложения о создании механизма комплексного сопровождения инвесторов по принципу «одного окна» на базе МФЦ с использованием механизма межведомственного взаимодействия и проработать вопрос о последующем поэтапном переводе механизма подачи документов в электронном виде | до 01.01.2019 | Б.В.Юровчик Ю.А.Типикина М.Н.Аксенов
1.7 | Осуществлять постоянный мониторинг удовлетворённости инвесторов и предпринимателей, которым предоставляются государственные или муниципальные услуги по ведению бизнеса, или осуществляется сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» качеством предоставленных услуг |  | А.Г.Еремеев С.В.Кожевников | Письмо от 22.08.2018 № 10-09/1447
2.1 | Продолжить в 2018 году работу по выполнению инвестиционной программы модернизации производства АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» |  | О.В.Кананыхин | Работа продолжается
| Проработать вопрос о возможности возобновления деятельности в области молочного животноводства |  |  | Вопрос изучается
| Принять меры по обеспечению выполнения предприятиями, находящимися под управлением компании, контрольно-целевых показателей, реализуемых в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» |  |  | Работа проводится.
| Обеспечить своевременное предоставление в органы государственной статистики информации об объемах инвестиций в основной капитал (статистические формы П-2 (квартальная) и П-2 (инвест)) |  |  | Исполнено
| При привлечении для реализации инвестиционных проектов сторонних организаций, не зарегистрированных на территории Курской области, обеспечить предоставление до начала строительства в налоговые органы и главам администраций муниципальных районов, на территориях которых реализуются указанные проекты, списки подрядных и субподрядных организаций в целях их последующей постановки на налоговый учет и администрирования налогов |  |  | Работа проводится.
2.2 | Оказывать содействие ООО «Управляющая компания «Русский дом» в решении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов и осуществлении текущей деятельности компании |  | И.В.Горбачев Ю.А.Беляев Ю.А.Типикина | Осуществляется по мере необходимости.
2.3 | Проработать с руководством группы компаний «Русский дом» вопрос об обеспечении своевременного представления информации о подрядных организациях для их последующей постановки на налоговый учет и администрирования налогов, а также проанализировать причины снижения численности персонала | до 01.10.2018 | Ю.А.Беляев | Работа проводится.
3.1 | Информацию докладчика принять к сведению
3.2 | Разработать муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в 2019-2023 годах» с включением раздела о применении механизмов муниципально-частного партнёрства для создания социальных объектов и объектов инфраструктуры |  | А.А.Белокопытов | В настоящее время администрацией Касторенского района Курской области подготовлен проект постановления об утверждении муниципальной программы "Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в 2019-2023 годах". Письмо от 19.10.2018 № 3181
| Активизировать работу Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, включить в его состав представителей бизнес-сообщества района и проводить заседания не менее четырёх раз в год |  |  | Исполнено. Письмо от 19.10.2018 № 3181
| Активизировать работу по информационно-консультационной поддержке, по вопросам ведения предпринимательской деятельности в современных условиях, изменениям в налоговом и пенсионном законодательстве |  |  | Исполнено. Письмо от 19.10.2018 № 3181
| Сформировать единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с целью информирования начинающих предпринимателей о действующих мерах государственной продержки |  |  | Реестр сформирован. Письмо от 19.10.2018 № 3181
| Провести мониторинг востребованности услуг среди населения муниципального района, которые могут быть оказаны субъектами малого и среднего предпринимательства |  |  | Исполнено. Письмо от 19.10.2018 № 3181
| Активизировать работу по привлечению предпринимательского сообщества к выставочно-ярмарочной деятельности |  |  | Исполнено. Письмо от 19.10.2018 № 3181
3.2 | Оказывать содействие администрации Касторенского района в решении вопросов по улучшению инвестиционного климата |  | И.В.Горбачёв С.В.Шаталов Ю.А.Беляев | Осуществляется по мере необходимости.
3.3 | Принять участие в заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Касторенского района | до 01.11.2018 | Ю.А.Типикина И.В.Горбачев Ю.А.Беляев | Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Касторенского района с участием сотрудников Администрации Курской области перенесено\ на декабрь текущего года
| По результатам проведенного расширенного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Касторенского района подготовить рекомендации по улучшению инвестиционного климата в Касторенском районе | до 01.12.2018 |  | Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Касторенского района с участием сотрудников Администрации Курской области перенесено\ на декабрь текущего года
3.4 | Включить вопрос «О развитии инвестиционной деятельности в Касторенском районе» в план работы Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами на 2019 год (первое полугодие) |  | Ю.А.Типикина | Вопрос будет учтён при формировании плана заседаний Совета на 2019 год.

## протокол 4
Протокол № 4 от 29.08.2017
№ вопроса по повестке дня | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
1.1 | Принять к сведению информацию о подготовленных и планируемых к подготовке органами исполнительной власти области нормативных правовых актах, касающихся вопросов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.2 | Подготовить и согласовать нормативный правовой акт о создании рабочей группы по разработке и оценке предложений по повышению эффективности регионального инвестиционного законодательства |  | Ю.А.Типикина | Исполнено. Нормативный правовой акт от 12.09.2018 № 255-рг
| Подготовить и провести в сентябре текущего года заседание рабочей группы по разработке и оценке предложений по повышению эффективности регионального инвестиционного законодательства |  |  | Исполнено. Заседание рабочей группы было проведено 17.09.2018
1.3 | Осуществить необходимые процедуры по согласованию и подготовке к рассмотрению проекта Закона Курской области от 16.12.2016 № 108-ЗКО «О промышленной политике в Курской области» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.06.2018 №160-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» |  | С.В. Шаталов | Работа проводится
1.4 | Включить в практику работы вынесение на рассмотрение Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами проектов разработанных нормативных правовых актов, оказывающих влияние на инвестиционную и предпринимательскую деятельность |  | М.Н.Аксёнов И.В.Горбачёв С.В.Шаталов Ю.А.Беляев | Вопрос будет учтён при формировании плана заседаний Совета на 2019 год.
1.6 | Представить свои предложения в план работы Совета на 2019 год, в части рассмотрения проектов нормативных правовых актов, затрагивающих инвестиционную и предпринимательскую деятельность | До 01.10.2018 | Члены Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами | Предложения представлены, идёт формирование плана
2.1 | Одобрить концепцию индустриального (промышленного) парка с отлагательными условиями
2.2 | Провести работу по уточнению площади земельного участка с кадастровым номером 46:33:010105:2255 и, соответственно, общей площади создаваемого индустриального (промышленного) парка |  | А.Г.Еремеев И.Н.Житняк | Работа проведена 11.09.2018
| Предоставить уточненную финансовую модель концепции, исходя из уточнённой площади земельного участка | До 15.09.2018 | А.Г.Еремеев | Концепция представлена 10.09.2018
| Разработать дорожную карту по формированию индустриального (промышленного) парка в г.Щигры | До 01.11.2018 |  | Работа проводится
2.3 | Рассмотреть представленную уточнённую финансовую модель концепции создания индустриального (промышленного) парка | До 01.10.2018 | Ю.А.Типикина | Финансовая модель рассмотрена
| В случае выполнения АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» отлагательных условий подготовить проект распоряжения Администрации Курской области о присвоении земельным участкам с кадастровыми номерами 46:33:010105:2255, 46:33:010105:2241, 46:33:010104:397, 46:33:010104:398, расположенным по адресу: Курская область, г.Щигры, ул. Крупской, д. 3, ул. Мичурина, 270 статуса «Индустриальный (промышленный) парк» и определить оператором (управляющей компанией) индустриального (промышленного) парка АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» |  |  | Проект нормативного правового акта проходит процедуру согласования в установленном порядке
2.4 | Оказывать необходимую консультационную и методическую помощь оператору парка в целях привлечения резидентов |  | И.Н.Житняк | Работа проводится
3.1 | Информацию докладчика принять к сведению
3.2 | Включить в состав Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Беловского района предпринимателей и руководителей общественных объединений района |  | Н.В.Волобуев
При разработке муниципальной программы, касающейся вопросов создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Беловского района рассмотреть возможность предусмотрения финансирования мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, в том числе на проведение обучения муниципальных служащих
Проработать вопрос внесения в муниципальную программу «Развитие малого предпринимательства в Беловском районе Курской области на 2014- 2020 годы» изменений и дополнений в части совершенствования мер государственной поддержки, в том числе по увеличению количества субсидируемых мероприятий, а также предусмотреть возможность участия города в областном конкурсе по софинансированию мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства
| Провести анализ уплаты предприятиями и организациями района налогов и сборов в бюджеты всех уровней |  |  | Работа проводится
| Направить усилия на работу с предпринимательским сообществом по дальнейшему расширению мобильной торговли, организации нестационарных торговых объектов в местах отсутствия магазинов |  |  | Работа проводится
| Активизировать работу по информационно-консультационной поддержке, по вопросам ведения предпринимательской деятельности в современных условиях, изменениям в налоговом и пенсионном законодательстве |  |  | Работа проводится
Сформировать единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с целью информирования предпринимателей, в том числе начинающих, о действующих мерах государственной продержки
В целях совершенствования мер государственной поддержки провести мониторинг востребованности услуг среди населения муниципального района, которые могут быть оказаны субъектами малого и среднего предпринимательства