## протокол 1
Протокол № 1 от 28.02.2015 года
Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
Разместить в системе «Диалог» проект Дорожной карты по мониторингу исполнения в 2015 году Стандарта деятельности органов исполнительной власти области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами (далее – Дорожная карта) | до 25 марта 2015 года | Ю.А.Типикина, Органы исполнительной власти области | Дорожная карта по мониторингу исполнения в 2015 году Стандарта деятельности органов исполнительной власти области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами утверждена Губернатором Курской области А.Н. Михайловым и размещена в системе "Диалог"
Продолжить работу с Экспертной группой по мониторингу внедрения в Курской области Стандарта деятельности органов исполнительной власти области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата по исполнению Дорожной карты |  | Ю.А.Типикина | В 2015 году работа проводится в соответсвии с Дорожной картой. Проведено 3 заседания Экспертной группы
Организовать с заместителями глав муниципальных районов и городов по экономическим вопросам методический семинар по вопросам внедрения муниципального стандарта на территории области |  | Ю.А.Типикина | 2 Семинара по вопросам внедрения муниципального стандарта на территории Курской области проведены в мае и июле 2015 года
Проработать с главами муниципальных районов и городов области вопрос определения «пилотных» муниципальных районов и городов области для отработки механизмов внедрения лучших практик создания благоприятных условий для привлечения инвесторов и развития малого бизнеса в муниципальных образованиях и дать предложения по данному вопросу Губернатору Курской области | до 1 апреля 2015 года | Ю.А.Типикина | Муниципальными образованиями Курской области изучен «Сборник успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне» ‑ «Атлас муниципальных практик». Подготовлены проекты Дорожных карт по внедрению лучших практик, вошедших в Атлас муниципальных практик. По итогам анализа представленных документов определены два "пилотных" муниципальных образования: Курчатовский район и город Курск.
Изучить «Сборник успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне» ‑ «Атлас муниципальных практик» (далее – Лучшие практики), направленный по электронной почте 16 января 2015 года | до 20 марта 2015 года | Органам местного самоуправления
Представить предложения заместителю Губернатора Курской области А.Н.Криволапову о направлениях участия муниципального района (городского округа) во внедрении Лучших практик, а также о согласии выступить «пилотным» муниципальным районом (городским округом) по внедрению Лучших практик | до 25 марта 2015 года | Ю.А.Типикина
Рекомендовать Совету муниципальных образований Курской области предложить муниципальные образования для пилотного внедрения Атласа лучших практик для улучшению инвестиционного климата на их территории | до 1 апреля 2015 года | Н.И. Ильин
Продолжить работу по взаимодействию с Минсельхозом России и Росавтодором, направленную на реализацию мероприятия по строительству автомобильных дорог к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции с привлечением субсидий из федерального бюджета |  | И.В. Горбачев Г.В. Бабаскин | Заключено соглашение от 10.08.2015 № 48/8-С-1 между Федеральным дорожным агентством и Администрацией Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области. Построено 6 автодорог в пяти районах области (Золотухинском, Конышевском, Курском, Льговском и Рыльском районах) протяженностью 12, 3 км.
Продолжить работу по формированию перечня автомобильных дорог к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, подлежащих включению в предложение в Минсельхоз России и Росавтодор на 2016-2017 годы |  | И.В. Горбачев Г.В. Бабаскин совместно с администрациями муниципальных образований | Приказом комитета агропромышленного Курской области от 08.05.2015г. № 57 создана межведомственная рабочая группа по формированию перечня автомобильных дорог, подлежащих включению в предложение в Минсельхоз России и Росавтодор на 2016-2017 годы. Подготовлен реестр объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции на 2016 год.
Актуализировать информацию о свободных земельных участках, и направить её в комитет по экономике и развитию Курской области с целью размещения на инвестиционном портале |  | А.В. Ярыгин | Актуализированный реестр земельных участков размещен на официальном сайте Администрации Курской области (http://adm.rkursk.ru/index.php?id=147)
Оказать содействие администрации Курчатовского района во внедрении Лучших практик на территории района |  | Ю.А. Типикина | 12.08.2015 года Дорожная карта утверждена на заседании Экспертной группы по мониторингу внедрения стандарта в Курской области. Работа по реализации направлений проводится.
Активизировать работу по привлечению инвесторов на свободные земельные участки Курчатовского района Курской области |  | А.А. Паршуков | АО "Агентство по привлечению инвестиций Курской области" совместно с Администрацией Курчатовского района Курской области определены четыре земельных участка для предоставления инвесторам
Организовать работу с гражданами, ранее покинувшими место постоянного проживания в Курчатовском районе и желающими вернуться назад по их переобучению, за счет средств, предусмотренных государственной программой Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» |  | А.В. Ярыгин | Администрацией Курчатовского района Курской области совместно с ОКУ "Центр занятости населения г. Курчатова и Курчатовского района" проводится работа с гражданами, ранее покинувшими место постоянного проживания в Курчатовском районе и желающими вернуться назад, по переобучению за счет средств государственной программы Курской области "Содействие занятости населения в Курской области". Информация о возможности переобучения размещена на официальном сайте Администрации Курчатовского района
Проводить работу с организациями, фактически размещёнными в районе и осуществляющими деятельность по производству работ, или оказанию услуг, по регистрации обособленных подразделений на территории Курчатовского района |  | А.В. Ярыгин | Исполнено (исх. 6311 от 14.10.2015 г.)
Принять участие в конкурсном отборе по программе «Жильё для российской семьи» |  | А.В. Ярыгин | Постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 23.03.2015 г. № 508 утвержден план мероприятий по реализации программы "Жилье для российской семьи"

## протокол 2
Протокол № 2 от 22.04.2015 года
Решение | Срок | Исполнитель | Исполнение
Подготовить информацию по вопросу развития инновационной деятельности в промышленности и иных отраслях реального сектора экономики региона для рассмотрения на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами в 2015 году | в течение 2015 года | Ю.А.Типикина С.Г. Емельянов В.В. Гвоздев В.А. Семыкин | Вопрос рассмотрен на заседании Совета 29.10.2015 года
Завершить работу по формированию дорожной карты внедрения в области Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | до 1 июля 2015 года | Ю.А.Типикина | Дорожная карта утверждена Губернатором Курской области А.Н. Михайловым и размещена в системе "Диалог"
Доработать соответствующие направления дорожной карты внедрения в области Национального рейтинга состояния инвестиционного климата по упрощению процедур и сокращению сроков их прохождения инвесторами в сферах получения разрешений на строительство и подключения к энергосетям в соответствии с замечаниями и рекомендациями АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | до 1 июля 2015 года | Р.В. Филатов С.В. Шаталов
Обеспечить выполнение в 2015 году целевых значений показателей дорожной карты по сокращению количества процедур и сокращению сроков их прохождения инвесторами в сферах получения разрешений на строительство и подключения к энергосетям, для чего осуществлять постоянный мониторинг организации данной работы в муниципальных органах власти и субъектах естественных монополий | в течение 2015 года | Р.В. Филатов С.В. Шаталов | В результате мероприятий, проводимых рабочей группой, показатели приведены в соответствие с установленными для Курской области плановыми показателями на 2015 год ( в рамках реализации распоряжения Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-р)
Организовать эффективное взаимодействие с курирующими федеральными министерствами по сопровождению инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию |  | В.В. Тойкер Ю.А. Беляев И.В. Горбачёв | Проводится работа по актуализации планов импортозамещения отраслевых министерств. В планы включены ООО "Тепличный комплекс "Агропарк", ООО "Агропромкомплектация- Курск", ООО "Белая птица-Курск", ОАО "Ястребовское"
Провести анализ программ развития курируемых предприятий для выявления наличия проектов, направленных на импортозамещение и организацию производства в целях насыщения внутреннего рынка конкурентоспособной продукцией |  | Органы исполнительной власти Курской области | Перечень проектов направлен в Правительство Российской Федерации исх № 02-20/119 от 05.02.2015 г.
Провести работу по поиску потенциальных инвесторов из числа компаний ТОП-400 по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» |  | А.А. Паршуков | Исполнено (исх. 08/117 от 06.08.2015 г.; исх. № 10/207 от 14.10.2015 г.)
Активизировать работу по разработке концепции промышленного (индустриального) парка и продвижению информации о создаваемом парке в сети Интернет |  | Ю.А.Типикина А.А. Паршуков | Концепция одобрена на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаиодействию с инвесторами № 6 от 22.12.2015 года
Оказывать консультационную и методологическую поддержку инвесторам, претендующим на участие в Программе проектного финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» |  | Ю.А.Типикина Органы исполнительной власти Курской области | Работа проводится в рамках текущей деятельности
Проанализировать правомерность и целесообразность включения дополнительного пункта в соглашения о сотрудничестве с инвестиционными компаниями, содержащего обязательства о приоритетном обеспечении регионального рынка выпускаемой продукцией |  | Ю.А.Типикина Органы исполнительной власти Курской области | Работа проводится, готовится проект НПА
Обеспечить выполнение в 2015 году целевых значений показателей Комплексной программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области на 2011-2017 годы |  | Ю.А. Беляев | Мониторинг выполнения целевых показателей проводится по итогам года
Организовать работу по разъяснению изменений регионального законодательства по вопросам инвестиционной деятельности инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в пищевой и перерабатывающей промышленности |  | Ю.А. Беляев Ю.А.Типикина | Проводится в рамках текущей деятельности
Оказывать юридическую и консультационную поддержку инвесторам, обращающимся в комитет пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области по вопросам строительства на территории области новых предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |  | Ю.А. Беляев А.А. Паршуков | Проводится в рамках текущей деятельности в соотвествии с Регламентом комплексного сопровождения инвесторов по принципу "одного окна"
Принять меры по исполнению требований постановления Администрации Курской области от 21.05.2014 г. № 324-па «Об утверждении Регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов (инвесторов) по принципу «одного окна», касающихся организации работы с инвесторами по принципу «одного окна» |  | Ю.А. Беляев | За 2015 год рассмотрено 2 обращения в режиме "одного окна"
Активизировать работу с инвесторами, планирующими реализацию инвестиционных проектов на территории Фатежского района, по предоставлению им свободных земельных участков |  | С.Г. Гнездилов | Выполнены работы по межеванию трех свободных земельных участков, проведен аукцион по предоставлению данных участков в аренду
Включать в повестку дня Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Фатежского района вопросы о ходе реализации конкретных инвестиционных проектов |  | С.Г. Гнездилов | На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Фатежского района рассмотрен вопрос о реализации инвестиционного проекта ООО "Курск-Агро"
Рассмотреть возможность дополнения подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фатежском районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики Фатежского района» мероприятиями, подпадающими под софинансирование из областного бюджета, и увеличения объёмов финансирования муниципальной программы. |  | С.Г. Гнездилов | Постановлением Администрации Фатежского района Курской области от 02.11.2015 г. № 506 внесены изменения в подпрограмму 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фатежском районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики Фатежского района», объем финансирования подпрограммы из средств муниципального бюджета на 2016 год составил 80 тыс. рублей
Оказывать консультационную помощь администрациям муниципальных образований Курской области по вопросу приведения районных программных документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |  | Ю.А. Типикина | Работа проводится в рамках текущей деятельности
Создать рабочую группу по подготовке предложений об изменении муниципального законодательства в части предоставления льгот по уплате арендных платежей за неиспользуемые земельные участки, в состав которой включить представителей ассоциации «Совет муниципальных образований Курской области», Курской областной Думы, административно-правового комитета Администрации Курской области, комитета финансов Курской области, комитета по управлению имуществом Курской области, комитета по экономике и развитию Курской области, отраслевых комитетов | до 1 июля 2015 года | Ю.А. Типикина | Состав рабочей группы по оценке целесообразности предоставления инвесторам льгот по земельному налогу и уплате арендных платежей за неиспользуемые земельные участки, утвержден постановлением Администрации Курской области от 06.08.2015 г № 495-па
На заседании вышеуказанной рабочей группы рассмотреть вопрос о правомерности и целесообразности снижения ставки земельного налога или предоставления льготы по уплате арендных платежей на неиспользуемые земельные участки, на которых запланирована реализация инвестиционного проекта, а также о нормативном закреплении понятия «неиспользуемые земельные участки» | до 1 сентября 2015 года | Ю.А. Типикина | Заседание проведено

## протокол 3
Протокол № 3 от 10.07.2015 года
Решение | Срок | Исполнитель | Исполнение
Продолжить активное взаимодействие в части содействия продвижению инвестиционных проектов Курской области, в том числе в рамках сотрудничества ТПП РФ с Фондом развития промышленности, Фондом развития интернет-инициатив и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере |  | ТПП РФ; Курская ТПП | Работа проводится в рамках текущей деятельности
Содействовать привлечению к участию предпринимательского сообщества Курской области в формировании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации |  |  | Работа проводится в рамках текущей деятельности
Активизировать взаимодействие по продвижению механизмов государственно-частного партнерства и реализации соответствующих проектов на территории Курской области |  |  | В связи с вступлением в силу федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ведется разработка региональной нормативной правовой базы.
Использовать возможности Деловых Советов и зарубежных представительств ТПП РФ с целью привлечения на территорию Курской области потенциальных инвесторов, заинтересованных в создании новых производств |  | Н.М. Тяпочкин | Работа проводится в рамках текущей деятельности исх. № 799 от 15.10.2015г.
Продолжить практику разработки бизнес-планов для начинающих предпринимателей региона в целях взаимодействия с кредитными организациями по предоставлению им финансовой поддержки |  |  | По состоянию на 01.04.2016 г. разработано 28 бизнес-планов
Принимать участие в мероприятиях инвестиционной направленности (презентации экономического и инвестиционного потенциала в странах дальнего и ближнего зарубежья, форумах, бизнес-миссиях, конференциях и т. д.) в части формирования благоприятного инвестиционного климата |  |  | Работа проводится в рамках текущей деятельности исх. № 799 от 15.10.2015г.
Актуализировать перечень инвестиционных проектов предприятий Курской области с размещением в свободном доступе на сайте КТПП |  |  | Работа проводится в рамках текущей деятельности исх. № 799 от 15.10.2015г.
Подготовить предложения по разработке регионального проекта закона о государственно-частном партнерстве |  |  | Разработка регионального закона не требуется.
Продолжить работу по созданию благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в Курской области |  |  | Работа проводится
Завершить процедуры согласования проекта нормативного правового акта «О координации деятельности органов государственной власти Курской области по внедрению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» и создании рабочей группы по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Курской области | 10 августа 2015 года | Органы исполнительной власти Курской области | Принято Постановление Администрации Курской области от 06.08.2015 г № 497-па
Провести аудит текущего состояния по направлениям и показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, получившим по результатам рейтингования оценку «Д» и «Е» и внести изменения в Дорожную карту в части мероприятий, способствующих улучшению позиций Курской области по данным направлениям: |  |  | Исполнено. Дорожная карта утвердена Губернатором Курской области 31.12.2016 г. и размещена на инвестиционном портале
по показателям направления А 1 «Эффективность процедур регистрации предприятий»: А 1.1 «Среднее время регистрации юридических лиц», А 1.3 «Оценка деятельности органов власти по государственной регистрации юридических лиц»; | до 1 сентября 2015 года | Управление Федеральной налоговой службы по Курской области | УФНС по Курской области совместно с комитетом по экономике и развитию Курской области проведен аудит текущего состояния по направлениям раздела А1 "Эффективность процедур регистрации предприятий", на основании которого внесены изменения в проект Дорожной карты. Дорожная карта с учетом данных изменений утвердена Губернатором Курской области 31.12.2016 г. и размещена на инвестиционном портале.
по показателям направления А 3 «Эффективность процедур по регистрации прав собственности»: А 3.1 «Среднее время регистрации прав», А 3.2 «Среднее количество процедур»; |  | Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области | Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области совместно с комитетом по экономике и развитию Курской области проведен аудит текущего состояния по направлениям А3 "Эффективность процедур по регистрации прав собственности", на основании которого внесены изменения в проект Дорожной карты. Дорожная карта с учетом данных изменений утвердена Губернатором Курской области 31.12.2016 г. и размещена на инвестиционном портале
по показателям направления А 5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии»: А 5.1 «Среднее время подключения», А 5.2 «Среднее количество процедур», А 5.3. «Оценка эффективности подключения к электросетям»; |  | С.Н. Малахов | Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области проведен аудит текущего состояния по направлениям раздела А5 "Эффективность процедур по подключению электроэнергии", на основании которого внесены изменения в проект Дорожной карты. Дорожная карта с учетом данных изменений утвердена Губернатором Курской области 31.12.2016 г. и размещена на инвестиционном портале.
по показателям направления В3 «Качество и доступность финансовой поддержки»: В 3.1 «Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам, предоставленных юридическим лицам региональных субсидий и объема финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда к сумме налоговых доходов региона»; В 3.2. «Отношение суммы государственных гарантий и объема предоставленных гарантий регионального гарантийного фонда к сумме налоговых доходов региона»; |  | Ю.А. Типикина Л.В. Положенцева С.В. Шаталов И.В. Горбачев Ю.А. Беляев В.С. Пучков | Дорожная карта с учетом изменений утвердена Губернатором Курской области 31.12.2016 г. и размещена на инвестиционном портале
по показателям направления Г 1 «Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ» и Г 2 «Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства»: Г 1.1. «Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации», Г 1.2. «Доля среднесписочной численности работников, занятых на субъектах малого предпринимательства, в общей численности занятого населения», Г 2.1. «Доля рабочих мест, созданных в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях»; |  | В.С. Пучков | Комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области проведен аудит текущего состояния по направлениям раздела Г1 «Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ» и Г 2 «Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства», на основании которого внесены изменения в проект Дорожная карта с учетом данных изменений утвердена Губернатором Курской области 31.12.2016 г. и размещена на инвестиционном портале
по показателям направления Б 3 «Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса»: Б 3.1 «Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата», Б 3.3. «Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами». |  | Ю.А. Типикина | Вопросы были рассмотрены на заседании Эксперной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестицонного климата. Членами эксперной группы даны рекомендации.
Обобщить все изменения и направить Дорожную карту на утверждение Губернатору Курской области | до 10 сентября 2015 года | Ю.А.Типикина | Исполнено. Дорожная карта утвердена Губернатором Курской области 31.12.2016 г. и размещена на инвестиционном портале
Осуществлять постоянное взаимодействие с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АСИ) с целью получения рекомендаций АСИ по корректировке Дорожной карты и оперативному взаимодействию по данному вопросу с соответствующими органами исполнительной власти области | до 10 сентября 2015 года | Ю.А.Типикина | Исполнено
Провести аудит текущего состояния по показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата направления А 2 и направить в комитет по экономике и развитию Курской области изменения в Дорожную карту в части мероприятий, способствующих улучшению позиций Курской области по данному направлению | до 1 сентября 2015 года | Р.В. Филатов | Аудит проведен. По результатм анализа внесение изменений в проект Дорожной карты не требуется. Исх. № 11.1-28/3042 от 16.10.2015 г.
Подготовить и провести совещание для застройщиков по вопросам оформления разрешений на строительство | до 30 сентября 2015 года | Р.В. Филатов | Исполнено.

## протокол 4
Протокол № 4 от 8.09.2015 года
Решение | Срок | Исполнитель | Исполнение
Активизировать работу по проведению аудита текущего состояния по направлениям и показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата по показателям направления А 5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии»: А 5.1 «Среднее время подключения», А 5.2 «Среднее количество процедур», А 5.3. «Оценка эффективности подключения к электросетям» |  | С.Н. Малахов | Работа проведена
Разработать предложения по внесению изменений в Дорожную карту в части мероприятий, способствующих улучшению позиций Курской области по вышеуказанным направлениям |  |  | Внесены необходимые изменения в проект Дорожной карты
Активизировать работу в части оптимизации процедуры по подключению электроэнергии по показателям направления А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» |  |  | Работа проведена
Ускорить процедуру согласования Закона Курской области «О внесении изменений и дополнений в Закон Курской области от 31 октября 2006 года №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области» |  | Р.В. Филатов | Принят Закон Курской области от 29.10.2015 г. № 104-ЗКО "О внесении изменений в Закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области»
Создать рабочую группу по разработке Дорожной карты по сокращению сроков технологического присоединения объектов мощностью свыше 150 кВт |  | Ю.А. Типикина, С.Н. Малахов, Р.В. Филатов | Постановление Администрации Курской области № 825-па от 25.11.2015г. "О создании рабочей группы по разработке Дорожной карты по сокращению сроков технологического присоединения объектов мощностью свыше 150 кВт"
Осуществлять постоянный мониторинг хода реализации инвестиционного проекта ООО «Тепличный комплекс «АгроПарк» с целью выявления проблемных вопросов и подготовки предложений по их решению |  | И.В. Горбачев | ООО "Тепличный комплнкс "АгроПарк" введен в эксплуатацию 28.12.2015 года.
Оказывать консультационную и методическую помощь ООО «Тепличный комплекс «АгроПарк» при подготовке пакета документов, необходимого для получения государственной поддержки по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Продолжить работу Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Рыльского района с инвестиционными компаниями, действующими на территории района |  | А.В. Лисман | Работа проводится в рамках текущей деятельности
Включить в состав Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Рыльского района представителей бизнес-сообщества муниципального образования |  |  | В состав Совета включен председатель Союза предпринимателей Рыльского района Курской области
Расширить перечень вопросов, которые рассматриваются на заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата в районе, и включать в повестку дня вопросы, касающиеся процедур предоставления инвесторам земельных участков, разрешений на строительство, оказание содействия в решении вопросов подключения к инженерным сетям |  |  | План работы Совета на 2016 год утвержден, замечания учтены.
Учитывать положения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионах в организации работы с инвесторами на территории муниципального района в соответствии с полномочиями муниципального органа власти |  |  | Разработана Дорожная карта по внедрению Атласа лучших муниципальных практик, работа проводится
Рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» в 2016 году и последующие годы |  |  | Муниципалоьной программой на 2016 год предусмотрены средства в размере 65 тыс. рублей.
Проработать вопрос по формированию земельного участка и поиску инвестора для строительства розничного рынка на территории муниципального образования |  |  | Вопрос рассмотрен, в настоящее время отсутсвует необходимость в строительстве нового рынка.
Активизировать деятельность организаций инфраструктуры малого и среднего бизнеса |  |  | Проводятся семинары с предпринимательским сообществом по активизации инвестиционной деятельности
Наладить сотрудничество с АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» по вопросу строительства объектов туристской инфраструктуры – сети миниотелей с целью создания условий для развития туристической отрасли |  |  | Администрация Рыльского района Курской области сообщила в письме № 795 от 18.04.2016 г., что строительство миниотелей на территории муницмпального образования не целесообразно, так как на территории района уже имеется достаточное количество индивидуальных предпринимателей занимающихся данным вопросом
Провести в районе совещание предпринимательского сообщества по разъяснению инвестиционного законодательства, форм и методов поддержки инвесторов, а также ознакомлению с опытом лучших предпринимателей области | октябрь 2015 года | Ю.А. Типикина, В.С. Пучков И.В. Горбачев | Совещание проведено 24.09.2015 г.
При подготовке рабочей встречи с представителями ОАО «Газпром» включить в повестку дня вопрос о выделении финансирования на проведение работ по реконструкции действующей АГРС «г. Рыльск», включенной в Комплексную программу повышения надежности газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Москва» на 2013–2017 годы |  | С.Н. Малахов С.В. Шаталов Р.В. Филатов | Вопрос учтен

## протокол 5
Протокол № 5 от 29.10.2015 года
Решение | Срок | Исполнитель | Исполнение
Активизировать деятельность Совета по науке и инновациям Курской области |  | С.В. Шаталов, А.Н. Худин | Разработан и утвержден план
В рамках подготовки совещания по итогам работы промышленного комплекса области за 2015 год включить в повестку дня вопрос по повышению степени внедрения в производство научных разработок курских ВУЗов и имеющихся проблемах в данной сфере |  |  | Вопрос включен в доклад
Подготовить и представить председателю Совета по науке и инновациям Курской области план работы Совета по науке и инновациям на 2016 год | 18.12.2015 г. |  | План работы находится на согласовании
Провести анализ проектов победителей конкурса Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере «УМНИК» и «СТАРТ» на предмет их практического применения на предприятиях Курской области |  | В.С. Пучков | Реестр победителей конкурса Фонда находится в свободном дотупе (www.fasie.ru)
Организовать проведение круглого стола: «Малый бизнес и наука: курс на внедрение инноваций» |  | В.С. Пучков, С.В.Шаталов | Круглый стол проведен 24.11.2015 г.
Провести анализ проектов победителей конкурса «Инновация и изобретение года» на предмет их внедрения в организациях Курской области. |  | Ю.А. Типикина, Н.М. Тяпочкин | В настоящее время наибольшее внимание сосредоточено на 3 проектах
Подготовить и направить в комитет промышленности, транспорта и связи Курской области предложения в план работы Совета по науке и инновациям на 2016 год | 01.12.2015 г | Органы исполнительной власти Курской области | План работы сформирован
Обеспечить выполнение мероприятий, касающихся инновационной деятельности, предусмотренных государственными программами Курской области |  |  | Выполняются в рамках предусмотренных в государственных программах средств
Продолжить реализацию в Черемисиновском районе мероприятий Дорожной карты внедрения успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик |  | М.Н. Игнатов | Работа проводится в рамках текущей деятельности
Осуществить распределение финансовых средств, предусмотренных в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Черемисиновского района Курской области», на конкретные мероприятия |  |  | Проведена конкретизация мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Черемисиновского района Курской области»
Оказать содействие ООО «Курскзернопром» в предоставлении земельных участков на территории района с целью создания сырьевой базы и расширения бизнеса |  |  | Администрация Черемисиновского района проводит работу с ООО «Курскзернопром» по вопросу предоставления земельных участков для создания сырьевой базы и расширения бизнеса.
В целях наиболее полного обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания жителей в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах, а также обеспечения возможности участия в конкурсе по софинансированию муниципальных программ рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черемисиновском районе Курской области» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района Курской области» в 2016 году и последующие годы |  |  | Решением Представительного собрания Черемисиновского района от 11.12.2015 г. № 139 "О бюджете Черемисиновского района" утверждено на 2016 год 10 тыс. рублей
Активизировать деятельность организаций инфраструктуры малого и среднего бизнеса по консультационной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса |  |  | Проведено 24.03.2016 г. и запланировано проведение 26.05.2016 г. совещаний с субъектами малого и среднего бизнеса.
Принять меры по информированию населения и предпринимательского сообщества муниципального образования о положениях Закона Курской области от 10.09.2015 г. № 85-ЗКО «О налогообложении индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и (или) научной сферах»
Оказать содействие в привлечении инвесторов в Черемисиновский район, с учетом имеющихся земельных участков |  | А.А. Паршуков | Работа проводится в рамках текущей деятельности

## протокол 6
Протокол № 6 от 22.12.2015 года
Решение | Срок | Исполнитель | Исполнение
В пределах компетенции оказывать необходимое содействие общественному представителю АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Курской области Е.Г. Анпилогову |  | Органы исполнительной государственной власти Курской области | В адрес глав районов и руководителей органов исполнительной власти области подготовлены письма об оказании необходимого содействия.
Активизировать деятельность по привлечению инвесторов, используя опыт аналогичных организаций, действующих в других регионах |  | А.А. Паршуков | Исполнено
Обеспечить осуществление деятельности, приносящей доход, в сумме, установленной планом работы общества на 2016 год |  |  | Отчет по итогам 2016 года
Обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности по итогам работы за 2015 год |  |  | Обеспечено выполнение показателей эффективности за 2015 год
Усилить контроль за деятельностью АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» с целью выполнения им целей и задач, определённых Уставом |  | Ю.А. Типикина, В.В. Гнездилов | Работа проводится в рамках текущей деятельности
Создать рабочую группу (проектный офис), включающий в себя представителей отраслевых комитетов Администрации Курской области, ресурсоснабжающих организаций, для оперативного решения задач, возникающих в ходе формирования индустриального парка |  | А.Н.Криволапов | Создана рабочая группа (проектный офис) по оперативному решению задач, возникающих в ходе создания индустриального (промышленного) парка. Утверждена постановлением Администрации Курской области от 7 июня 2016 года № 375-па
Разработать дорожную карту по обеспечению индустриального (промышленного) парка инженерной инфраструктурой и согласовать её с исполнителями мероприятий, представить на утверждение Губернатору Курской области А.Н. Михайлову | До 1 апреля 2016 года | А.А. Паршуков | Проходит согласование проекта дорожной карты по обеспечению индустриального (промышленного) парка инженерной инфраструктурой
Разработать проект планировки и проект межевания земельного участка, планируемого под создание индустриального (промышленного) парка в п. Юбилейный, Щетинского сельсовета Курского района | До 1 июля 2016 года |  | Заключен договор на выполнение проекта планировки и проекта межевания в рамках проведенных конкурсных процедур
Проработать совместно с комитетом по экономике и развитию Курской области возможность присвоения статуса «Индустриальный (промышленный) парк» земельным участкам, находящимся в частной собственности и занятым промышленными предприятиями, имеющими избыточные площади |  | А.А. Паршуков, Ю.А. Типикина | Созданы два частных индустриальных парка
Совместно с комитетом по экономике и развитию Курской области проработать возможность участия в конкурсных процедурах с целью получения софинансирования за счёт средств федерального бюджета на строительство инфраструктуры парка |  |  | В 2016 году ввиду отсутствия ПСД участие в конкурсе не планируется
Направить обращение в ПАО «Россети» о рассмотрении возможности включения в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» затрат на строительство объектов электросетевого хозяйства для обеспечения электрической энергией индустриального (промышленного) парка |  | С.Н. Малахов | Министерство энергетики Российской Федерации прорабатывает вопрос финансирования объектов электросетевого комплекса
Остановить передачу в собственность частным лицам земельных участков, граничащих с территорией индустриального (промышленного) парка |  | В.М. Рыжиков, С.А. Томатин | Соответсвующие письма направлены В.М. Рыжикову и С.А.Томатину
Продолжить реализацию мероприятий Дорожной карты внедрения успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик в Горшеченского районе Курской области |  | Ю.М. Амерев | Работа продолжается в рамках текущей деятельности
Включить в состав Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Горшеченского района предпринимателей, работающих на территории района |  |  | Распоряжением № 355-р от 17.12.2015 года внесены изменения в состав Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами
Включить в план работы Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Горшеченского района на 2016 год рассмотрение вопросов улучшения инвестиционного климата путём сокращения сроков и сокращения процедур получения разрешительных и согласовательных документов |  |  | В план рабаты Совета на 2016 год включены вопросы сокращения сроков и процедур получения разрешительных и согласовательных документов
Усилить работу по информационно-консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и созданию объектов инфраструктуры (общественных объединений предпринимателей; информационно – консультационных центров по вопросам ведения предпринимательской деятельности в современных условиях, изменений в налоговом и пенсионном законодательстве, действующих мерах государственной поддержки и т.п.) |  |  | Оказывается необходимая информационно-консультационная поддержка
Рассмотреть возможность внесения в действующую муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горшеченском районе Курской области на 2015-2017 годы» изменений и дополнений, перераспределив средства муниципального бюджета на мероприятия, софинансируемые из средств областного бюджета по результатам участия в областном конкурсе |  |  | В муниципальную программу включено мероприятие "Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных и международных выставках-ярмарках"
Проработать вопрос по поиску инвестора для строительства розничного рынка |  |  | В настоящее время потребность в строительстве розничного рынка отсутствует.
Принять меры по наиболее полному обеспечению услугами торговли и бытового обслуживания жителей в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах через оказание государственной поддержки субъектам малого предпринимательства на организацию объектов торговли и сферы услуг в сельской местности |  |  | Работа проводится
Включать в план работы Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами вопросы по сокращению сроков выдачи исходно-разрешительной документации инвесторам |  | Главы муниципальных районов | Работа проводится