## протокол 1
Протокол № 1 от 01.03.2019 года
№ вопроса по повестке дня | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
1.1 | 1.1. Принять к сведению информацию о подготовленных предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, касающиеся вопросов предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  | Информация о подготовленных предложениях по внесению изменний в нормативные правовые акты, касающиеся вопросов предпринимательской деятельности и инвестиционной деятельности принята к сведению
1.2 | Согласовать в установленном порядке проекты нормативных правовых актов: |  | И.Н. Таратина
| закона Курской области от 14.12.2010 № 112-ЗКО «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» в части установления пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для организаций, относящихся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 к разделу «С. Обрабатывающие производства» и реализующих в режиме наибольшего благоприятствования инвестиционные проекты по строительству новых предприятий; |  |  | В настоящее время разрабатывается законопроект в целях приведения закона Курской области от 14.12.2010 № 112-ЗКО «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» в соответствие с нормами Налогового кодекса Российской Федерации
| постановления Губернатора Курской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 20.02.2008 №102 «О мерах по реализации статьи 10.1 Закона Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области»; |  |  | Изменения внесены, скорректирован перечень документов, которые предоставляют инвесторы, претендующие на вхождение в режим наибольшего благоприятствования, упрощена форма инвестиционного соглашения
| проекта постановления Администрации Курской области от 05.09.2011 № 441-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот»; |  |  | Исполнено. Постановление Администрации Курской области от 28.10.2019 № 1034-па
| проекта Закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области от 26.11.2003 г. №57-ЗКО «О налоге на имущество организаций»; |  |  | Закон Курской области от 13.06.2019 № 41-ЗКО
| при подготовке предложений по корректировке инвестиционного законодательства Курской области в соответствии с поручением врио Губернатора Курской области от 13.02.2019 г. учитывать опыт других регионов по срокам предоставления государственной поддержки и категориям налогоплательщиков, которым предоставляется государственная поддержка в связи с реализацией инвестиционных проектов; |  |  | Исполнено
| организовать работу по подписанию инвестиционных соглашений в соответствии с новой типовой формой инвестиционного соглашения, устанавливаемой проектом постановления Губернатора Курской области от 20.02.2008 №102 «О мерах по реализации статьи 10.1 Закона Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области», заключенных в 2017-2018 годах. | 2019-05-01 |  | Исполнено
1.3. | Руководителям органов исполнительной власти области включить в практику работы вынесение на рассмотрение Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами проектов разработанных нормативных правовых актов, оказывающих влияние на инвестиционную и предпринимательскую деятельность. |  |  | Исполнено
2.1. | Одобрить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2019-2021 годы.
2.2. | Комитету по экономике и развитию Курской области (Ю.А.Типикина) подготовить проект постановления Администрации Курской области об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2019-2021 годы и представить его для подписания до 1 апреля 2019 года. |  | И.Н. Таратина | Исполнено. Постановление Администрации Курской области от 04.04.2019 № 281-па "Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2019-2021 годы"
2.3. | Ежемесячно, до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным, представлять в комитет по экономике и развитию Курской области информацию об исполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2019-2021 годы. |  | В.А. Муравьев, А.В. Спиридонов, В.С. Яковлев, Н.А. Пархоменко, Р.Ю. Денисов, А.В. Дедов, И.И. Музалев, М.Н. Аксенов | Информация предоставляется в установленные сроки.
2.4. | Ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, размещать сводный отчет об исполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2019-2021 годы на Инвестиционном портале Курской области. |  | И.Н. Таратина | Сводный отчет об исполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2019-2021 годы размещается на Инвестиционном портале Курской области жемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
3.1. | Информацию докладчика принять к сведению
3.2. | увеличить в составе Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Поныровского района число предпринимателей и руководителей общественных объединений района; |  | В.С. Торубаров | Исполнено. Колличество представителей бизнес-сообщества увеличено с двух до шести человек.
| рассмотреть возможность финансирования мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, в том числе на проведение обучения муниципальных служащих в рамках муниципальной программы, касающейся вопросов создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Поныровского района; |  |  | Подготовлен проект внесения изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие экономики Поныровского района Курской области», включающую подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» в части уточнения приоритетных направлений деятельности малого и среднего предпринимательства, по которым будет реализовываться следующее направление мероприятия подпрограммы: «Предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере и молодежном предпринимательстве»
| проработать вопрос внесения в подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие экономики Поныровского района Курской области на 2014-2020 годы» изменений и дополнений в части совершенствования мер государственной поддержки, в том числе по увеличению количества субсидируемых мероприятий, а также предусмотреть возможность участия района в областном конкурсе по софинансированию мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства; |  |  | Подготовлен проект внесения изменений в постановление Администрации Поныровского района Курской области от 28.08.2015 № 670 «Об утверждении правил предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства»
| активизировать работу по информационно-консультационной поддержке, по вопросам ведения предпринимательской деятельности в современных условиях, изменениям в налоговом и пенсионном законодательстве; |  |  | Осуществляется информационно-консультационная поддержка по вопросам ведения предпринимательской деятельности в современных условиях, изменениям в налоговом и пенсионном законодательстве, информация размещается на сайте муниципального образования «Поныровский район» в разделе Справочные материалы, подраздел Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
| в целях совершенствования мер государственной поддержки провести мониторинг востребованности услуг среди населения муниципального района, которые могут быть оказаны субъектами малого и среднего предпринимательства; |  |  | Осуществляется мониторинг сведений, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по Поныровскому району, с целью информирования руководителей СМП о действующих в Курской области и Поныровском районе мерах государственной поддержки.
оказывать содействие организациям реального сектора экономики, работающим в области, в продвижении выпускаемой ими продукции на потребительский рынок, привлекать предприятия к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
3.3. | с целью увеличения потока туристов на территорию Поныровского района направить в адрес временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области Р.В. Старовойта инициативу о создании попечительского совета во главе с Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым по развитию мемориального комплекса «Курская дуга». |  | В.В. Гребенкин

## протокол 2
Протокол № 2 от 26.04.2019 года
№ вопроса по повестке дня | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
1.1. | Рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования в текущем году на дорожные работы в Курской области в 2019 году в объеме 300 млн. рублей, на ремонт здания комитета (в том числе коммунальные услуги по зданию, приобретение мебели) в объеме 16,33 млн. рублей; | 2019-08-01 | Л.В. Положенцева | Законом Курской области от 10.06.2019 г. № 34-ЗКО "О внесении изменений в Закон Курской области "Об областном бюджете на 2019 год на сумму 302,717 млн. рублей на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и предоставление субсидий местным бюджетам, на ремонт здания комитета (в том числе коммунальные услуги по зданию, приобретение мебели) бюджетные ассигнования увеличены на сумму 70,656 млн. рублей
| рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования в 2020 году в объеме 1 312 млн. рублей на строительство объектов, проектно-сметные документации на которые разработаны в 2019 году (подъезды к общественно значимым объектам, мостовые сооружения, линии наружного электроосвещения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения); |  |  | В случае поступления дополнительных доходов, формирующих объем дорожного фонда Курской области и при представлении комитетом транспорта и автомобильных дорог Курской области финансово-обоснованных расчетов, подтверждающих дополнительную потребность в средствах областного бюджета, будет изменен объем дорожного фонда Курской области в рамках очередного уточнения параметров областного бюджета в текущем году.
| рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования в 2021 году в объеме 1 987,8 млн. рублей на строительство объектов, проектно-сметные документации на которые разработаны в 2019 году (подъезды к общественно значимым объектам, мостовые сооружения, линии наружного электроосвещения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения); |  |  | Определение предельного объема бюджетного финансирования на 2020-2021 годы будет осуществляться исходя из «базового» объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Курской области от 7 декабря 2018 г. № 86-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом прогнозируемого объема доходов областного бюджета, формирующих ассигнования дорожного фонда Курской области.
1.2. | Комитету строительства Курской области (Р.Ю. Денисов) утвердить сборник текущих сметных цен дорожно-строительных материалов, используемых на территории Курской области для составления сметной документации; | 2019-08-01 | Р.Ю. Денисов | Исполнено
1.3. | Подготовить обоснование увеличения средств на дорожные работы в Курской области в 2019 году в объеме 300 млн. рублей, на ремонт здания комитета (в том числе коммунальные услуги по зданию, приобретение мебели) в объеме 16,33 млн. рублей; | 2019-08-01 | В.А. Муравьев | Исполнено
| подготовить личную встречу временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области Р.В. Старовойта с общественной рабочей группой по контролю за ремонтом и реконструкцией дорог; |  |  | Исполнено
| провести анализ и выяснить, насколько конкретно повысятся позиции Курской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в Курской области, после реализации проектов в дорожной сфере; |  |  | Исполнено
| контролировать подрядные и субподрядные организации, участвующие в реализации проектов в дорожной сфере Курской области по постановке их на учет в территориальных налоговых органах Курской области. |  |  | Работа продолжается
2.1. | Продолжить работу по достижению установленных ключевых показателей эффективности деятельности общества на 2019 год; |  | И.И.Кочева | Работа продолжается
| обеспечить наполняемость территории индустриальных (промышленных) парков Курской области резидентами; |  |  | Работа продолжается
| предоставить презентацию системы, в которой размещены дорожные карты проектов, в комитет по экономике и развитию Курской области; | 2019-08-01 |  | Исполнено
| предоставить в комитет по экономике и развитию Курской области дорожные карты по каждому из 35 проектов; |  |  | Исполнено
| сделать презентацию предложений «Лидеров России» с пояснениями и ознакомить с ней органы исполнительной власти Курской области; |  |  | Исполнено
| рассмотреть предложения «Лидеров России» на «Мастерских проектов»; |  |  | Исполнено
| организовать встречу с участием предпринимательского сообщества, общественных организаций, общественного представителя АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Курской области для оценки деятельности Агентства. |  |  | Работа продолжается
3.1. | увеличить в составе Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Льговского района число предпринимателей и руководителей общественных объединений района; |  | С.Н. Коростелев | Исполнено. Колличество членов Совета по улучшению инвестиционного климата и зваимодействию с инвесторами Льговского района увеличено с 10 до 14 человек
| рассмотреть возможность финансирования мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, в том числе на проведение обучения муниципальных служащих в рамках муниципальной программы, касающейся вопросов создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Льговского района; |  |  | Данные вопросы будут рассмотрены на очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Льговского района от 08.11.2019
продолжить работу по развитию социальной и инженерной инфраструктуры района для инвестиционной привлекательности района;
осуществлять взаимодействие с инвестиционными компаниями, осуществляющими производственную деятельность, в том числе по привлечению местных трудовых ресурсов, по вопросам развития новых производств или модернизации имеющихся;
разработать предложения по повышению туристической привлекательности района.
3.2. | Разработать унифицированную форму отчета для выступления глав муниципальных образований Курской области на заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами. | 2019-09-01 | И.Н. Таратина | Исполнено

## протокол 3
Протокол № 3 от 02.08.2019
1.1. | Представить предложения о формате реализации мероприятия целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» о функционировании координационного совета по оценке влияния деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в Курской области; | 2019-10-15 | И.Н. Таратина | Исполнено
| совместно с комитетом государственной службы и кадров Администрации Курской области организовать работу по созданию в комитете по экономике и развитию Курской области отдела по координации совершенствования контрольной и надзорной деятельности в пределах штатной численности органов исполнительной власти Курской области; | 2019-12-31 |  | Работа продолжается
| проработать вопрос о наличии региональных практик по проведению специальных опросов предпринимательского сообщества по оценке влияния деятельности контрольно-надзорных органов на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации и оценить возможность проведения указанных опросов в Курской области, в том числе с привлечением государственного образовательного автономного учреждения высшего образования Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы»; |  |  | Работа продолжается
| организовать в IV квартале 2019 года круглый стол с участием представителей бизнес-сообщества, руководителей территориальных структур федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления для обсуждения наиболее острых проблем взаимодействия контрольно-надзорных органов с бизнесом; |  |  | Работа продолжается
| совместно с органами исполнительной власти области продолжить работу по достижению показателей целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» |  |  | Работа продолжается
1.2. | Органам исполнительной власти Курской области, уполномоченным на осуществление контрольно-надзорных функций: проработать с коллегами из соседних регионов ЦФО (Орловская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Липецкая области) вопрос количества проведенных в 2018 и 2017 годах проверок (плановых и внеплановых) по соответствующим направлениям деятельности для подготовки сравнительной информации по количеству проведенных проверок органами исполнительной власти Курской области и других регионов ЦФО. | 2019-09-30 |  | Исполнено
2.1. | продолжить в 2019-2020 годах работы по выполнению инвестиционной программы модернизации действующих и строительству новых мощностей для приемки, подработки, хранения и отгрузки зерна в АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов»; |  | О.В. Кананыхин | Работа продолжается
| принять меры по обеспечению выполнения предприятиями, находящимися под управлением компании, контрольно-целевых показателей, реализуемых в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Курской области»; |  |  | Работа продолжается
| обеспечить своевременное предоставление в органы государственной статистики информации об объемах инвестиций в основной капитал (статистические формы П2 квартальная и П-2 инвест). |  |  | Работа продолжается
2.2. | Оказывать содействие ООО «Управляющая компания «Русский Дом» в решении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов и осуществлении текущей деятельности. |  | И.И. Музалев И.Н. Таратина | Работа продолжается
3.1. | Увеличить в составе Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Льговского района число предпринимателей и руководителей общественных объединений района; |  | Ю.М. Амерев | Исполнено. В настоящее время в составе Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Горшеченского района 46% составляют субъекты малого и среднего предпринимательства.
| рассмотреть возможность финансирования мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, в том числе на проведение обучения муниципальных служащих в рамках муниципальной программы, касающейся вопросов создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Горшеченского района; |  |  | Проведение обучения муниципальных служащих, касающихся вопросов создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику будет осуществляться в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Горшеченском районе"
| продолжить работу по развитию социальной и инженерной инфраструктуры района для инвестиционной привлекательности района; |  |  | Работа продолжается
| разработать мероприятия имиджевой привлекательности района; |  |  | В настоящее время основным мероприятием имиджевой привлекательности района являются участие в ярмарках и выставках
| осуществлять взаимодействие с инвестиционными компаниями, ведущими производственную деятельность, в том числе по привлечению местных трудовых ресурсов, по вопросам развития новых производств или модернизации имеющихся; |  |  | Специалистами Администрации Горшеченского района, ОКУ "Центр занятости Горшеченского района" ведется тесное взаимодействие с ведущим предприятием района АО "Куриное царство"
| разработать предложения по повышению туристической привлекательности района; |  |  | В целях повышения туристической привлекательности района были проведены следующие мероприятия: уточнен список достопримечательностей района, разрабатываются туристические марштуты района, обеспечивается информационная прозрачность социально-экономической, культурной и спортивной жизни района.
| взять на контроль организацию торгового обслуживания в отдалённых населенных пунктах посредством развозной торговли силами потребительского общества и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории района; |  |  | Вопрос организации торгового обслуживания в отдаленных населенных пунктах находится на постоянном контроле. С предпринимателями района и руководством ПО "Горшеченское" проведена встреча по вопросу обслуживания населения в отдаленных населенных пунктах. В настоящее время проблем с торговым обслуживанием нет.
| проработать вопрос внесения изменений в действующую муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горшеченском районе Курской области на 2018-2020 г.г.», утвержденную постановлением Администрации Горшеченского района от 23.11.2016 № 587-па, в части совершенствования мер государственной поддержки, в том числе по увеличению количества субсидируемых мероприятий, а также предусмотреть возможность участия муниципального образования в областном конкурсе по софинансированию мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства; |  |  | Вопрос увеличения колличества субсидированных мероприятий запланирован на 1 квартал 2020 года.
| активизировать работу в части оказания информационно-консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности в современных условиях, изменениям в налоговом и пенсионном законодательстве; |  |  | С субъектами МСП Горшеченского района проводятся встречи при участии специалистов органов местного самоуправления, налоговой инспекции пенсионного фонда в части нововведений в законодательстве.
| проводить на постоянной основе мероприятия по популяризации предпринимательства среди всех категорий населения, в том числе вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность; |  |  | В районной газете "Маяк" размещается информация о мерах, направленных на поддержку МСП, популяризацию предпринимательства, положительных положительных примеров создания собственного дела. В образовательных учреждениях проводятся встречи при участии областных структур.
| сформировать единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с целью информирования предпринимателей, в том числе начинающих, о действующих мерах государственной продержки; |  |  | Исполнено.
| в целях совершенствования мер государственной поддержки провести мониторинг востребованности услуг среди населения муниципального района, которые могут быть оказаны субъектами малого и среднего предпринимательства; |  |  | Проведен мониторинг востребованности среди населения Горшеченского района, выявлены услуги, в которых есть потребность у населения. Принято решение рассмотреть вопрос о внесении изменений в программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в горшеченском районе", касающихся мерподдержки востребованных услуг.
| предусмотреть ежегодное увеличение количества объектов в Перечне имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства не менee, чем на 10 %, а также включение в данный Перечень земельных участков. |  |  | В настоящее время в перечень имущества для субъектов МСП включено 24 объекта, 15 из них - земельные участки. Ежегодно перечень дополняется новыми объектами, в 2019 году процент увеличения составит 67% по отношению к 2018 году.

## протокол 4
Протокол № 4 от 23.09.2019
№ вопроса по повестке дня | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение
1.1. | Органам исполнительной власти Курской области, ответственным за реализацию целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, принять исчерпывающие меры по достижению показателей, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», в полном объеме.
1.2. | Изучить опыт Московской области в части популяризации оказания услуг по получению разрешительной документации в электронном виде. | 2019-12-31 | А.Б. Смирнов | Исполнено
1.3. | В целях достижения целевых значений показателя «Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие» рассмотреть возможность внедрения лучшей практики регионов Российской Федерации (Белгородская, Тульская, Иркутская, Амурская области, Камчатский край и иные) по расширению на региональном уровне перечня сведений, обмен которыми осуществляется с органом регистрации прав в электронном виде, не менее 20. | 2019-10-20 | В.Н. Веревкин | Исполнено
1.4. | Рекомендовать органам исполнительной власти Курской области и органам местного самоуправления Курской области в целях достижения целевого значения показателя «Доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам государственной власти и местного самоуправления»: представлять в орган регистрации прав заявления о кадастровом учете объектов недвижимости, в том числе с одновременной регистрацией прав в электронном виде через портал Росреестра (rosreestr.ru). При представлении документов на бумажном носителе указывать в заявлении причины невозможности подачи такого заявления в электронном виде. |  |  | Работа продолжается
1.5. | Рассмотреть необходимость разработки регионального законодательства, регламентирующего создание технопарков в Курской области. | 2019-12-31 | М.Н. Аксенов | Работа продолжается
1.6. | Организовать конкурс на предоставление субсидий из областного бюджета инвесторам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов, инвесторам-лизингополучателям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на уплату лизинговых платежей, или на возмещение лизингополучателю части затрат на уплату лизинговых платежей; | 2019-12-31 | И.Н. Таратина | Исполнено. Конкурсный отбор признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
| провести мероприятия по редизайну инвестиционного портала Курской области; |  |  | Работа продолжается
| организовать заседание организационного штаба по координации деятельности органов государственной власти Курской области по внедрению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в повестку дня которого включить вопросы, связанные с проблемными моментами, возникающими в ходе реализации целевых моделей, в том числе и в части определения необходимых объемов финансирования мероприятий. |  |  | Работа продолжается
1.7. | Изучить имеющуюся практику правоприменения законов субъектов Российской Федерации о применении инвестиционного налогового вычета и учесть полученную аналитическую информацию при разработке регионального закона по данному вопросу. |  |  | Исполнено. Законопроект находится на рассмотрении в Курской областной Думе
1.8. | Обеспечить функционирование механизма работы с инвесторами по принципу «одного окна» на постоянной основе; |  | А.О. Романенко | Работа продолжается
| в целях улучшения межведомственного взаимодействия организовать ежеквартальные рабочие совещания с представителями органов исполнительной власти Курской области по мониторингу хода реализации инвестиционных проектов на территории региона; |  |  | Работа продолжается
| подготовить и направить в адрес Губернатора Курской области информацию о текущем состоянии индустриальных (промышленных) парков, функционирующих в регионе, в том числе с указанием имеющихся проблемных вопросов и возможных вариантов их решения; | 2019-10-15 |  | Исполнено
| обеспечить актуализацию информации, содержащейся на официальном сайте АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» (http://investor46.ru); | 2019-10-01 |  | Исполнено, с 25.11.2019 действует новый портал
| обеспечить бесперебойное функционирование каналов связи инвесторов и АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области», в том числе телефонной связи и каналов электронного взаимодействия, организованных на официальном сайте АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» (http://investor46.ru). |  |  | Исполнено
1.9. | Провести работу по актуализации KPI АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области», уделив при этом особое внимание показателям, имеющим количественное измерение. | 2019-12-31 | И.Н. Таратина | Работа продолжается
2.1. | Взять под личный контроль мониторинг хода реализации проекта по строительству станции замещения АЭС-2; |  | С.Ю. Набоко | Исполнено
| скоординировать работу по подготовке и проведению в Курской области ярмарки вакансий, с привлечением на указанное мероприятие компаний, реализующих инвестиционные проекты в регионе и имеющих проблемы с привлечением кадровых ресурсов. | 2019-12-01 |  | Исполнено
2.2. | Довести до сведения ключевых инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории региона, действующий механизм ценообразования в строительстве Курской области. | 2019-10-01 | А.Б. Смирнов | Исполнено
2.3. | Провести рабочее совещание с приглашением представителей филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Курская атомная станция», Курского филиала АО Инжиниринговая компания «АСЭ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2», в повестку дня которого включить вопросы, связанные с решением проблем в части обеспечения кадровыми ресурсами, и вопросы, связанные с проведением торгов на право заключения контрактов по проведению работ по строительству станции замещения АЭС-2. | 2019-10-31 | И.Н. Таратина | Исполнено
2.4. | Рекомендовать главам Курчатовского района и Октябрьского района оказать содействие руководству Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» в обеспечении жильем иногородних работников, занятых в строительстве станции замещения АЭС-2. |  |  | Работа продолжается
3.1. | Завершить строительство животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов крупного рогатого скота с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Железногорском районе Курской области | 2020-12-31 | И.С. Бресь | Исполнено
| завершить строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области (Дмитриевский, Конышевский районы), приобретение оборудования для них, а также племенной продукции, техники и специализированного транспорта; провести комплекс работ по выводу двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области (Железногорский, Конышевский районы) на полную производственную мощность. |  |  | Исполнено
3.2. | Оказывать содействие ООО «Агропромкомплектация – Курск»: в решении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов и осуществлении текущей деятельности; в предоставлении государственной поддержки в соответствии с требованиями законодательства. |  | И.И. Музалев И.Н. Таратина | Работа продолжается
3.3. | Провести мониторинг рабочих групп, созданных в Курской области в целях решения проблемных вопросов, возникающих у инвесторов при реализации инвестиционных проектов на территории региона. | 2019-10-31 |  | Исполнено

## протокол 5 (hidden)
Протокол № 5 от
№ п/п | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение

## протокол 6 (hidden)
Протокол № 6 от
№ п/п | Решение | Срок | Ответсвенный исполнитель | Исполнение