## НОВЫЙ ПЛАН НА 2020-2022 ГОДЫ
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области за ДЕКАБРЬ и нарастающим итогом с начала 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2020 - 2022 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1 | Газопровод высокого давления рп. Касторное - д. Андреевка - п. Цветочный - п. Семеновский Касторенского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Касторенский район | 2021 г. | 15,9 км | н/д | [5 empty] | Нет данных
1.2 | Газопровод межпоселковый к с. Макаровка - с. Дроняево - х. Дроняевский - д. Гупово - д. Мосолово Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2021 г. | 13,9 км | н/д | [5 empty] | Нет данных
1.3 | Газоснабжение н.п. с. Мармыжи, д. Заслонки Машкинского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район, с. Мармыжи, д. Заслонки | 2020 г. | 13,741 км | 12228.4445 | 12228.4445 | 9676.317 | 1445.82 | 581.3075 | 525 | 100 % Объект введен в к эксплуатацию в декабре 2020 года
1.4 | Газораспределительные сети по населённым пунктам Большежировского сельсовета Фатежского района Курской области (3 этап) | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, населённые пункты Большежировского сельсовета | 2020 г. | 13,301 км | 12427.6877 | 12427.6877 | 8275.65 | 1236.564 | 2030.4737 | 885 | 100 % Объект введен в к эксплуатацию в декабре 2020 года
1.5 | Газоснабжение населенных пунктов Пятницкое и Нижние Апочки Знаменского сельсовета Горшеченского района Курской области | Строительство | Администрация Горшеченского района | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский район, населённые пункты Пятницкое и Нижние Апочки Знаменского сельсовета | 2020 г. | 9,8127 км | 10656.369 | 8551.106 |  | 8123.551 | 427.555 | 0 | 100% Объект введен в эксплуатацию в мае 2020 года
1.6 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Октябрьский, п. Беликово и п. Буденновский Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, п. Октябрьский, п. Беликово и п. Буденновский Поповкинского сельсовета | 2020 г. | 6,415 км | 7668.716 | 7668.716 |  | 7285.28 | 383.436 | 0 | 100% Объект введен в эксплуатацию в марте 2020 года
1.7 | Газопровод среднего и низкого давления к жилым домам в д. Нижнекрасное, д. Струковка Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области | Строительство | Администрация Щигровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район, д. Нижнекрасное, д. Струковка Троицкокраснянского сельсовета | 2020 г. | 5,219 км | 5463.614 | 5463.614 |  | 5076.434 | 267.1804 | 120 | 100% Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
1.8 | Газопровод высокого давления второй категории к х. Бычки Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежскийй район, х. Бычки | 2020 г. | 3,0725 км | 5736.247 | 5736.247 |  | 5449.435 | 286.812 | 0 | 100% Объект введен в эксплуатацию в мае 2020 года
1.9 | Газоснабжение с.Вязовое Вязовского сельсовета Щигровского района Курской области (2-я очередь строительства) | Строительство | Администрация Щигровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район, Вязовский сельсовет, с. Вязовое | 2020-2021 гг. | 7,226 км | 13772.1132 | 13772.1132 |  | 12651.925 | 1120.1882 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
1.10 | Газопровод распределительный для газоснабжения населенных пунктов Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район, Дуровский сельсовет | 2020 г. | 13,6157 км | 25874.269 | 25874.269 |  | 23552.143 | 1287.1259 | 1035 | 100% Строительство объекта завершено в авугсте 2020 года.
1.11 | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилым домам в с.Нижняя Груня Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области. Газопроводы среднего и низкого давления. | Строительство | АО "Газпром газораспределение Курск" | Частная собственность | Курская область, Кореневский район | 2021 г. | 6,25 км | 5482 | 5482 |  | 0 | 0 | 5482 | Новый объект
1.12 | Газоснабжение населенных пунктов Березниковского сельского совета Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район, населённые пункты Березники, Стропицы, Высторонь, Журятино, Кольтичеево, Асмолово, Капыстичи, Кострова, Могилевка | 2020 г. | 33,259 км | 39918.326 | 39918.326 |  | 33632.409 | 1995.917 | 4290 | 100% Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
1.13 | Газоснабжение населенных пунктов Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район, населённые пункты Большенизовцево, Сухая, Малонизовцево, Семеново, Тимохино, Романово, Некрасово, Слободка, Волобуево, Артюшково, Ишутино | 2020-2021гг. | 49,997 км | 101854.385 | 101854.385 |  | 92600.666 | 4873.719 | 4380 | 50% Финансирование объекта с начала года - 46683,259 тыс. рублей, в т.ч. в декабре 424393,271 тыс. рублей
1.14 | Газопровод низкого давления по д. Андреевка Касторенского района Курской области | Строительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район, д.Андреевка | 2021 г. | 5,622 км | 8842.02 | 8842.02 |  | 7302.669 | 384.351 | 1155 | Новый объект
1.15 | Газоснабжение д. Гупово и х. Дроняево Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | Строительство | Администрация Курчатовского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район, д. Гупово и х. Дроняево Макаровского сельсовета | 2021 г. | 2,6995 км | 9696.862 | 9696.862 |  | 7929.519 | 417.343 | 1350 | Новый объект
1.16 | Газоснабжение д. Мосолово Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | Строительство | Администрация Курчатовского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район, д.Мосолово Макаровского сельсовета | 2021 г. | 5,0205 км | 8362.565 | 8362.565 |  | 6091.937 | 320.628 | 1950 | Новый объект
1.17 | Газоснабжение с. Дроняево Курчатовского района Курской области | Строительство | Администрация Курчатовского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район, с.Дроняево | 2021 г. | 11,2295 км | 24465.441 | 24465.441 |  | 21403.919 | 1126.522 | 1935 | Новый объект
Объекты теплоснабжения
1.18 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения Сеймского района «Комплекс теплоснаюжения» внутриквартирных тепловых сетей | Реконструкция | филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская области, г. Курск | 2018 - 2020 гг. | 5000 п.м. | 91080 | 26133.5 |  |  |  | 26133.5 | 100% Реконструкция завершена в декабре 2020 года
1.19 | Реконструкция ГТУ № 2 с применением модернизированных узлов и деталей (ТЭЦ СЗР ПГУ) | Реконструкция | филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская области, г. Курск | 2020 г. | 45 МВт | 449465 | 449465 |  |  |  | 449465 | 100% Реконструкция в декабре завершена в декабре 2020 года
1.20 | Реконструкция тепловых сетей, расположенных на территории поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области | Реконструкция | ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» | Областная собственность | п. им. К. Либкнехта Курчатовский район (ул. Пушкина, Советская, Коммунальная, Ленина, З.Х. Суворова, Октябрьская, Кирова, Лесная, Молодежная, Мира) | 2019 - 2021 гг. | 7988,5 м | 103747.7 | 103747.7 | 62248.62 | 20749.54 |  | 20749.54 | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось. Реконструция тепловых сетей запланировано на I квартал 2021 года.
1.21 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения Сеймского района «Комплекс теплоснаюжения» внутриквартирных тепловых сетей | Реконструкция | филиал ПАО "Квадра" - "Курская генерация" | Частная собственность | Курская области, г. Курск | 2018 - 2020 гг. | 5000 п.м. | 91080 | 26133.5 |  |  |  | 26133.5 | 100% Реконструкция завершена в сентябре 2020 года
Объекты водоснабжения
1.22 | Водоснабжение с. Орехово Ореховского сельсовета Касторенского района Курской области | Строительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район, с. Орехово | 2020-2021 гг. | 3.993 | 12653.328 | 12653.328 | 12219.985 | 306.72 | 126.623 |  | 4,1 % финансирование с начала года - 516,322 тыс. рублей, в т.ч. за декабрь - 0
1.23 | Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружения г. Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2020 гг. | - | 2246909 | 1805278 | 1567038 | 19620 | 19620 | 199000 | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.24 | Водоснабжение улиц Колхозная, Полевая, пер. Дорожный, пер. Тихий в с. Залесье Горшеченского района Курской области | Строительство | Администрация Горшеченского района | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский райн, с. Залесье | 2020 гг. | 4.831 | 16233.785 | 16233.785 |  | 15562.995 | 670.79 |  | 36,7 %, финансирование с начала года - 5964,488 тыс. рублей, в т.ч. за декабрь - 4403,493 ыс. руб.
1.25 | Водоснабжение с.Старый Город (ж.д. № 1-ж.д. № 49) Старогородского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, с. Старый Город | 2020 гг. | 1.737 | 10178.5692 | 10178.5692 |  | 9664.461 | 514.1082 |  | 100 % Объект введен в к эксплуатацию в ноябре 2020 года
1.26 | Водоснабжение с. 1-е Винниково Винниковского сельсовета Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, Винниковский сельсовет, с. 1-е Винниково | 2020 гг. | 5.291 | 16611.9526 | 16611.9526 |  | 15931.378 | 680.5746 |  | 100 % Объект введен в к эксплуатацию в декабре 2020 года
1.27 | Водоснабжение с. Нижнемахово Суджанского района Курской области | Строительство | Администрация Суджанского района | Муниципальная собственность | Курская область, суджанский район, с. Нижнемахово | 2020 гг. | 5.168 | 11050.2205 | 11050.2205 |  | 10483.17 | 567.0505 |  | 100 % Объект введен в к эксплуатацию в декабре 2020 года
1.28 | Водоснабжение центральной части с. Рождественка Тимского района Курской области | Строительство | Администрация Тимского района | Муниципальная собственность | Курская область, Тимский район, с. Рождественка | 2020 гг. | 5.6078 | 15469.0639 | 15469.0639 |  | 14818.062 | 651.0019 |  | 100 % Объект введен в к эксплуатацию в декабре 2020 года
1.29 | Водоснабжение с. Старые Савины, д. Исаково, д. Чапкино Черемисиновского района Курской области (2 этап) | Строительство | Администрация Черемисиновского района | Муниципальная собственность | Курская область, Черемисиновский район, с. Старые Савины, д. Исаково, д. Чапкино | 2020 гг. | 4.922 | 11835.8872 | 11835.8872 |  | 11278.896 | 556.9912 |  | 80 % финансирование с начала года - 9024,630 тыс. рублей, в т.ч. за декабрь - 9024,630 тыс. рублей
1.30 | Водоснабжение привокзальной части пос. Горшечное Курской области. Реконструкция. | Реконструкция | МО «пос. Горшечное» Горшеченского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, пос. Горшечное Горшеченского района | 2020 г. | - | 14366.72 | 14366.72 |  | 12818.696 | 1548.024 |  | 100 % Объект введен в к эксплуатацию в декабре 2020 года
1.31 | Водоснабжение д. Урусы Глушковского района Курской области. Реконструкция | Реконструкция | Глушковский район | Муниципальная собственность | Курская область, Глушковский район, д. Урусы | 2020 г. | - | 11369.97 | 11369.97 |  | 10144.848 | 1225.122 |  | 100 % Объект введен в к эксплуатацию в декабре 2020 года
1.32 | Водоснабжение с. Бунино и д. Разумово Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области. Реконструкция. | Реконструкция | Солнцевский район | Муниципальная собственность | Курская область, Солнцевский район Бунинский сельсовет, с. Бунино, д. Разумово | 2020 г. | - | 11711.688 | 11711.688 |  | 10449.746 | 1261.942 |  | 100 % Объект введен в к эксплуатацию в декабре 2020 года
1.33 | Система водоснабжения д. Кашара Платовского сельсовета Конышевского района Курской области. | Реконструкция | Конышевский район | Муниципальная собственность | д. Кашара Платовской сельсовет Конышевский район | 2020 г. | - | 11216.24 | 11216.24 |  | 10007.683 | 1208.557 |  | 100 % Объект введен в к эксплуатацию в декабре 2020 года
1.34 | Реконструкция водопроводной насосной станции № 9 в г. Курске | Реконструкция | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | г. Курск, ул. Пирогова б/н литер В | 2019-2020 гг. | - | 45597.64 | 45597.64 | 43458.74 | 886.91 | 1251.99 |  | 100 % Объект введен в к эксплуатацию в сентябре 2020 года
1.35 | Водозабор "НВА". Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема | Реконструкция | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, ул. 2-я Орловская | 2021-2022 | 750 м3/ч | 137980.64 | 149556.28 | 135221.03 | 2759.61 | 10385.64 | 0 | Новый объект
2. Объекты энергетики
Электроэнергетика
2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Железногорск, участок Фатеж-Троицкая с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 20,1 км) | Реконструкция | филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский, Железногорский районы | 2019 - 2022 гг. | 20,1 км. | 213792 | 202763.277 |  |  |  | 202763.277 | 30 % Финансирование на реконструкцию объекта запланировано на II квартал 2021 год
2.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (трансформаторная мощность 50 МВА) | Реконструкция | филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2018 - 2021 гг. | 32 Мва | 364055,000 | 350693.617 |  |  |  | 350693.617 | 30 % финансирование с начала года - 8339,107 тыс. руб., в т.ч. декабре 4357,5 тыс. руб.
2.3 | Курская АЭС-2. Стройка. Энергоблоки №1 и №2 | Строительство | АО «Концерн Росэнергоатом» | Собственность государственных корпораций | Курская область, г. Курчатов | 2013 - 2024 гг. | 2500 МВт. | 327788699 | 152726746.28 | 42718580.1 |  |  | 110008166.18 | 34,3% финансирование с начала года . - 23786,000 тыс. руб., в т.ч. в декабре 6300,000 тыс. руб.
2.4 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Железногорск, участок Фатеж-Троицкая с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 20,1 км) | Реконструкция | филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский, Железногорский районы | 2019 - 2026 гг. | 20,1 км. | 213792 | 202763 |  |  |  | 202763
2.5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (трансформаторная мощность 50 МВА) | Реконструкция | филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2023 гг. | 32 Мва | 364055,000 | 350694 |  |  |  | 350694
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1 | Автомобильная дорога «Крым»-Иванино на участке км 0+000-км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области , I этап | Реконструкция | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский и Октябрьский районы | 2018-2021 гг. | 7,647 км | 845793.741 | 140515.63 |  | 140515.63 |  |  | 95 % финансирование с начала года 69 162,123 тыс.руб. в т. ч. в декабре 5 763,102 тыс.руб.
3.2 | Автомобильная дорога «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Малые Угоны-Погореловка» -п. им. К. Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курчатовский и Льговский район | 2019-2021 гг. | 2,993км/ 85,3 пм | 235668.842 | 194067.166 |  | 194067.166 |  |  | 50 % финансирование с начала года 70 603,294 тыс. руб., в т.ч. в декабре 6418,481 тыс. рублей
3.3 | Автомобильная дорога «Крым»-Гахово»-1-й Липовец-граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Медвенский район | 2019-2021 гг. | 2,783 км | 102392.245 | 81392.531 |  | 81392.531 |  |  | 30 % финансирование с начала года 17 496,775 тыс. руб. В декабре финансирование не осуществлялось
3.4 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Ленинская Искра - Высокое на участке км 6+100 – км 12+100 в Медвенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Медвенский район | 2019-2020 гг. | 5,858 км | 133876.885 | 123873.673 |  | 123873.673 |  |  | 100 % Объект введен в эксплуатцию в декабре 2020 года
3.5 | Автомобильная дорога Курск - Поныри на участке км 22+400 - км 26+400 в Золотухинском районе Курской области | Реконструкция | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2019-2020 гг. | 3,980 км | 288263.45 | 267014.632 |  | 267014.632 |  |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.6 | Автомобильная дорога «Отрешково - Петровское - Беседино» - Безобразово в Курском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2019-2020 гг. | 0,960 км | 21375.705 | 11771.048 |  | 11771.048 |  |  | 100% Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.7 | Путепровод через железную дорогу | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2019-2020 гг. | 0,871 км | 319830.374 | 310732.871 |  | 310732.871 |  |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декаборе 2020 года
3.8 | Автомобильная дорога «Курск-Поныри» - ст. Свобода-Александровка» - 2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2019 - 2020 гг. | 2,039 км | 74596.647 | 9100.402 |  | 9100.402 |  |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года
3.9 | Автомобильная дорога "Золотухино-Казанка"-Сергеевка"-Матвеевка в Золотухинском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2020 г. | 1,6 км | 66419.715 | 66419.715 |  | 66419.715 |  |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года
Автомобильные дороги местного значения
3.10 | Дорога к индюшиной ферме в с. Ястребовка Мантуровского района Курской области | Строительство | Администрация Мантуровского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Мантуровсский район, с. Ястребовка | 2020 | 0,802 км | 36765.867 | 36765.867 | 31026.71 | 4636.177 | 1102.98 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года
3.11 | Автомобильная дорога «Длинная-Репище» Щигровского района Курской области 1 этап | Строительство | Администрация Щигровского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район, с. Репище | 2020 | 2,67 км | 46643.76 | 46643.76 | 33521.51 | 12655.81 | 466.44 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.12 | Автомобильная дорога «Басово-Титово» Щигровского района Курской области 1 этап | Строительство | Администрация Щигровского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район, с. Титово | 2020 | 2,72 км | 39243.42 | 39243.42 | 28200.84 | 10650.15 | 392.43 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.13 | Автомобильная дорога местного значения до социально значимого объекта, расположенного в д. Верхнее Котово Котовского сельсовета Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация Пристенского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Пристенский район, д. Верхнее Котово | 2020 | 1,493 км | 42363.34 | 42363.34 | 28209.72 | 13306.35 | 847.27 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.14 | Реконструкция автомобильной дороги до «МКОУ Киреевская основная общеобразовательная школа» от автомобильной дороги «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной»-Киреевка в Суджанском районе Курской области | Реконструкция | Администрация Суджанского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Суджанский район, с. Киреевка | 2020 | 1,121 км | 27189.492 | 27189.492 | 17069.54 | 9032.372 | 1087.58 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.15 | Автомобильная дорога к д. Печки Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район, д. Печки | 2020 | 3,88 км | 35253.468 | 35253.468 | 29287.2 | 5261.198 | 705.07 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.16 | Подъездная дорога к силосному зернохранилищу сезонной мощностью 26 тыс. для ООО «КурскАгроАктив» в п. Камыши Курского района | Строительство | Администрация Курского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, п. Камыши | 2020 | 2,64 км | 73491.698 | 73491.698 | 58398.78 | 12153.248 | 2939.67 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.17 | Автомобильная дорога по ул. Садовая и ул. Луговая в с. Котельниково Обоянского района Курской области с подъездом до объекта торговли | Строительство | Администрация Обоянского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Обоянский район, д. Золотаревка, с. Котельниково | 2020 | 2,2 км | 24844.594 | 24844.594 | 20773.07 | 3574.634 | 496.89 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.18 | Автомобильная дорога «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной» – Нижнее Гридино – Исаевский» в Большесолдатском районе Курской области. | Реконструкция | Администрация Большесолдатского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Большесолдатский район, д. Нижнее Гридино | 2020 | 4,2 км | 36011.17 | 36011.17 |  | 35290.95 | 720.22 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.19 | Автомобильная дорога д. Новая Першина - д. Сухой Ровец Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области с подъездом к объекту торговли | Строительство | Администрация Дмитриевского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, д. Новая Першина - д. Сухой Ровец | 2020 | 4,42 км | 21899.8865 | 21899.8865 |  | 21151.3465 | 748.54 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.20 | Автомобильная дорога «Дьяконово – Старково Соколовка» – д. Волобуево – д. Большое Умрихино Октябрьского района Курской области | Строительство | Администрация Октябрьского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район район, д. Волобуево, д. Большое Умрихино | 2020 | 2,425 км | 22128.052 | 22128.052 |  | 21900.352 | 227.7 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.21 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Тёткино-граница с Украиной»-Артюшково»-Тимохино»-Малонизовцево Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район, с. Малонизовцево | 2020 | 1.48 | 21110.194 | 21110.194 | 15243.15 | 5233.734 | 633.31 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.22 | Проезд по д. Любимовка Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район район, д. Любимовка | 2020 | 2.27 | 25038.502 | 25038.502 |  | 24287.347 | 751.155 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
3.23 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Запрудная х.Звягин Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район район, х.Звягин | 2020-2021 | 2.948 | 37024.68 | 37024.68 |  | 35913.94 | 1110.74 |  | 90 % финансирование с начала года 27 956 649,1 тыс. руб., в т.ч.в декабре 2541513,56 тыс. руб.
3.24 | Строительство автомобильной дороги в с.Толкачевка (северное направление) Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район район, с.Толкачевка | 2020-2021 | 2.7 | 38591.1094 | 38591.1094 |  | 37819.287 | 771.8225 |  | 3 % финансирование с начала года - 706 338,79 тыс. руб. в т.ч. в декабре 58 861,56 тыс. руб
3.25 | Автомобильная дорога «Курск-Касторное-Ледовское-граница Орловской области - Верхнее Гурово» Советского района Курской области | Строительство | Администрация Советского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район район, Верхнее Гуров | 2020-2021 | 3.506 | 47235.501 | 47235.501 |  | 46290.791 | 944.71 |  | 3,2 % финансирование с начала года 94 471 тыс. руб. В декабре финансирование не осуществлялось
3.26 | Автомобильная дорога к магазину в д. 1-е Скородное Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район район, д. 1-е Скородное | 2020 | 2.54 | 21608.098 | 22049.08 |  | 21608.0984 | 440.9816 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в октябре 2020 года
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1 | Поликлиника ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», расположенная по адресу: г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | 2020 - 2021 гг. | 18 коек дневного стационара, 150 посещений в день | 316300 | 316300 |  | 316300 |  |  | 7 % финансирование с начала года - 16,361 тыс. руб, В декабре финансирование не осуществлялось
4.2 | Многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, пр-т Плевицкой | 2020 - 2023 гг. | 400 койко-мест круглосуточного стационара, 60 койко-мест дневного стационара, 25 койко-мест отделения реанимации, консультативная поликлиника на 450 посещений в смену | 7271280.68
4.3 | Строительство, реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента Российской Федерации | Строительство, реконструкция |  | Федеральная государственная собственность | Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д. 1. | 2018 - 2021 гг. | 43899,9 кв.м | 2526120.4 | 810827 |  |  |  |  | н/д
Объекты образования
4.4 | Средняя общеобразовательная школа по пр-ту В. Клыкова г. Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, проспект В. Клыкова | 2016 - 2020 гг. | 1000 мест | 937355.758 | 588710.119 | 363021 | 172705.209 | 52983.91 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в августе 2020 года
4.5 | СОШ № 12 в г. Курске | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 г. | 550 мест | 630474.92 | 630474.92 |  | 580036.93 | 50437.99 |  | 0 % Финансирование будет осуществляться с 2021 года.
4.6 | Средняя общеобразовательная школа по пр-ту А. Дериглазова г. Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022 г. | 1000 мест | 1278000 | 719750.574 | 626183 | 93567.574
4.7 | Детский сад-ясли в 13-м микрорайоне г. Железногорска (Строительный) | Приобретение | Администрация г. Железногорска | Муниципальная собственность | Курская облать, г. Железногорск | 2021 г. | 270 мест | 264920 | 264920 | 196269.9 | 55404 | 13246 |  | 100 % Здание приобретено
4.8 | МБОУ "Афанасьевская СОШ" Обоянского района Курской области | Строительство | МО "Обоянский район" | Муниципальная собственность | Курская область, Обоянский район, с.Афанасьево | 2021 г. | 150 мест | 303945.182 | 303945.182 | 135349.713 | 162516.564 | 6078.905 |  | 14 % финансирование с начала года 22,988 тыс. рублей. В том числе в декабре 2,089 тыс. рублей
4.9 | МКОУ "Черновецкая средняя общеобразовательная школа" Пристенского района Курской области | Строительство | МО "Пристенский район" | Муниципальная собственность | Курская область, Пристенский район, с.Черновец | 2021 г. | 100 мест | 212492.592 | 212492.592 | 102636.487 | 107220.973 | 2635.132 |  | 16 % финансирование с начала года 28,899 тыс. рублей. В том числе в декабое 2,627 тыс. рублей
4.10 | Детский сад № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области | Строительство | МО "Дмитриевский район" | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, г.Дмитриев, ул.В.Терещенко | 2021 г. | 60 мест | 125686.47 | 125686.47 | 41936.824 | 81454.599 | 2295.052 |  | 5 % финансирование с начала года 4,55 млн. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось
4.11 | Детский сад-ясли для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 60 мест в г. Обоянь Курской области | Строительство | МО "Обоянский район" | Муниципальная собственность | Курская область, г.Обоянь | 2021 г. | 60 мест | 136844.58 | 136844.58 | 40625.731 | 93481.958 | 2736.89 |  | 0 % Финансирование объекта запланироавно на I квартал 2021 года
4.12 | Детский сад в д. Жерновец Золотухинского района Курской области | Строительство | МО "Золотухинский район" | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район, д.Жерновец | 2021 г. | 60 мест | 133405.97 | 133405.97 | 41936.824 | 88801.027 | 2668.117 |  | 0 % Финансирование объекта запланироавно на I квартал 2021 года
4.13 | Детский сад в п.Прямицыно Октябрьского района | Строительство | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Мирная | 2021 г. | 60 мест | 130389.387 | 130389.387 | 40625.731 | 88459.763 | 1303.89 |  | 0 % Финансирование объекта запланироавно на II квартал 2021 года
4.14 | Муниципальное бюджетное дошкольной образовательное учреждение "Детский сад № 8 г. Льгова" | Строительство | МО "Город Льгов" | Муниципальная собственность | Курская область, г.Льгов | 2021 г. | 65 мест | 124258.79 | 134156.33 | 45430.252 | 82018.261 | 6707.819 |  | 0 % Финансирование объекта запланироавно на I квартал 2021 года
Объекты спорта
4.8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Глушковском районе Курской области; физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Суджанском районе | Строительство | ПАО «Газпром» | Муниципальная собственность | Курская область | 2017 - 2020 гг. |  | н/д | н/д |  |  |  | н/д | 100% Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Глушково введен в эксплуатацию в феврале 2020 г., физкультурно-оздоровительный комплекс с катком в Суджанском районе введен в эксплуатацию в сентябре 2020 г.
4.9 | Реконструкция стадиона «Трудовые резервы» в г. Курске | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2020 гг. | 459,3 кв.м | 160325.74 | 114732.32 |  | 114732.32 |  |  | 84 %. финансирование с начала года - 70,838 тыс. руб., в т.ч. в декабре - 21,367 тыс. руб.
4.10 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Горшечное Горшеченского района | Строительство | МО «Горшеченский район» | Муниципальная собственность | Крская область, п. Горшечное | 2019 - 2020 гг. |  | 118313.8 | 113050.72 |  |  | 5263.16 |  | 40 %. финансирование с начала года - 47,96 тыс. руб., в т.ч. за декабрь 3,9 тыс. руб.
4.11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Большое Солдатское Большесолдатского района | Строительство | МО «Большесолдатский раон» | Муниципальная собственность | Курская область, с. Большое Солдатское | 2019 - 2020 гг. |  | 106376.53 | 101113.37 |  |  | 5263.16 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
4.12 | Физкультурно-оздоровительный комплекс п. Солнцево Солнцевского района | Строительство | МО «Солнцевский район» | Муниципальная собственность | Курская область, п. Солнцево | 2019 - 2020 гг. |  | 130271.59 | 130271.59 |  |  |  |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года
4.13 | «Крытый плавательный бассейн КГУ» | Строительство | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | Федеральная государственная собственность | Курская область, г. Курск, ул. Коммунистическая, д. 4а | 2020-2021 г. | 3248.37 | 239200 | 239200 | 226900 |  |  | 12300 | 0 % Финасирование будет осуществляться с I квартала 2021 года
Объекты культуры
4.14 | Экспозициооный корпус Курского областного краеведческого музея в объекте культурного наследия регионального заначения "Здание мужской классической гимназии, 1836-1642 гг." расположенном по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Луначарского, 8, здание литер В | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского | 2020 - 2022 гг. | 400 пос/смену | 805127.51 | 400000 |  | 400000 |  |  | 0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4.15 | Реконструкция Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект «Ланда») | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, районы Курской области | 2018 - 2020 гг. | 19 пунктов управления | 120040.551 | 47363.2 |  | 47363.2 |  |  | 100 % финансирование с начала года - 35,476 тыс. рублей, в т.ч. в декабре - 22,185 тыс. рублей.